## 附件4-中央转移支付自评表
附件2
农村综合改革转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 农村综合改革转移支付
中央主管部门 |  |  | 重庆市财政局
区县主管部门 |  |  | 江北区财政局 |  | 资金使用单位 | 区农业农村委、区城管局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 574 | 574 | 574 | 100%%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 60 | 60 | 60 | 100%%
|  |  | 地方资金 | 269 | 269 | 269 | 100%%
|  |  | 其他资金 | 245 | 245 | 245 | 100%%
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.推进农村公益事业建设。 2.建设一批美丽乡村。 3.30%以上的行政村开展生活垃圾分类示范。 4.农村生活垃圾治理工作全覆盖。 |  |  |  | 预算分解下达项目5个，其中农村公益事业建设项目4个，美丽乡村项目1个。目前5个项目正在进行施工设计和预算编制等等前期工作，尚未动工建设。全年7个行政村开展垃圾分类，比例达64%。江北区农村人居环境生活垃圾治理率达到100%，垃圾转运率100%。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 支持农村公益设施建设数量（个） |  | 4 | 4
|  |  | 支持美丽乡村建设数量（个） |  | 1 | 1
推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点村数（个）
扶持村级集体经济发展村数（个）
|  | 质量指标 | 美丽乡村建设台账 |  | 基本建立 | 建立
推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点台账
扶持村级集体经济台账
|  |  | 美丽乡村建设项目村村容村貌 |  | 明显改善 | 得到改善
|  |  | 工程验收合格率 |  | 100% | 0 | 2021年9月底收到市财政资金计划，项目施工前期工作较复杂，涉及占用农村土地，协调难度较大。
|  | 时效指标 | 截至2021年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率 |  | 100% | 51.4% | 农村公益事业和美丽乡村项目未施工暂未拨付，截至2022年3月执行率为100%。
制定具体管理办法并报市财政局备案
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 项目村集体经济收入
|  | 社会效益 指标 | 项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力 |  | 有所增强 | 明显增强
|  | 生态效益 指标 | 农村人居环境 |  | 有效改善 | 显著提升
|  | 可持续影响指标 | 农村公益事业滚动项目库
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目区农民满意度 |  | ≥90% | 90%
|  |  | 项目区基层干部满意度 |  | ≥90% | 91%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 3.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 4.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。 5.指标值见渝财农〔2021〕56号文件附件2。