江北财文〔2024〕79号                 签发人：廖缚彪

重庆市江北区财政局

关于2023年度重点绩效评价评估情况的报告

区人大常委会：

为贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的工作部署，进一步提高财政资金使用效益，今年我局委托第三方机构对“江北区溉澜溪实验学校新建工程”等14个社会关注度较高、与群众生产生活联系密切的政策和项目实施了重点绩效评价和事前绩效评估，涵盖民生、教育、基建等民生领域。现将重点绩效评价和事前绩效评估具体情况报告如下：

一、重点绩效评价和事前绩效评估项目基本情况

本次重点绩效评价和事前绩效评估共计14个（具体情况详见附件），评价期间为2023年1月1日-12月31日，涉及资金50571.12万元。其中，对“江北区溉澜溪实验学校新建工程”等12个项目开展重点绩效评价，涉及资金34894.77万元。“残疾儿童康复救助”等9个项目评价结果为“良”，涉及资金14647.62万元；“2023年度房交会优惠政策兑现”等3个项目评价结果为“中”，涉及资金20247.15万元；对“江北区城镇排水事务中心”等2个项目开展事前绩效评估，涉及资金15676.35万元，评估结果建议予以支持或部分予以支持。具体评价结果明细见下表。

重点绩效评价和事前绩效评估明细表

| 序号 | 主管部门 | 项目名称 | 项目金额（万元） | 评估评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区市场监管局 | 江北区知识产权运营公共服务平台建设及运营服务项目 | 1,700.00 | 良 |
| 2 | 区商圈办 | 小苑110KV变电站项目 | 2,400.00 | 良 |
| 3 | 复盛镇 | 复盛镇明月山上山通道（宝石路）工程 | 606.00 | 良 |
| 4 | 区住房城乡建委 | 江北区长安中路二期道路工程 | 18,012.24 | 中 |
| 5 | 区文化旅游委 | 2023重庆国际旅行商大会会务服务 | 234.91 | 中 |
| 6 | 区残联 | 残疾儿童康复救助 | 200.00 | 良 |
| 7 | 重庆港城管委会 | 港城园区1号道路拓宽改造工程 | 3,909.00 | 良 |
| 8 | 区教委 | 江北区溉澜溪实验学校新建工程 | 2,844.17 | 良 |
| 9 | 区住房城乡建委 | 2023年度房交会优惠政策兑现项目 | 2,000.00 | 中 |
| 10 | 计划生育协会 | 2023年度计生特殊家庭帮扶项目 | 736.05 | 良 |
| 11 | 区应急管理局 | “九小场所安全智管”应用工作经费 | 99.40 | 良 |
| 12 | 区公园管理中心 | 铁山坪日常管护费 | 2,153.00 | 良 |
| 13 | 区住房城乡建委 | 区直管排水设施维护管护项目 | 3,274.35 | 予以支持 |
| 14 | 区科技局 | 2025年度科技产业发展扶持专项 | 12,402 | 予以部分支持 |
| 涉及资金合计： |  |  | 50,571.12 |  |

二、重点绩效评价和事前绩效评估结果运用情况

本次绩效评价从2024年7月开始，并于2024年10月中旬前完成，并出具绩效评价评估报告。根据全面实施预算绩效管理的工作要求，绩效评价结果已反馈至相关单位和被评价项目主管部门，并按要求向社会公开，评价评估结果作为2025年预算安排和改进管理的重要参考依据。

三、项目绩效自评和单位绩效目标编制开展情况

区财政局组织全区行政事业单位对照2023年部门项目支出年初设定的绩效目标，全面开展了绩效自评，分析实施过程中的问题，对未完成项目提出整改目标，开展项目绩效自评3851个，部门整体绩效自评81个。完成2024年预算绩效目标编制2954个，部门整体绩效目标编制82个。

特此报告。

附件：1.江北区知识产权运营公共服务平台建设及运营服务项目绩效评价报告

2.小苑110KV变电站项目绩效评价报告

3.复盛镇明月山上山通道（宝石路）工程绩效评价报告

4.江北区长安中路二期道路工程绩效评价报告

5.2023重庆国际旅行商大会会务服务绩效评价报告

6.残疾儿童康复救助绩效评价报告

7.港城园区1号道路拓宽改造工程绩效评价报告

8.江北区溉澜溪实验学校新建工程绩效评价报告

9.2023年度房交会优惠政策兑现项目绩效评价报告

10.2023年度计生特殊家庭帮扶项目绩效评价报告

11.“九小场所安全智管”应用工作经费绩效评价报告

12.铁山坪日常管护费绩效评价报告

13.区直管排水设施维护管护项目事前绩效评估报告

14.2025年度科技产业发展扶持专项事前绩效评估报告

重庆市江北区财政局

2024年12月30日

（联系人：杨华，联系电话：023-67560038）

抄送：区政府办公室

重庆市江北区财政局办公室                  2024年12月30日印发

附件1

江北区知识产权运营公共服务平台建设及运营服务项目绩效评价报告

一、项目概况

为贯彻落实《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》（国发〔2015〕71号）和《国务院关于印发“十三五”国家知识产权保护和运用规划的通知》（国发〔2016〕86号）有关部署，加快构建知识产权运营服务体系，充分释放知识产权综合运用效应，促进经济创新力和竞争力不断提高，服务高质量发展，2019年，财政部、国家知识产权局继续在全国选择若干创新资源集聚度高、辐射带动作用强、知识产权支撑区域发展需求迫切的重点城市（含直辖市所属区、县），支持开展知识产权运营服务体系建设。2019年6月，重庆市江北区荣获国家第三批知识产权运营服务体系建设重点城市。为更好地保障知识产权运营体系建设工作的开展，江北区人民政府发布了《江北区知识产权运营服务体系建设实施方案（2019—2021年）》，明确指出了高起点打造知识产权公共服务平台，重点打造一批集知识产权创造、收储、交易许可、质押融资、数据分析、信息检索、政务咨询及服务、展览演示、集线上线下为一体的综合性知识产权服务平台。

2020年7月，江北区人民政府与国家平台建设单位——华智众创（北京）投资管理有限责任公司（以下简称华智众创）签订战略合作协议建设江北区知识产权运营公共服务平台。同年8月，华智众创联合重庆本地优势、资深的服务机构西南知识产权集团共同出资成立了重庆江北知识产权运营有限公司，在重庆市知识产权局、江北区人民政府的精心指导和江北区知识产权局的大力支持下，全面开展江北区知识产权运营公共服务平台的建设及运营工作。

二、绩效评价结果

通过评价，该项目综合得分80分，评价等级为“良”。

三、存在的问题

（一）被评价单位自评报告中未按实际情况设计明确的绩效目标，项目效益指标较少、较宽泛，未设置群众满意度、社会效益等指标，不利于衡量项目的进度和成果。

（二）线上平台建设完工不及时，线上平台建设实际完工时间为2021年7月晚于计划时间2021年6月。

（三）未达到经营指标，重庆江北知识产权运营有限公司2021年起运营服务收入未达到1000万元以上，年度增值税纳税额未达到目标金额50万元。

（四）项目存在延期情况，合同协议日期为2020年7月24日—2022年7月24日，项目实际完成时间为2023年7月，项目完成时间延后一年。

（五）江北区知识产权交易运营公共服务平台于2023年7月正式上线，截至2024年8月平台未进行一次更新迭代。

（六）截至2022年8月，江北区知识产权交易运营公共服务平台建设及运营服务费预算金额17,100,000.00元，已支付金额13,680,000.00元，存在项目预算执行不到位问题。

四、相关建议

（一）建议被评价单位对于绩效产出的数值性指标应设定明确、可量化的标准，确保每项指标都有明确的数值范围和衡量标准。为衡量项目成果，被评价单位可以利用互联网和移动通讯技术，通过企事业单位的官网、公众号等途径发布调研问卷链接或二维码，由群众自行点击或扫码填写，根据调查结果，针对群众不满意的问题，制定具体的改进措施。这些措施可以包括优化服务流程、提升服务质量、加强设施建设等。

（二）建议被评价单位应按照合同计划进行平台建设，如遇延期，被评价单位应对项目过程中的成功经验和失败教训进行总结，分析延期问题的根源和解决方法的有效性，根据总结的经验教训，优化项目管理流程，制定更加详细、可行的项目计划，并加强风险管理和变更控制，对项目团队成员进行项目管理、沟通协作、风险管理等方面的培训和教育，提高他们的专业能力和综合素质。

（三）建议被评价单位不断研发新产品或服务，以满足市场新需求或提升用户体验，对现有产品进行迭代升级，增加附加值。

（四）建议被评价单位严格按照合同约定条款进行项目建设，如遇延期，被评价单位应对项目过程中的成功经验和失败教训进行总结，分析延期问题的根源和解决方法的有效性，根据总结的经验教训，优化项目管理流程，制定更加详细、可行的项目计划，并加强风险管理和变更控制，对项目团队成员进行项目管理、沟通协作、风险管理等方面的培训和教育，提高他们的专业能力和综合素质。

（五）建议被评价单位平台对系统进行更新迭代，健全完善专利商标审查模式，提供集中审查服务，加强申请方和审查方的沟通交流，促进审查与新领域新业态产业发展的政策协同和业务联动。

（六）建议被评价单位建立预算执行监控机制，定期（如每月、每季度）对预算执行情况进行分析和评估，对比实际支出与预算差异，分析原因，并采取相应措施进行调整，对关键预算项目进行重点监控，确保资金使用的合理性和有效性，从而有效提高预算执行的准确性和效率。

附件2

小苑110KV变电站项目绩效评价报告

一、项目概况

江北区观音桥小苑110kv变电站项目由重庆市江北区发展和改革委员会2022年4月13日批复先行开展初步设计及施工图设计招标；由重庆市发展和改革委员会2022年10月31日批复小苑110kv变电站（土建部分）可行性研究报告，项目总投资4999.52万元，其中建安工程费用4327.36万元，工程建设其他费用434.09万元，基本预备费238.07万元，建设资金来源为区级财政资金；由重庆市发展和改革委员会2023年4月27日批复投资概算，项目总投资4496.89万元，其中建安工程费用3679.26万元，工程建设其他费用603.49万元，预备费214.14万元，建设资金来源为区级财政资金。

该项目位于重庆市江北区观音桥商圈小苑片区I22-1-1/60地块，建设工期为12个月，实际于2023年9月10日开工，变电站主体结构验收日期为2023年11月28日，截至评价期间，江北区观音桥小苑110kv变电站项目还未投入使用。根据《重庆市江北区发展和改革委员会关于小苑110kv变电站（土建部分）可行性研究报告的批复》（江发改投〔2022〕445号），该项目变电站与地块商业建筑联合建设，采用地下变电站设计。项目只包括新建小苑110千伏变电站土建部分建设，线路部分不纳入本工程。变电站占地面积约为1742平方米（约2.61亩），地下四层，埋深约23.5米，总建筑面积5217平方米，地面正负零对应绝对高程为267.10米。配电综合楼负4层为电缆夹层，主要为电缆进出通道及主变基础；配电综合楼负3层布置110千伏GIS室等；配电综合楼负2层布置外引电源室、二次设备室等；配电综合楼负1楼布置排烟机房、送风机房等。建设内容包含：土石方工程、支护工程、结构工程、给排水工程、电气设备安装工程（预留预埋部分）等。

项目业主：重庆市江北区观音桥商圈管理办公室

建设单位：重庆观音桥商圈开发建设有限公司

施工单位：重庆新昊辰建设工程有限公司

设计单位：国核电力规划设计研究院重庆有限公司

监理单位：重庆林鸥监理咨询有限公司

勘察单位：中国建筑西南勘察设计研究院有限公司

二、绩效评价结果

通过评价，该项目综合得分82分，评价等级为“良”。

三、存在的问题

（一）绩效目标自评表仅描述了变电站的具体情况，缺少对产出指标、社会效益指标的设置，不利于衡量项目的进度和成果。

（二）该工程工期进度严重滞后且无任何延期文件，例：小苑110kV变电站（土建部分）工程于2023年9月10日开工，但其总进度计划中开始时间为2021年6月1日。

（三）该工程仅对信访办提交了相关社会稳定风险评估的备案，未在施工过程中及时深入关注摸排社会风险点。

（四）该工程未按建设工程项目管理合同要求建立项目资金使用台账，例：《建设工程项目管理合同（全过程）》中表明重庆观音桥商圈开发建设有限公司应按季度向重庆市江北区观音桥商圈管理办公室报送项目资金使用台账。

（五）该工程部分资金支付未按照财务管理制度执行，被评价单位提供的财务管理制度中明确表示单次支付超过5万由总经理办公会研究决定，公司项目支出1000万（含）报集团领导审签，但被评价单位2023年8月2#凭证，支小苑110kV变电站（土建部分）工程款9,500,000.00元，缺少相关会议纪要。

（六）截至评价期间，该工程未及时竣工结算和财务决算同时也未投入使用。

四、相关建议

（一）建议被评价单位在设置绩效指标时考虑产出、效益等指标，对于绩效产出的数值性指标应设定明确、可量化的标准，确保每项指标都有明确的数值范围和衡量标准。

（二）该工程工期进度滞后，建议被评价单位组织专业人员对工程进度进行全面调查，了解实际进度与计划进度的差距，以及造成滞后的具体原因；然后根据现状评估结果，重新调整施工计划，优化施工顺序，确保关键路径上的工作能够优先进行；着手编制详细的延期报告，说明工期滞后的原因、影响范围、已采取的补救措施及预计完成时间等，将延期报告提交给业主、监理等相关方进行审批，争取获得理解和支持；最后如延期获得批准，应与业主签订补充协议，明确新的工期目标和相关责任。

（三）针对社会风险点建议被评价单位：1. 建立健全社会风险预警机制，在项目管理团队中设立社会风险管理小组，负责监测、分析和评估项目可能引发的社会风险，同时明确社会风险预警的识别、评估、报告和应对流程，确保风险信息能够及时、准确地传递到相关部门和人员。2. 深入摸排社会风险点，通过问卷调查、座谈会、访谈等方式，收集利益相关方对项目的意见和建议，识别潜在的社会风险点，对识别出的社会风险点进行量化评估，分析其对项目进度、成本、质量等方面的影响程度。3. 制定并实施风险应对策略，针对识别出的社会风险点，制定具体的应对策略和措施，明确责任人和完成时间，按照制定的风险应对计划，组织实施相关措施，确保风险得到有效控制。4. 持续监测与反馈，定期对项目的社会风险进行评估，分析风险变化趋势和应对效果，根据监测和评估结果，及时调整风险应对策略和措施，确保项目顺利进行。5. 加强政策与法规研究，积极争取政府在项目审批、资金补贴、税收优惠等方面的政策支持。

（四）建议被评价单位首先应认识到未按合同要求建立项目资金使用台账的严重性，不仅违反了合同条款，还可能对项目的资金安全、合规性和整体进度产生负面影响；其次应根据项目管理合同的要求建立项目资金使用台账，对项目资金的使用情况进行定期审计和检查，确保台账数据的真实性和准确性；最后应对项目管理人员和财务人员进行培训，提高他们对项目资金使用台账重要性的认识，以及台账建立和管理的能力。

（五）建议被评价单位在支付项目资金时严格按照制定的财务制度规范执行，超过财务制度规定的金额应该及时上会，及时审核批准，确保每一笔资金支出都经过必要的审批程序，最后将相关会议纪要或审批程序附在凭证后，降低内控风险。

（六）建议被评价单位充分认识到竣工结算和财务决算的重要性，将其纳入项目管理的重要议程，同时加强对施工单位提交的竣工结算资料的审核，防范虚报、多报等问题，最后及时委托具有相应资质的第三方机构进行竣工结算审核以及工程财务竣工决算审计，确保审核结果的公正性和权威性。

附件3

复盛镇明月山上山通道（宝石路）工程

绩效评价报告

一、项目概况

复盛镇明月山上山通道（宝石路）工程，重庆市江北区复盛镇人民政府为业主单位，项目建设地址位于唐风路（复五路）口，下穿渝长高速扩能线以及规划疏港大道，沿山而建，终点位于铁山坪林场工区石庙村村委会。按照重庆市江北区发展和改革委员会《关于复盛镇明月山上山通道（宝石路）工程可行性研究报告的批复》（江发改投〔2020〕469号），该项目具体工作：道路全长 2.06km，路幅宽度 7.5m，沥青混凝土路面，四级公路标准，双向两车道，设计车速20km/h。项目主要建设内容包括道路工程、涵洞工程、交通工程及沿线设施、绿化及环境保护工程以及满足道路使用功能相关附属配套工程。

建设单位：重庆市江北区复盛镇人民政府

代建单位：重庆中鹏实业（集团）有限公司（已更名为重庆睿昇置业有限公司）

施工单位：重庆和亚建筑工程有限公司

设计单位：重庆华筑建筑设计集团有限公司

监理单位：重庆佳兴建设监理有限公司

勘察单位：重庆市勘测院

截至2023年12月31日，复盛镇明月山上山通道（宝石路）工程－北滨路东延伸段（一期）项目的进度情况：目前沥青路面工程完成30%，底基层完成75%，基层完成46%，交安工程完成30%，片石砼挡墙、锚索全部完成，边坡支护完成97%，挡土板完成72%，盖梁完成20%，还建道二完成80%，还建道三未动工。

二、绩效评价结果

通过评价，该项目综合得分83分，评价等级为“良”。

三、存在的问题

（一）被评价单位绩效自评表未按实际情况设计明确的绩效目标，项目产出方面数值性指标较少、表述较简略；项目效益指标较宽泛，群众满意度无相关佐证材料，不利于衡量项目的进度和成果。

（二）截止评价期间，该工程工期进度未达到计划进度且无任何延期文件。根据《关于复盛镇明月山上山通道（宝石路）工程初步设计概算的批复》（江发改投〔2021〕333号），建设工期预计为15个月，该工程开工日期为2022年5月16日，截至2023年12月31日项目还在建设中，根据2023年12月31日监理日志及完成情况及计划表，工程实际完成：（底）基层首段转序验收，还建道二完成80%，还建道三未动工，工程平均完成进度为76%。

四、相关建议

（一）建议被评价单位对于绩效产出的数值性指标应设定明确、可量化的标准，确保每项指标都有明确的数值范围和衡量标准。针对绩效自评表效益指标“该道路建成后将成为明月山上山的重要通道，将更好地连接鱼复五三地，是明月山大环道的重要组成部分。”建议被评价单位在道路建成并投入使用后，定期对其交通流量、经济效益、环境影响等进行监测和评估，以实际数据证明道路建设的效果和重要性。组织公众听证会或在线调查，收集当地居民、游客、企业主等利益相关方的意见和期望，他们的需求和反馈可以作为道路建设重要性的社会证明。特别是要关注那些经常往返于明月山及鱼复五三地之间的人群，他们的实际体验和需求最能说明道路建设的必要性。

（二）该工程工期进度滞后，建议被评价单位按照合同约定计划施工，如遇延期，鉴于目前无任何延期文件，建议项目团队应启动延期申请流程，按照合同规定和业主要求准备相关材料，并尽快提交给业主审批。加强对施工过程的监理力度，确保施工活动按照既定计划和规范进行。加强质量控制，确保工程质量符合设计要求和相关标准，避免因质量问题导致的返工和延误。根据当前进度和剩余工作量，重新评估并优化施工计划。确保计划具有可行性和可操作性，同时考虑天气、节假日等可能影响工期的因素。对于因工期延误可能产生的后续影响（如成本增加、合同违约等），要提前进行评估并制定相应的应对措施。

附件4

江北区长安中路二期道路工程绩效评价报告

一、项目概况

重庆市江北区住房和城乡建设委员会（重庆市江北区建设委员会）向重庆市江北区发展和改革委员会报送《关于办理江北区长安中路二期道路工程立项的函》，由重庆市江北区发展和改革委员会在2010年1月6日批复立项，项目法人为重庆市江北区城市建设有限公司；由重庆市江北区发展和改革委员会2011年4月14日批复项目可行性研究报告，总投资19,728.63万元，其中建安工程费用5,159.85万元，工程建设其他费用12,832.86万元，基本预备费899.64万元，建设期贷款利息836.28元；由重庆市江北区发展和改革委员会2011年9月28日批复概算，总投资18,012.24万元，其中建安工程费用4,334.86万元，工程建设其他费用12,819.65万元，基本预备费857.73万元。

该工程位于江北区，道路长826.004米，道路等级为次干道设计行车速度40公里/小时（主线、匝道）。最大纵坡8.4%，最小平曲线半径：200，道路红线宽32米，实施宽度局部26米，路幅分配：32米=5米人行道+3米绿化带+16米车行道+3米绿化带+5米人行道。

建设单位：重庆市江北区城市建设发展有限公司

监理单位：重庆市工程管理有限公司

施工单位：江西锦宇建设集团有限公司

设计单位：重庆市市政设计研究院有限公司

地勘单位：重庆市高新工程勘察设计院有限公司

二、绩效评价结果

通过评价，该项目综合得分76分，评价等级为“中”。

三、存在的问题

（一）绩效自评工作待加强。经查看绩效自评报告发现，被评价单位未按实际情况设计明确的绩效目标和自评报告，仅设置完成日期。亦无具体的绩效指标，如成本指标，产出指标、社会效益指标、资金管理、经济效益、可持续影响等。整体满意度仅自评，且自评分数过高。被评价单位对绩效自评的认识不足，未进行严格的论证和研究，造成绩效指标设置不合理，不细致。

（二）工程施工时间超期。工程建设工期施工合同约定工期时间为690天，实际完成工期为1436天，超期746天。被评价单位提供情况说明和会议纪要，未对工程难度进行准确判断。

（三）前期准备不足。被评价单位面对阻工情况出现时，多次停工解决；因建设用地未提供导致施工队伍2017年进场后延期两年2019年重新进场，对项目的前期工作准备不足，各类要素保障配合有待提升，导致工程进度严重落后。

（四）成本控制不精确。该项目的概算批复下达预算资金为18,012.24万元，根据被评价单位提供的工程资金使用明细表，实际使用金额为20,142.32万元，未对工程费用进行精确判断。实际施工成本占预算成本的比例111.83%大于100%，成本节约率-11.83%大于0，小于-10%，在成本控制方面的成果较低。

（五）结算审计不及时。根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号）第二条：“基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在3个月内编报竣工财务决算，特殊情况确需延长的，中小型项目不得超过2个月，大型项目不得超过6个月”。该工程已于2023年12月全部完工并验收，至今已超过6个月时间，但工程结算审计工作仍未完成，财务决算审计尚未开始，存在跨期过长的问题。

（六）专项资金财务管理不规范。根据被评价单位提供的项目资金使用明细账中发现：根据2019年51号江北区审计局审计报告要求，将“其他资本公积-财政拨款”科目中，项目财政拨款资金调账至“专项应付款－项目预算拨款”科目。被审计单位在项目初期项目拨付资金未进行专款专用，专项资金管理不规范。

（七）项目完成程度未达预期。因阻工等原因，最终采用降低道路标准，由双向4车道变为双向三车道，现场查看发现部分车道更改为停车位，因城管局停车办要求因为周边老旧小区又接九街，为了满足周边停车需求，根据实际情况增设。该项目的实际完成情况没有达到概算批复的建设规模，未达到项目建设的预期目标。

四、相关建议

（一）按照财政绩效管理要求，积极与相关部门对接，进一步强化绩效管理的责任意识，切实加强组织和领导，确保在申报预算时制定明确、细化、量化、合理的绩效目标，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督等财政管理全过程。在项目结束后按要求进行自评，根据单位实际情况，科学合理设立绩效指标，并对各项指标进行评分及说明，提高项目单位绩效自评水平，使得绩效目标有效实施达到预期效果。

（二）建议建设单位积极协调相关单位和部门，尽快办理相关手续，强化项目前期准备工作的监管，确保项目准时开工。及时跟进项目完工进度，查找进度落后原因，督促施工单位采取有效措施，确保项目按时按质按量完工。

（三）被评价单位应更加主动就项目建设纾难解困，确保项目早落地、早投产、早达效，如实施过程中出现的矛盾纠纷，应第一时间解决，加强各方面的配合，应根据实际情况及时调整计划，避免导致项目进度落后无法及时施工，拖延竣工日期。

（四）对项目的资金预算及管理要充分论证，对项目难度进行准确判断，在编制项目实施方案时应加强对工程现场的调研工作，科学合理的编制预算，同时规范项目管理，避免在项目建设时产生较大变更，从而导致资金的使用金额超出概算金额。

（五）建议被评价单位及时进行工程结算和财务竣工决算审计，严格落实《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号）第二条：“基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在3个月内编报竣工财务决算，特殊情况确需延长的，中小型项目不得超过2个月，大型项目不得超过6个月”。严格控制项目成本，严把工程结算和财务竣工决算审计，以提高项目工程管理质量和成本把控。

（六）被评价单位应加强对专项资金的管理，应按照管理制度严格执行财务管理，确保资金使用的真实、有效、合法性，严控项目投资成本，杜绝财政资金浪费，提高资金使用绩效。

（七）建议严格执行工程计划，编制并实施详细的月、周工期计划，根据实际情况及时合理的调整工程建设，建立日常监督考核，因不可抗因素导致及其他特殊情况确需变更的，应按照审批制度，及时上报审批，申请延期。

附件5

2023重庆国际旅行商大会会务服务

绩效评价报告

一、项目概况

重庆国际旅行商大会作为我市国际性品牌活动，是推动境内外旅游市场合作、促进入境旅游市场复苏、助推世界级休闲旅游胜地建设的务实举措和加快建设中西部国际交往中心、服务我市对外开放、进一步提升重庆国际影响力的有力抓手。大会于2018、2019年连续两年在南岸区举办，各项活动取得丰硕成果，海内外旅行商、参会嘉宾、中外媒体以及社会各界盛赞重庆文化旅游发展良好态势，有力助推重庆入境旅游发展。

二、绩效评价结果

通过评价，该项目综合得分76分，评价等级为“中”。

三、存在的问题

（一）被评价单位绩效自评表设置的项目产出方面数值性指标较少、表述较简略；项目效益指标较宽泛，无法提供合同签约、经济增长等具体数据对“不断助推区域经济社会高质量发展”“拉动国际与区域间的文旅消费”等效益指标进行佐证。

（二）被评价单位对该项目承包单位（项目实施单位）未进行定期管控，缺少管控制度对承包单位的工作过程和结果进行评审，无法提供项目实施机构的有关项目管理制度。

（三）《关于2023重庆国际旅行商大会有关情况的报告》（渝文旅文〔2024〕1号）提到：“精心组织的优秀导游、志愿者为嘉宾提供全程优质服务，为与会者留下了良好的服务体验。”大会进行期间未对参会人员进行询问或问卷调查，未收集满意度资料，无法提供佐证材料，大会结束后也未进行后续跟踪回访。

（四）被评价单位存在财务审核不到位的情况，例如：餐费报销凭证，发票与实际就餐时间不符。

（五）大会通过报纸、网络发布资讯、广告等渠道进行宣传，会议宣传力度较小，未能使更多公众知晓会议内容。

（六）被评价单位未及时向市文旅委申请配套资金100万元，项目资金均由江北区财政局拨付。

四、相关建议

（一）建议被评价单位对于绩效产出的数值性指标应设定明确、可量化的标准，确保每项指标都有明确的数值范围和衡量标准。建议将宽泛的效益指标如“不断助推区域经济社会高质量发展”细化为具体可衡量的指标，如“区域GDP增长率贡献率”“新增就业岗位数”“产业结构优化指数”等。对于“拉动国际与区域间的文旅消费”，应收集并展示相关数据，如“国际游客数量增长率”“区域文旅消费总额及增长率”“文旅品牌知名度提升指数”等。这些数据可以通过市场调研、问卷调查、官方统计数据等多种渠道获取。

（二）建议被评价单位对承包单位的工作进行定期检查，制定管控制度，对承包单位的工作过程和结果进行评审，并掌握承包单位的有关项目管理制度，有助于更好地控制项目质量、判断项目实施单位的可靠性、提高项目实施效率。

（三）建议被评价单位设计一份全面且有针对性的满意度调查问卷，涵盖活动内容、组织安排、服务质量、交流效果等多个方面，确保能够全面收集参会人员的反馈。通过电子邮件、活动APP、现场扫码等方式，将问卷发放给所有参会人员，确保问卷的覆盖率和回收率。收集完问卷后，及时进行数据分析，总结参会人员的意见和建议，为后续的改进提供依据。并为每位受访人员建立回访档案，记录回访的时间、内容、反馈意见及后续跟进情况，以便长期跟踪和评估。

（四）建议加强会计基础工作管理，规范财务管理。定期对财务审核人员进行专业培训，提高其对发票真伪、日期一致性等问题的识别能力。

（五）利用微博、微信公众号、抖音、知乎等社交平台，发布会议预告、亮点介绍、嘉宾访谈等内容，增加互动性和传播范围。会议期间设置直播环节，让无法到场的观众也能实时参与；会后提供会议回放，方便错过直播的观众回看。

（六）建议与市文化旅游委进行沟通，解释未及时申请配套资金的原因，并表达对未来合作的积极态度。明确申请配套资金的流程、所需材料及时间节点，确保后续申请工作的高效进行。对本次未及时申请配套资金的经验进行总结，分析原因并提炼出改进措施。将经验教训纳入项目管理手册或规范中，为未来的项目提供借鉴和参考。

附件6

残疾儿童康复救助绩效评价报告

一、项目概况

按照《重庆市江北区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（江北府〔2019〕1号）文件要求对江北区户籍、符合条件的 0-6岁（不满7周岁）和持有残疾人证的7—16岁（不满17周岁）视力、听力、言语、肢体、智力等残疾和孤独症儿童及青少年实施康复救助，包括以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力为主要目的的手术、辅助器具配置、康复训练、生活救助等服务内容。

二、绩效评价结果

通过评价，该项目综合得分83分，评价等级为“良”。

三、存在的问题

（一）部分三甲医院出具的医学诊断证明书出具时间在2020年或2018年，已超过渝残联发〔2023〕9号文件规定的医学诊断证明书2年时效。

（二）渝残联发〔2023〕9号文件要求受理申请在7日内审核完毕，但被评价单位部分审核受理时间过长，例：申请时间为2023年1月10日，审核时间为2023年2月6日，受理申请时间共27日，已超过文件规定时间。

（三）被评价单位对残疾儿童康复救助政策的宣传不到位，大部分参与残疾儿童救助项目的家庭都是通过自主询问、主动打电话的方式了解该政策。

四、相关建议

（一）建议被评价单位严格按照渝残联发〔2023〕9号文件要求，仔细认真核查申请资料，对于超过2年时效的医学诊断证明书应该不予通过。

（二）建议被评价单位加强审核力度，及时审核受理提交的申请资料。按照渝残联发〔2023〕9号文件要求，将审核受理时长控制在7日内，提高审核效率。

（三）建议被评价单位加大力度宣传残疾儿童康复救助政策，多形式、多渠道宣传该政策，例如：1.多媒体宣传：利用电视、广播、报纸等传统媒体，以及微信公众号、短视频平台、官方网站等新媒体，多渠道、全方位地宣传残疾儿童康复救助政策。通过生动的案例、访谈、图文解说等形式，提高政策宣传的吸引力和感染力；2.举办宣传活动：定期在社区、学校、医院等场所举办残疾儿童康复救助政策宣传活动，邀请专家、学者和康复机构工作人员进行现场讲解和答疑，让更多家庭了解政策内容和申请流程；3.制作宣传材料：编印残疾儿童康复救助政策宣传手册、海报、折页等宣传材料，并免费发放给目标人群，方便他们随时查阅和学习；4.开展入户宣传：组织基层工作人员开展入户宣传，特别是对偏远地区和弱势家庭进行重点宣传。通过面对面的交流，让残疾儿童家庭更直接地了解政策红利和申请方式；5.开展线上互动：通过微博、小红书、抖音等社交媒体平台，开展线上问答、直播互动等活动，邀请专家、康复机构工作人员与家庭进行在线交流，解答他们的疑问和困惑；6.引入社会力量参与：鼓励公益组织、慈善机构等社会力量参与政策宣传工作，通过他们的资源和渠道，扩大政策宣传的覆盖面和影响力。

（四）建议被评价单位每月定期定量对参与残疾儿童康复救助的家庭进行电话回访。了解康复进度，详细询问残疾儿童在康复过程中的进展，包括身体功能的改善情况、康复训练的效果等；及时收集反馈信息，收集家庭对康复服务的满意度、遇到的困难及改进建议；询问其是否有定期到康复机构进行康复训练等。

附件7

港城园区1号道路拓宽改造工程

绩效评价报告

一、项目概况

根据《重庆市江北区发展和改革委员会关于港城园区1号路道路拓宽改造工程可行性研究报告的批复》（江发改重〔2022〕447）文件，同意实施港城园区1号道路拓宽改造工程。本项目现状道路等级为城市主干路，改造拓宽为双向6车道，全长1959米，标准路幅宽度32米，设计车速50公里/时，其中地通道长 401 米(含挡墙段 166 米、U 型敞开段 145 米、闭合段 90米)，地通道双向4车道，标准路幅宽度17.5米。建设内容包括土石方工程、道路工程、结构工程、排水工程、照明工程、综合管网工程、交通工程及绿化工程等。项目概算投资金额为14,862.50万元。

2023年度，经江北区财政局下达的港城园区1号道路拓宽改造工程预算资金为 4,187.00万元，2023年项目业主实际使用该项目预算资金为 4,187.00万元，资金使用率为 100.00% 。

二、绩效评价结果

通过评价，该项目综合得分80.65 分，评价等级为“良”。

三、存在的问题

（一）主体工程在第一次招标时，由于对第一中标人的投标资料审核不严谨，导致第一中标人在不满足中标条件的情况下中标，后由于其他投标人对第一中标人中标结果提出质疑，经招标人和招标代理机构核实后进行了第二次招标，延缓了主体工程的实施，拖延了整个工程的进度。

（二） 2023年只进行了土地补偿及电力改迁，以及勘察设计等前期工程内容，主体工程于2024年6月才开工，工程进度迟缓，不能及时体现效果。

四、相关建议

项目业主及代建单位要加强项目过程管理，做好招标工作，尽可能加快工程建设进度，节省开支，尽早使园区居民拥有幸福感。

附件8

- 江北区溉澜溪实验学校新建工程

- 绩效评价报告

一、项目概况

根据《重庆市江北区发展和改革委员会关于江北区溉澜溪实验学校新建工程可行性研究报告的批复》（江发改重〔2019〕332号）文件，同意实施江北区溉澜溪实验学校新建工程，该项目建设地点位于重庆市江北区江北城控规编号G12-3/04地块。江北区溉澜溪实验学校新建工程规划办学规模为54个班的九年一贯制学校（其中小学 24 个班，初中 30 个班），用地面积约42.8亩，拟建总建筑面积约31461平方米，含行政楼、体育馆、小学部教学楼、初中部教学楼、食堂、运动场、车库等建筑及配套设备设施。包含土建工程、设备购置及安装工程，电气、给排水、消防、通风等公用工程，土石方、绿化环保、室外综合管网等工程。项目总投资为 38,205.83万元。

2023年度，经江北区财政局下达的江北区溉澜溪实验学校新建工程预算资金为2,844.17万元，2023年项目业主实际使用该项目预算资金为2,844.17万元，资金使用率为 100.00% 。

截止2023年12月末江北区溉澜溪实验学校新建工程累计收到江北区财政局下达的预算资金为12,603.84万元，截止2023年12月末，江北区溉澜溪实验学校新建工程累计投入资金12,603.84 万元。

二、绩效评价结果

通过评价，该项目综合得分88分，评价等级为“良”。

三、存在的问题

（一）经查看监理公司月报，施工单位施工过程中偶尔存在施工组织安排不力，作业面人数较少的情况，影响施工进度，但工程总进度仍满足合同工期规定。

（二）由于规划立项问题影响工程开工，导致项目滞后，不能及时体现项目实施效益。

（三）学校交付使用后第一年没有开设初中班，导致资源浪费。

四、相关建议

项目业主及代建单位要督促监理公司和施工单位加强施工过程管理，尽可能加快工程建设进度，节省开支，尽早使片区内学生入学读书，可以使周边居民安居乐业，尽早拥有获得感和幸福感。

附件9

2023年度房交会优惠政策兑现项目

绩效评价报告

一、项目概况

- 2023年度房交会优惠政策兑现项目对在房交会期间（2023年3月5日至2023年12月31日）购买区内参展项目新建商品房（包括住宅、商服用房、办公用房、车位）及二手房（包括住宅、车位）的购买人按购买人实际缴纳契税金额的50%额度进行补贴。其中购买新建商品房（包括住宅、商服用房、办公用房、车位）采用“海尔”电器消费券或“长安”新能源车消费券的形式发放，购买二手房（包括住宅、车位）的采用观音桥商圈消费券的形式发放，所有消费券有效期自展会开幕起3年。

二、绩效评价结果

通过评价，该项目综合得分77.47分，评价等级为“中”。

三、存在的问题

- （一）项目立项程序问题。项目事前缺乏充分调研和专家论证，未对经济形势、房地产交易状况、房交会优惠政策所需资金及效益等进行分析。

- （二）绩效目标设置问题。1.绩效目标设置未充分考虑2023年度房交会优惠政策兑现项目兑现范围扩大的情况，绩效目标不够合理。2.2023年度房交会优惠政策兑现实际发放消费券金额和涉及的契税金额分别为7194.65万元和14389.30万元，与2023年绩效目标设定的金额5391万元和10782万元差异较大，预期产出效益和效果不符合正常水平,绩效目标设置不符合项目实际情况。

### （三）制度构建问题。1.项目有较为详细完备有可行性的流程，包括兑券申请流程、工作人员发券办事流程、商场核销流程和开发商报销流程，但未形成业务管理制度性文件。2.区住建委建立了财务管理制度，但对房交会优惠政策兑现项目没有具体的财务管理规定，财务管理制度不够详细完备。

- （四）房交会优惠政策可持续性问题。2023年房交会优惠政策发放消费券金额占房地产交易金额的比率较低，对消费者购房意愿影响不大。消费者及房地产商希望加大政策优惠力度并增加优惠政策。综合而言，当期政策对房地产行业发展的持续推动能力较低。

四、相关建议

（一）事前进行充分调研和专家论证。项目立项程序应更加规范，在事前进行充分调研和专家论证，对经济形势、房地产交易状况、房交会优惠政策所需资金及效益等进行分析。

（二）设置合理的绩效目标。绩效目标的设置应充分考虑当年实际情况，对房产交易情况、契税情况及发放核销消费券的比率进行预测，项目预期产出效益和效果应符合正常水平，绩效目标设置应符合项目实际情况。

（三）加强制度构建。加强制度构建，将对项目的流程管理形成业务管理制度性文件。完善财务制度，对房交会优惠政策兑现项目作出具体的财务管理规定。

- （四）多种优惠政策并行促进房地产市场发展。目前房交会优惠政策较为单一，对消费者购房意愿影响有限，建议由江北区人民政府牵头，组织江北区财政局、税务局、住建委等相关单位，分析房交会优惠政策的影响力，明确房交会优惠政策今后的 实施方向和思路，综合税费、利率等优惠政策，多种优惠政策并行，切实降低购房负担。同时加大政策宣传力度，加强对房交会优惠政策实施的规范管理，促进房地产市场平稳健康发展。

附件10

2023年度计生特殊家庭帮扶项目

绩效评价报告

一、项目概况

2023年度计生特殊家庭帮扶项目的基本内容主要包括计生特殊家庭住院护理险；购买社工组织计生特殊家庭帮扶服务；计生特殊家庭临终关怀、节日慰问、购物卡发放；计生特殊家庭自助组织馨心缘会所活动经费；区计生协会日常运转保障及能力建设等。

二、绩效评价结果

通过评价，该项目综合得分80.12分，评价等级为“良”。

三、存在的问题

- （一）制度构建问题。1.未制定详细完备有可行性的业务管理制度。2.区卫健委制定了财务管理制度，但对计生帮扶项目没有具体的财务管理规定，财务管理制度不够详细完备。

- （二）日常管理问题。区计生协会对各镇街和馨心缘会所计生帮扶工作的日常检查资料不足。

- （三）台账管理问题。馨心缘会所台账未将费用登记全，协会日常开支台账和馨心缘会所台账无全年金额合计并且日期登记混乱，台账信息不完备。

- （四）档案资料管理问题。馨心缘会所活动资料档案中无铁山坪具体活动资料，除石马河外均为文字记录，档案资料管理不够妥善。

- （五）社工服务问题。部分计生帮扶对象希望社工多组织活动，让计生特殊家庭人员有更多沟通交流的机会。

- （六）资金使用效益问题。项目有部分支出为软性支出，支出针对性不够，存在节约空间，资金使用效益不高。

四、相关建议

### （一）加强制度构建。加强制度构建，制定详细完备有可行性的业务管理制度，对计生帮扶补贴的发放、社工服务和馨心缘会所的管理作出具体的规定。完善财务制度，对计生帮扶项目作出具体的财务管理规定。

- （二）加强日常管理。加强日常管理，对各镇街和馨心缘会所计生帮扶工作进行日常检查并留存检查记录，确保计生帮扶工作落到实处。

- （三）建立信息完备的台账。应将馨心缘会所台账费用登记全，协会日常开支台账和馨心缘会所台账应调整台账登记格式，体现全年金额合计和正确日期，备注内容加批注，建立信息完备的台账。

- （四）加强档案资料管理。应加强档案资料管理，馨心缘会所各小组活动资料应齐全，除文字记录外还应有照片视频等相关活动记录。

- （五）提升社工服务质量。建议进一步提升社工服务质量，在传统节假日举办丰富多样的活动，设计有趣的互动环节，丰富计生帮扶对象的闲暇生活，同时让计生帮扶家庭人员有更多机会进行沟通交流，缓解孤独。

- （六）提升资金使用效益。建议做好项目资金使用规划，减少软性支出，增加直接性帮扶支出，将财政资金用在刀刃上，进一步提升计生帮扶资金使用效益。

附件11

“九小场所安全智管”应用工作经费

绩效评价报告

一、项目概况

党的十八大以来，党中央、国务院从推进国家治理体系和治理能力现代化全局出发，准确把握全球数字化、网络化、智能化发展趋势和特点，围绕实施网络强国战略、大数据战略等作出了一系列重大部署。经过各方面共同努力，各级政府业务信息系统建设和应用成效显著，数据共享和开发利用取得积极进展，一体化政务服务和监管效能大幅提升，“最多跑一次”、“一网通办”、“一网统管”、“一网协同”、“接诉即办”等创新实践不断涌现，数字技术在新冠肺炎疫情防控中发挥重要支撑作用，数字治理成效不断显现，为迈入数字政府建设新阶段打下了坚实基础。但同时，数字政府建设仍存在一些突出问题，主要是顶层设计不足，体制机制不够健全，创新应用能力不强，数据壁垒依然存在，网络安全保障体系还有不少突出短板，干部队伍数字意识和数字素养有待提升，政府治理数字化水平与国家治理现代化要求还存在较大差距。为全面贯彻落实习近平总书记关于数字中国建设的重要论述，践行以数字化推进应急管理现代化理念，落实袁家军书记关于“数字重庆”建设的指示要求，按照《关于扎实抓好7月27日数字重庆建设推进会会议精神落实通知》文件精神，以及市应急局《数字政务应急管理应用跑道任务交办函》的“点球”交办机制，江北区需在10月底前完成“九小场所安全智管”应用全面示范试点工作，提升九小场所安全运行效能，率先在全市形成具有江北辨识度的创新性工作，为全市部署提供可参考、可复制、可推广的试点工作经验。

2023年度江北区财政局下达“九小场所安全智管”应用工作经费的预算资金为99.4万元，实际使用预算资金99万元。

二、绩效评价结果

通过评价，该项目综合得分84.58分，评价等级为“良”。

三、存在的问题

（一）九小场所业主应用使用主观性不强。经走访调查，部分九小场所业主注册了“九小场所安全智管”应用后，对于日常发现的安全隐患等问题，不愿意在应用中上传解决，且九小场所业主关于安全隐患自查的主动性也不强，隐患发现主要依靠镇街工作人员及网格员。

（二）九小场所应用未全覆盖。经走访调查及询问区应急局相关工作人员，其未提供相关数据资料能表明区内九小场所总数量，截止2024年8月7日，“九小场所安全智管”应用显示共计注册14516家场所，无法判断是否对区内九小场所实施全覆盖。

（三）未按时完成应用试点工作。区应急局组织实施的“九小场所安全智管”应用落实推广项目，该项目于2023年7月开始筹备，于2024年4月验收合格，时间跨度较长，根据市应急局《数字政务应急管理应用跑道任务交办函》的“点球”交办机制，区应急局需要在2023年10月底前完成“九小场所安全智管”应用全面示范试点工作，区应急局未按时完成应用试点工作。

四、相关建议

（一）加大宣传力度。建议加强“九小场所安全智管”应用《风险告知书》推送力度，区应急局或街道可通过融媒体等多种手段进行宣传“九小场所安全智管”应用重要性，定期组织对九小场所业主的安全自主意识培训，强化九小场所业主的主人翁意识。

（二）全面摸排。建议区应急局对区内九小场所实施全面摸排，协调街道以及相关职能部门，准确把握区内九小场所的增减数量。

（三）强化组织管理工作。建议区应急局强化组织领导。抓好统筹协调，定期组织学习，不断提升队伍专业素养，提高安全监管工作能力，各镇街分管负责人要定期组织召开专题会议，安排部署好“九小场所”重点安全监管工作。

附件12

铁山坪日常管护费绩效评价报告

一、项目概况

铁山坪森林公园位于重庆主城东部，地处铜锣山脉中段，东靠两江新区鱼复工业园，南邻长江、与南山隔江相望，西接寸滩保税港区，北与渝北玉峰山接壤。铁山坪森林公园总面积14.926平方公里，最高海拔583.9米，森林覆盖率90%以上，是重庆主城四大绿色屏障之一，2014年成功创建国家4A级旅游景区，2016年成功创建市级旅游度假区，是市内外游客休闲、健身、娱乐的热点景区，年接待游人量200万人次。对铁山坪公园内的各种设施设备、绿化植物实施管理养护可以保持景观的美观度和完整性，提升游客的游览体验，吸引更多人前来观光休闲，促进当地旅游经济的发展。

2023年度江北区财政局下达铁山坪日常管养费的预算资金为2,153.00万元，实际使用预算资金2,153.00万元。

二、绩效评价结果

通过评价，该项目综合得分84.43分，评价等级为“良”。

三、存在的问题

（一）招投标管理不严格，存在违规发包的情况。区公园管理中心通过直选确认的施工单位重庆映圣商贸有限公司实施的下述5个维修工程：1、铁山坪森林公园绿色山庄污水管网排危工程；2、松翠湖水泵房电源线改造施工安装工程；3、观景平台一期大草坪和运动公园抗旱给水管工程；4、观景平台二期背景音乐更换、玉峰山检查站电源线路改造、十八中新岗亭电源箱加装工程；5、公园管理中心内零星维修安装；根据重庆远道工程造价咨询有限公司出具的《铁山坪森林公园绿色山庄污水管网排危工程等项目结算审核报告》（重远造咨字〔2022〕第44号）显示，上述5个工程的施工单位重庆映圣商贸有限公司无相关工程施工资质，区公园管理中心在工程项目发包过程中违反建设项目管理的相关规定，对无相关工程施工资质的单位进行发包。

（二）工程预算执行不严格。区公园管理中心实施的铁山坪森林公园紫薇园附近PPR110、PPR50供水管改造工程。该项目由区公园中心在行采家平台随机抽取重庆渝宜建筑工程有限公司施工，合同价款100,000.00元，根据江西银信工程造价咨询有限公司出具的《铁山坪森林公园紫薇园附近PPR110、PPR50供水管改造工程结算审核报告》（江银造发字〔2023〕第001-7号）显示，工程的最终结算审核价为151,299.75元,结算审核价格与招标价格存在较大差异。

（三）合同执行未按约定扣留保证金。区公园管理中心实施的松影江月区域破损水平台维修项目。施工单位为重庆金傲建筑工程有限工程，合同价款为115,200.00元，工程结算金额为116,258.45元，合同第八条工程款支付中约定，经结算审计后支付合同价款的97%，剩余3%留作质保金，经查询款项支付凭证，区公园中心系一次性支付结算审计金额，未按合同约定扣留3%的质保金。区公园中心通过直选确认的施工单位重庆映圣商贸有限公司实施的下述4个维修工程：1、铁山坪森林公园绿色山庄污水管网排危工程；2、松翠湖水泵房电源线改造施工安装工程；3、观景平台一期大草坪和运动公园抗旱给水管工程；4、观景平台二期背景音乐更换、玉峰山检查站电源线路改造、十八中新岗亭电源箱加装工程；系一次性支付结算审计金额，未按合同约定扣留3%的质保金。

（四）公园设施设备管养不及时。经现场查看，发现峡江步道存在4处护栏缺失的情况，存在1处有安全隐患未设立护栏的情况，存在1处枯木吊在步道半空中的情况；铁山云梯步道存在1处路面凹陷不平的情况；游客中心后门存在1处地基下沉的情况；铁山云梯步道段厕所洗手台下方柜子损坏未及时维修。

（五）绿化保洁管养不及时。经现场查看，云水渡吊桥下方水体水面漂浮着几个塑料瓶垃圾未及时清理，儿童乐园附近发现3处白色垃圾未及时清理，游客中心护栏边上存在1处垃圾未及时清理。峡江观景台附近绿地有2处绿地枯黄的现象，峡江步道路段有一处绿化带缺失的情况。

四、相关建议

（一）强化招投标管理。建议区公园管理中心在招投标的管理过程中，加大对资格审查的力度，加强招投标管理人员的培训，避免出现存在无施工资质的单位中标施工的情况出现。

（二）加强工程预算管理。建议区公园管理中心在工程实施预算管理过程中，严格把控工程量，避免出现工程结算与合同价存在差异较大的情况出现。

（三）严格执行合同条款。建议区公园管理中心严格按照合同约定进行付款，对于约定了质保金的合同款项，应当严格执行，质保金部分支付需达到支付条件时再进行支付。

（四）加大管养巡查监督力度。建议区公园管理中心加强对各管养承包单位的管理，加大巡查力度，对于巡查中发现的问题及时进行处理。

附件13

区直管排水设施维护管护项目事前绩效

评估报告

一、项目概况

按照《重庆市排水设施管理办法》（重庆市人民政府令第81号）文件要求，重庆市江北区城镇排水事务中心负责江北辖区责任范围内城市排水及污水处理管理、排水监测管理、排水设施建设运行维护管理和城市排水防涝相关的事务性、技术性工作。同时还要负责江北辖区责任范围内城市管线综合管理，统筹城市综合管廊建设与管理，协调推进海绵城市建设、主城区“清水绿岸”治理提升的事务性、技术性工作。截止 2024 年9月，事务中心直管的排水管网共计737公里（其中雨水管线396公里，污水管线341公里），检查井34975座（其中雨水井18031座，污水井16944座），进水口11292座，沿江出水口55个，提排站18座，其中雨水泵站3座，污水泵站15座，污水处理设施2个。

二、绩效评价结果

通过评价，该项目综合得分91分，建议予以支持。

三、相关建议

（一）成本管控方面

1．精准预算编制：在项目初期，对排水设施维护管护工作进行详细的任务分解，包括管道清淤、设备维修更换、泵站维护等各个环节，根据市场价格和过往经验，精准估算所需的人力、物力和财力成本，制定合理的预算。例如，详细统计江北区直管排水管道的长度、管径、分布区域等信息，以此为基础计算清淤的频次和每次清淤的成本。

2．优化资源配置：建立资源共享机制，合理调配人力和设备。根据不同区域排水设施维护的紧急程度和任务量，灵活安排工作人员，避免人员闲置或过度劳累。同时，对设备进行统一管理和调度，提高设备的利用率，降低设备购置和租赁成本。如在非雨季，可适当减少应急抢险设备的部署数量，将其调配到常规维护工作中。

3．采用新技术降低成本：引入先进的排水设施检测技术，如管道机器人检测、声学检测等非开挖式检测手段，精准定位排水管道的病害问题，减少盲目挖掘和维修带来的成本浪费。而且部分新型材料在排水设施修复中有更好的耐久性，可以降低长期维护成本。

（二）资金监管方面

1. 建立专门账户和台账：为排水设施维护管护资金设立独立的专用账户，确保资金专款专用。同时，建立详细的资金使用台账，记录每一笔资金的收支情况，包括日期、用途、金额、支付对象等信息，方便随时查阅和审计。

2. 加强内部审计监督：定期组织内部审计人员对资金使用情况进行审计，检查是否存在违规使用资金、超预算支出等问题。审计周期可以是季度或半年一次，对于发现的问题及时整改，并追究相关人员的责任。

3. 引入第三方监管机构：聘请专业的财务审计公司或工程监理机构，对资金使用过程进行全程监督。这些第三方机构具有专业的知识和经验，能够更加客观公正地评估资金使用的合理性和合规性。

（三）资金使用流程方面

1. 资金使用跟踪和反馈：在资金使用过程中，对每一个项目的资金支出进行跟踪，确保资金按照预算和计划使用。同时，要求资金使用部门定期反馈资金使用情况，如遇到预算调整或资金超支的情况，及时向上级汇报并说明原因。

2. 合同管理与资金支付挂钩：在与供应商、维修单位等签订合同时，明确资金支付的条件和方式，将资金支付与合同履行情况紧密挂钩。例如，只有在维修工程质量验收合格后，才能按照合同约定支付相应的款项，避免提前支付或超付资金的情况。

附件14

2025年度科技产业发展扶持专项

事前绩效评估报告

一、项目概况

- 2025年度科技产业发展扶持专项根据《江北区科技创新“十四五”发展规划》（江北府发〔2022〕13 号）、《关于印发重庆市江北区高新技术企业和科技型企业“双倍增”行动实施方案（2023—2027年）的通知（江北府办发〔2023〕38号）、《江北区支持科技创新若干财政金融政策》（十三届区委第41次常委会会议纪要）、《江北区科技计划项目管理办法（试行）》（江北科局发〔2021〕24号）、《重点项目产业扶持资金兑付实施细则(试行)》（江北科局发〔2024〕30号，参照江北科局发〔2023〕13号），对完成科技任务的企事业单位进行奖励奖扶，项目金额为12402万元。

二、绩效评价结果

通过评价，该项目综合得分83分，建议予以部分支持。

- 三、相关建议

（一）绩效指标

建议合理设置绩效指标，数量指标应与预算测算明细匹配。进一步细化绩效指标，在产出指标下设置质量、时效和成本指标，在效果指标下设置社会效益指标，并设置满意度指标。

（二）完善预算编制依据，控制预算金额

建议完善预算编制依据，每项预算应有具体佐证资料。精细合理编制预算，控制预算金额，减少非刚性支出预算。

（三）加强对申报奖励企业资格审查，建立风险控制机制

- 建议加强对申报奖励企业资格审查并建立风险控制机制，确保财政预算资金支出金额和对象准确性。

（四）对企业科技创新成效进行持续评估

- 建议对获得扶持奖励资金企业科技创新成效进行持续评估，以了解并分析项目资金投入成效。