江发改投〔2025〕259号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于嘉陵江顺水寺段岸线治理提升工程（1标段）

投资概算的批复

重庆市江北区城市建设发展研究中心：

《关于办理嘉陵江顺水寺段岸线治理提升工程（1标段）概算审批的请示》（江城建研文〔2025〕44号）和《嘉陵江顺水寺段岸线治理提升工程（1标段）投资概算书》等资料已收悉。该项目为2025年区级政府投资重点新建项目，经委托中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司评估并经区第十九届人民政府第130次常务会议、十三届中共重庆市江北区委常委会167次会议审议通过，现将该项目投资概算的有关事宜批复如下：

一、项目名称

嘉陵江顺水寺段岸线治理提升工程（1标段）

二、项目代码

2303-500105-04-01-917340

三、项目法人

重庆市江北区城市建设发展研究中心

四、项目建设管理代理机构

重庆市江北区城市建设发展集团有限公司

五、项目建设地点

嘉陵江顺水寺段北岸

六、建设规模及主要内容

本项目起于下游高家花园大桥，沿江岸线止于上游双碑大桥处，全长约2.7公里，主要建设内容包括护岸工程、步道工程和生态修复工程。具体包括：一是护岸工程，包括沿坡顶步道外边线对岸坡塌岸段进行坡面防护，对岸坡稳定性不达标的5处岸坡设置抗滑桩加固。二是步道工程，包括新建公园道兼防汛应急通道、活力道、亲水道、梯步道及跨冲沟连接桥，公园道兼防汛应急通道长2公里、活力道长2.02公里、亲水道总长1.056公里，新建下河梯步道7处、总长390米，新建连接桥1座、长100米。三是生态修复工程，包括对沿线2.7公里岸坡消落带及绿地采用绿化种植生态修复，修复面积26.11万平方米。

七、总投资及资金来源

项目总投资为30034.77万元，其中：工程部分投资28802.88万元，包括建筑工程费20834.35万元、施工临时工程费3079.01万元、独立费用3517.95万元、基本预备费1371.57万元；专项部分投资1231.89万元，包括建设征地与移民安置补偿897.8万元、环境保护工程100.00万元、水土保持工程234.09万元。

建设资金来源为三峡后续工作专项资金及区级财政资金。

八、建设工期

12个月

请据此进一步深化工程设计方案，施工图必须在概算控制数以内实行限额设计。要严格执行相关规定，切实加强工程管理，确保工程质量和安全，尽快建成投入使用。请将该批复文件依法报区应急管理局备案。

附件：嘉陵江顺水寺段岸线治理提升工程（1标段）总投资

概算表

重庆市江北区发展和改革委员会

2025年8月18日

附件

嘉陵江顺水寺段岸线治理提升工程（1标段）

总投资概算表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 概算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 工程部分 | 28802.88 |  |
| 第一部分 | 建筑工程 | 20834.35 |  |
| 1 | 护岸工程 | 10909.78 |  |
| 2 | 步道工程 | 2325.02 |  |
| 3 | 桥梁工程 | 1015.41 |  |
| 4 | 排水工程 | 256.87 |  |
| 5 | 生态种植工程 | 2721.29 |  |
| 6 | 照明工程 | 361.84 |  |
| 7 | 监控工程 | 97.67 |  |
| 8 | 给水工程 | 304.89 |  |
| 9 | 交通工程 | 371.23 |  |
| 10 | 工程安全监测系统 | 28.81 | 含雨情水情安全监测设施 |
| 11 | 水文监测设施费 | 286.00 |  |
| 12 | 水文化专项设施 | 300.00 |  |
| 13 | 管线迁改及保护 | 1150.00 |  |
| 14 | 利用既有道路损坏恢复 | 205.54 |  |
| 15 | 便民设施（含驿站） | 500.00 |  |
| 第二部分 | 施工临时工程 | 3079.01 |  |
| 1 | 施工通道 | 1901.07 |  |
| 2 | 施工场外供电工程 | 250.00 |  |
| 3 | 临时交通组织 | 10.00 |  |
| 4 | 其他施工临时工程 | 341.03 |  |
| 5 | 安全生产费 | 576.91 |  |
| 第三部分 | 独立费用 | 3517.95 |  |
| 1 | 人员经费 | 176.17 |  |
| 2 | 建设单位开办费 | 70.00 |  |
| 3 | 工程管理经常费 | 73.85 |  |
| 4 | 工程验收费 | 119.57 |  |
| 5 | 安全生产管理费 | 19.13 |  |
| 6 | 工程建设监理费 | 329.64 |  |
| 7 | 工程科学研究试验费 | 47.83 |  |
| 8 | 前期勘察费 | 187.08 |  |
| 9 | 工程勘察费 | 700.53 |  |
| 10 | 工程设计费 | 571.79 |  |
| 11 | 前期勘察成果分析和方案编制费 | 56.13 |  |
| 12 | 工程质量检测费 | 119.57 |  |
| 13 | 编制可行性研究报告 | 42.84 |  |
| 14 | 地质灾害危险性评估费 | 15.00 |  |
| 15 | 社会稳定风险编制及评估费 | 15.00 |  |
| 16 | 防洪评价及涉河论证费 | 170.00 |  |
| 17 | 文物勘探及保护费 | 20.00 | 暂估，需报我委审核后使用 |
| 18 | 文物保护方案编制费 | 11.9 |  |
| 19 | 高边坡专项论证费 | 10.00 | 暂估，需报我委审核后使用 |
| 20 | 环境影响评价报告编制费 | 10.00 |  |
| 21 | 水土保持报告编制费 | 17.80 |  |
| 22 | 安全评估费 | 50.00 | 暂估，需报我委审核后使用 |
| 23 | 工程量清单及组价编制费 | 39.25 |  |
| 24 | 工程量清单及组价审查费 | 39.25 |  |
| 25 | 施工图审查、技术咨询、结算咨询、法律咨询等 | 203.26 |  |
| 26 | 全过程跟踪审计 | 122.84 |  |
| 27 | 工程招标 | 26.25 |  |
| 28 | 勘测招标 | 4.51 |  |
| 29 | 设计招标 | 3.52 |  |
| 30 | 监理费招标 | 2.34 |  |
| 31 | 全过程跟踪审计招标 | 1.18 |  |
| 32 | 工程保险费 | 107.61 |  |
| 33 | 工程监测费 | 100.00 | 暂估，需报我委审核后使用 |
| 34 | 桥梁荷载试验 | 30.00 |  |
| 35 | 水位站测验补偿费 | 48.11 |  |
| 36 | 临时交通协勤费 | 10.00 | 暂估，需报我委审核后使用 |
| 一至三部分投资合计 |  | 27431.31 |  |
| 基本预备费 |  | 1371.57 |  |
| 静态投资 |  | 28802.88 |  |
| II | 专项部分投资 | 1231.89 |  |
| 一 | 建设征地与移民安置补偿投资 | 897.8 |  |
| 二 | 环境保护工程投资 | 100.00 |  |
| 三 | 水土保持工程投资 | 234.09 |  |
|  | 其中：基本预备费 | 11.24 |  |
| III | 工程投资合计 | 30034.77 |  |
| 一 | 总基本预备费 | 1382.81 | 未经批准，不得动用 |
| 二 | 静态总投资 | 28651.96 |  |

重庆市江北区发展和改革委员会办公室         2025年8月18日印发