江发改投〔2025〕282号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于观音桥洋河、星光片区老旧小区配套基础设施工程投资概算的批复

重庆市江北区城市建设发展研究中心：

《关于办理观音桥洋河、星光片区老旧小区配套基础设施工程概算审批的请示》（江城建研文〔2025〕49号）和《观音桥洋河、星光片区老旧小区配套基础设施工程概算报告》经委托中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司评审并请示区政府同意，现将该项目投资概算的有关事宜批复如下：

一、项目名称

观音桥洋河、星光片区老旧小区配套基础设施工程

二、项目代码

2403-500105-04-01-772419

三、项目法人

重庆市江北区城市建设发展研究中心

四、项目建设管理代理机构

重庆市江北区城市建设发展集团有限公司

五、项目建设地址

江北区观音桥街道洋河、星光片区

六、建设规模及主要内容

本项目对观音桥洋河、星光片区老旧小区进行宜居改造，共涉及楼栋70栋、4238户，总建筑面积375000平方米。建设内容包括：（1）居民小区内改造消防及安防设施700余套，改造消防管网等3400米，改造无障碍设施100平方米，提升公共空间环境（含行道树修剪165棵，绿化提升1600平方米，树圈更新220个；人行道及社区内部更换花岗岩铺装32000平方米；违建拆除1处；改造现状便民服务设施5处），改造文化体育公共服务设施18000平方米，配套便民服务用房3170平方米，改造小区内部老旧道路约15200平方米，改造管径DN300-400排水管网约1.9公里，改造供电等管线约6.2公里，老旧建筑更新改造23470平方米；（2）改造小区外与主干路网衔接的道路约1.6公里；（3）小区房屋屋面防水综合整治等约15000平方米。

七、总投资及资金来源

项目总投资为9810.55万元，其中建筑安装工程费6892.70万元，工程建设其他费用2450.68万元，预备费467.17万元

建设资金来源为中央补助资金及区级财政资金。

八、建设工期

12个月

请据此进一步深化工程设计方案，施工图必须在概算控制数以内限额设计。请接文后，完善工程建设有关手续，在上述批准的建设规模及主要内容、总投资范围内开展设计，从严加强投资控制，并确保工程质量和安全。请将该批复文件依法报区应急管理局备案。

附表：观音桥洋河、星光片区老旧小区配套基础设施工程总投

资概算表

重庆市江北区发展和改革委员会

2025年9月11日

附件

观音桥洋河、星光片区老旧小区配套基础设施

工程总投资概算表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 投资估算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑安装工程费用 | 6892.70 |  |
| 1 | 消防及安防设施 | 116.87 |  |
| 2 | 室外环境工程 | 1710.92 |  |
| 3 | 文化体育公共服务设施 | 496.50 |  |
| 4 | 配套便民服务设施 | 718.09 |  |
| 5 | 道路改造 | 419.34 |  |
| 6 | 管网工程 | 371.15 |  |
| 7 | 防水综合整治 | 398.32 |  |
| 8 | 老旧建筑更新改造 | 2335.06 |  |
| 9 | 临时店招及照明 | 20.00 |  |
| 10 | 通信管道建设 | 306.45 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 2450.68 |  |
| 1 | 前期工程费 | 1469.70 |  |
| 1.1 | 绿化补偿费及移植费 | 7.00 |  |
| 1.2 | 临时占绿费 | 6.00 |  |
| 1.3 | 永久占绿费 | 10.00 |  |
| 1.4 | 临时用地及用地协调费 | 10.00 |  |
| 1.5 | 临时交通组织设计费 | 41.50 |  |
| 1.6 | 临时交通协勤费 | 68.40 |  |
| 1.7 | 违章拆除安保费 | 6.00 |  |
| 1.8 | 通信飞线下地费 | 800.00 |  |
| 1.9 | 给水迁改费用 | 60.00 |  |
| 1.10 | 电力保护及迁改费用 | 136.00 |  |
| 1.11 | 燃气评估及保护费用 | 60.00 |  |
| 1.12 | 挖掘占道费 | 64.80 |  |
| 1.13 | 店铺协调费 | 200.00 |  |
| 2 | 与项目建设有关的其他费用 | 980.98 |  |
| 2.1 | 场地准备及临时设施费 | 34.46 |  |
| 2.2 | 项目建设管理费 | 135.52 |  |
| 2.3 | 建设工程监理费 | 127.02 |  |
| 2.4 | 招标代理服务费 | 19.47 |  |
| 2.5 | 可行性研究费 | 16.72 |  |
| 2.6 | 工程勘察费 | 64.11 |  |
| 2.7 | 工程测量费 | 60.00 |  |
| 2.8 | 工程设计费 | 275.24 |  |
| 2.9 | 工程咨询费 | 16.03 |  |
| 2.10 | 工程造价咨询费 | 109.36 |  |
| 2.11 | 工程保险费 | 24.12 |  |
| 2.12 | 安全生产保障费 | 68.93 |  |
| 2.13 | 第三方监测等服务费 | 20.00 |  |
| 2.14 | 技术咨询费 | 10.00 |  |
| 三 | 预备费 | 467.17 |  |
| 1 | 基本预备费 | 467.17 |  |
| 项目总投资 |  | 9810.55 |  |

重庆市江北区发展和改革委员会办公室         2025年9月12日印发