江发改投〔2025〕295号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于江北区城市排水管网提升工程—红旗河沟

排洪通道改造（一标段）投资概算的批复

重庆市江北区城镇排水事务中心：

《关于办理江北区城市排水管网提升工程—红旗河沟排洪通道改造（一标段）概算审批的请示》（江北排水文〔2025〕14号）和《江北区城市排水管网提升工程—红旗河沟排洪通道改造（一标段）概算报告》等资料已收悉。经委托重庆泓展建设工程咨询有限公司评审并经区第十九届人民政府第139次常务会议同意，现将该项目投资概算的有关事宜批复如下：

一、项目名称

江北区城市排水管网提升工程－红旗河沟排洪通道改造（一标段）

二、项目代码

2502-500105-04-01-680507

三、项目法人

重庆市江北区城镇排水事务中心（重庆市江北区城市管线综合管理事务中心）

四、项目建设管理代理机构

重庆市江北区城市建设发展集团有限公司

五、项目建设地点

观音桥红旗河沟至北滨路御龙天峰片区

六、建设规模及主要内容

本项目起点接红旗河沟转盘现状雨水系统，采用长距离曲线机械顶管工艺，铺设总长约2.7公里管径d1200-d2600的雨水管道，终点接入御龙天峰现状B×H=3米×3米的雨水箱涵，最终通过御龙天峰2号雨水排放口排入嘉陵江，管道沿线设置顶管工作井3座、顶管接收井4座。

七、总投资及资金来源

项目总投资为13123.35万元，其中建安工程费用9606.62万元，工程建设其他费用3134.50万元，预备费382.23万元。

建设资金来源为超长期特别国债和区级财政资金。

八、建设工期

建设工期18个月

请据此进一步深化工程设计方案，施工图必须在概算控制数以内实行限额设计。要严格执行相关规定，切实加强工程管理，确保工程质量和安全，尽快建成投入使用。请将该批复文件依法报区应急管理局备案。

附件：江北区城市排水管网提升工程—红旗河沟排洪通道改造

（一标段）总投资概算表

重庆市江北区发展和改革委员会

2025年9月28日

附件

江北区城市排水管网提升工程—红旗河沟排洪通道改造（一标段）总投资概算表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 概算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑安装工程费用 | 9606.62 |  |
| 1 | 土石方工程 | 403.22 |  |
| 2 | 排水工程 | 8720.59 |  |
| 3 | 还建工程 | 130.17 |  |
| 4 | 绿化工程 | 48.81 |  |
| 5 | 交通组织 | 303.83 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 3134.5 |  |
| 1 | 前期工程费 | 1308.74 |  |
| 1.1 | 绿化补偿费及移植费 | 17.50 |  |
| 1.2 | 临时占绿费 | 526.50 |  |
| 1.3 | 永久占绿费 | 12.50 |  |
| 1.4 | 临时用地及用地协调费 | 10.00 |  |
| 1.5 | 临时交通设计费 | 30.80 |  |
| 1.6 | 城市道路占用 | 51.44 |  |
| 1.7 | 管网迁改费 | 660.00 |  |
| 2 | 与项目建设有关的其他费用 | 1825.76 |  |
| 2.1 | 场地准备及临时设施费 | 100.87 |  |
| 2.2 | 建设单位管理费 | 116.05 |  |
| 2.3 | 工程建设监理费 | 164.36 |  |
| 2.4 | 招标代理服务费 | 25.30 |  |
| 2.5 | 招标交易服务费 | 14.41 |  |
| 2.6 | 可行性研究报告编制费 | 26.18 |  |
| 2.7 | 社会稳定风险评估费 | 11.78 |  |
| 2.8 | 水土保持评估费 | 5.00 |  |
| 2.9 | 概算编制费 | 10.62 |  |
| 2.10 | 工程勘察费 | 77.57 |  |
| 2.11 | 工程测量费 | 50.00 |  |
| 2.12 | 勘察成果见证费 | 11.84 |  |
| 2.13 | 勘察成果审查费 | 4.65 |  |
| 2.14 | 设计费 | 279.77 |  |
| 2.15 | 施工图审查费 | 29.38 |  |
| 2.16 | 工程量清单及组价编制费 | 15.51 |  |
| 2.17 | 工程量清单及组价审核费 | 15.51 |  |
| 2.18 | 施工阶段全过程造价控制 | 60.32 |  |
| 2.19 | 施工图预算审核 | 15.51 |  |
| 2.20 | 安全生产保障费 | 100.87 |  |
| 2.21 | 工程保险费 | 30.26 |  |
| 2.22 | 技术咨询服务费 | 230.00 |  |
| 2.23 | 摸排费用 | 10.00 |  |
| 2.24 | 监测费用 | 370.00 |  |
| 2.25 | 文物保护费用 | 50.00 |  |
| 三 | 预备费 | 382.23 |  |
| 1 | 基本预备费 | 382.23 |  |
| 项目总投资 |  | 13123.35 |  |

重庆市江北区发展和改革委员会办公室         2025年9月28日印发