江北府办发〔2022〕19号

重庆市江北区人民政府办公室

关于印发江北区2021-2025年度全国科普

示范区工作实施方案的通知

各镇人民政府、街道办事处，区政府有关部门、有关单位：

《江北区2021-2025年度全国科普示范区工作实施方案》已经区第十九届人民政府第5次常务会议研究同意，现印发给你们，请遵照执行。

重庆市江北区人民政府办公室

2022年3月22日

（此件公开发布）

江北区2021—2025年度全国科普示范区

工作实施方案

2021年9月，我区成功创建2021-2025年度第一批全国科普示范区。按照《2021—2025年度全国科普示范县（市、区）标准》《重庆市科学技术普及条例》《重庆市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025）年》的工作要求，为进一步巩固创建成果，提升科普服务能力，推动全区科普事业可持续发展，现结合我区实际，制定实施方案如下：

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持党的全面领导，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，全面贯彻落实习近平总书记关于科普和科学素质建设的重要论述，深入落实区第十三次党代会精神，以提高全民科学素质、服务高质量发展、创造高品质生活为目标，以践行社会主义核心价值观、弘扬科学精神为主线，以深化科普供给侧改革为重点，按照突出科学精神引领、坚持协同推进、深化供给侧改革、扩大开放合作的原则，着力打造社会化协同、分众化覆盖、系统化集成、智慧化传播、规范化建设的科学素质建设生态，营造热爱科学、崇尚创新的社会氛围，提升社会文明程度，为加快落实“四个”率先建设“两高”示范区和争创成渝地区经济圈建设示范区作出积极贡献。

二、总体目标

到2025年，全区公民具备科学素养的比例超过20%，保持主城核心区前列。全区各类人群科学素质发展不平衡明显改善，科学素质公共服务能力显著提升，全域科普工作格新格局初步形成，科学精神在全区广泛弘扬，崇尚创新的社会氛围日益浓厚，社会文明程度明显提升。

三、工作内容

（一）健全“两大制度”，持续推进公民科学素质建设

1.健全组织领导制度。深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记“把科学普及放在与科技创新同等重要的位置”等关于科普的重要指示精神。把全民科学素质建设纳入经济社会发展总体规划及精神文明建设规划，列入年度工作计划，按规定逐年递增安排经费支持科普相关事业发展。建立全民科学素质工作领导机制，党委政府相关领导积极参加科普活动，每年听取科普工作汇报，研究解决问题，营造良好的科普工作环境和条件。完善协同联动机制，优化调整全区全民科学素质纲要实施工作成员单位，建立健全成员单位联席会议制度，及时研究解决科学素质建设中的有关具体问题。

2.健全考核激励制度。将科普工作纳入党政领导机关目标责任考核体系，积极开展各类科普知识竞赛。对在科学素质建设中做出贡献的单位和个人按国家有关规定给予表彰和奖励。

（二）实施“五大行动”，不断提升全民科学素质

3.实施青少年科学素质提升行动。一是坚持立德树人，将科学家精神融入课堂教学和课外实践活动，持续开展院士专家科普校园行活动。二是打造一批科技创新教育示范学校，开展雏鹰计划、少年科学院、青少年科学俱乐部等工作，开展科技创新大赛、机器人竞赛、STEM大赛、科学素养大赛等各类科技创新实践活动，区属各中、小学建科技活动室达80%以上。三是实施馆校合作，引导中小学充分利用科技馆、博物馆、科普基地等科普场所，广泛开展科技节、科学营、科普移动实验进校园等科学教育活动，加强对家庭科学教育的引导，推动学校、社会和家庭协同育人。四是将科学精神、科学教育和创新人才培养作为重要内容，加大对科学、数学、物理、化学、生物学、通用技术、信息技术等学科教师的培训力度，加强科技辅导员队伍建设。

4.实施农民科学素质提升行动。一是重点围绕保护生态环境、节约能源资源、绿色生产、防灾减灾、卫生健康、移风易俗等，深入开展文化科技卫生“三下乡”等群众性、基础性、经常性的科普宣教活动。二是开展以高素质农民为主体的农村实用人才培训，积极举办面向农民的技能大赛、农民科学素质网络大赛、乡土人才创新创业大赛等活动。三是深入推行科技特派员制度，引导农村专业技术协会开展农业技术服务，鼓励高校、科研院所和科技社团开展乡村振兴智力服务。四是围绕农业主导产业或特色产业建有1个以上在民政部门登记注册的农村专业技术协会。

5.实施产业工人科学素质提升行动。一是深入开展“中国梦.劳动美”、“最美职工、最美青工、巾帼建功”等活动，大力弘扬科学精神、工匠精神。二是开展多行业、多工种的劳动技能大赛，建设劳模和工匠人才的创新工作室，积极发现、培育高技能人才。三是在职前教育、职业培训、一线创新工程师培训中，进一步突出科学素质、安全生产、基本权益保护等相关内容，不断提高职工的安全健康意识和自我保护能力。

6.实施老年人科学素质提升行动。一是加强家庭、社区、社会协同，以提升信息素养和健康素养为重点，通过宣传教育、体验学习、尝试应用、互助帮扶等方式，提高老年人的科学素养。二是依托新时代文明实践中心、老年大学、社区科普大学、养老服务机构等，聚焦老年人的需求和困难，开设智能、健康、安全等课程，不断丰富老年人科普资源的供给内容、渠道途径、方式方法，增强老年人获得感、幸福感、安全感。三是充分发挥老专家智力资源，发展壮大老年人才科技志愿服务组织，吸纳更多优秀老专家加入科普讲师团发挥积极作用。

7.实施领导干部和公务员科学素质提升行动。一是进一步强化领导干部和公务员对科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略的认识，提高科学决策能力，树立科学精神，掌握科学方法，增强科学执政本领。二是充分发挥重庆科技馆等科普场馆作为全市干部教育培训教学基地的作用，把科学素质教育纳入党校（行政学院）教训内容。三是充分利用学习强国、重庆干部网络学院等平台，动员参加科学素质课程学习，积极打造江北干部科技大讲堂。四是鼓励领导干部和公务员带头参与科普活动，宣传国家科技政策，为推动形成崇尚科学、鼓励创新的社会文化氛围做出积极贡献。

（三）夯实“四大工程”，切实增强科普工作能力水平

8.实施科技资源科普化工程。一是支持和指导高校、科研机构、企业等利用科技资源开展科普工作，开发科普资源，加强与传媒、专业科普组织合作，及时普及重大科技成果。二是弘扬科学家精神，深入开展科学道德和学风建设宣讲活动，举办全国科技工作者日、优秀科学家风采展等活动。三是深入开展创新争先行动，全面落实江北英才计划，选树宣传最美科技工作者、最美科普志愿者、青少年科技创新小先锋等，营造崇尚科技创新的浓厚氛围。

9.实施科普信息化提升工程。一是充分利用江北融媒体平台、科普信息化终端设备、图书报刊、户外电子屏、楼宇电视屏、公共交通等各类媒介的科学传播，推动科普中国、科普重庆优质资源的落地应用，大众传媒开设科普栏目，每周刊、播1次以上，科普中国信息员人数和年度活跃人数排名处于全市前20%。二是以评奖、作品征集等方式加大对优秀原创科普作品的扶持、奖励力度，吸引和鼓励社会各界参与科普作品创作。三是推动科普事业与科普产业协同发展，探索“产业+科普”模式，鼓励培育一批科普创意设计、科普自媒体、科普文旅、科普研学、产品研发、展示展览、科普服务等特色市场主体。

10.实施科普基础建设工程。一是建立政府引导、多渠道投入的机制，完善科普基础设施建设管理的规范和标准，鼓励和支持各行业部门建立科普教育、研学等基地，积极创建市级以上科普教育基地、青少年科技教育基地、科技教育特色学校10处以上。二是以重庆科技馆为依托，推动构建科普基地联盟，协调业务交流合作，促进行业共建共享，提升整体服务能力。三是深入实施基层科普行动计划，建好社区科普活动室、科普书屋、科普画廊、科普橱窗等传统科普阵地，推动社区科普大学转型升级，支持有条件的社区建全域科普示范点。四是积极引导图书馆、文化馆、博物馆、公园、电影院等公共场所开展科普活动，拓展科普服务功能。

11.实施基层科普能力提升工程。一是建立应急科普联动协调机制，共建区级应急科普宣教平台，常态化开展传染疾病、安全生产、防灾减灾等主题宣教活动。二是健全以新时代文明实践中心（所、站）、党群服务中心、社区服务中心（站）等为阵地，以科协“三长”队伍为骨干力量，以志愿者为重要手段的科普服务体系。三是动员引导各类科技人才加入科技志愿者队伍，注册科技志愿者人数达2000人以上，完善科技志愿服务管理制度，推进科技志愿服务专业化、规范化、常态化发展，每年开展科技志愿服务活动50场以上。四是广泛动员社会资源开展全国科普日、科技活动周、双创活动周、防灾减灾、食品安全、科普文化进万家、公民科学素质大赛、科普讲解大赛等科普品牌活动，推动线上线下科普联动，覆盖面达到全区常住人口的80%以上。五是加强川渝科普交流合作，促进川渝两地科技工作者“所能”和社会“所需”精准对接、相互共享、相融互通，努力打造优势互补合作共赢的区域科普共同体。

四、保障措施

（一）加强组织领导。成立江北区全民科学素质工作联席会，统筹推进工作方案实施，定期听取工作情况汇报，协调解决工作中的重大问题。各牵头部门和责任单位明确年度任务和工作要求，加强沟通协调，确保各项任务落地见效。

（二）保障经费投入。将科普经费列入区级财政预算，根据财力情况和公民科学素质建设发展的实际需要，逐步增加科学素质建设经费的投入。各有关部门、单位统筹考虑和落实科普经费。大力提倡个人、企业、社会组织等社会力量采取设立科普基金、资助科普项目等方式为科学素质建设提供资金保障。

（三）严格考核督查。分领域、分部门建立任务清单和工作台账，制定时间表和路线图，落实责任人。全区层面建立统计监测制度，定期开展专项督查，把相关指标完成情况纳入领导班子和领导干部年度考核。

（四）营造良好氛围。深入开展《中华人民共和国科学技术普及法》《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》等法规政策的宣传教育，营造全社会重视关心支持科普工作的良好氛围。充分利用主流媒体宣传平台，加大科普工作中的先进经验和典型案例宣传力度，切实营造尊重知识、崇尚创新、尊重人才、热爱科普的浓厚氛围。

附件：1. 江北区2021—2025年度全国科普示范区工作重点任务分工

2. 江北区全民科学素质工作联席会议制度

附件1

江北区2021—2025年度全国科普示范区工作重点任务分工

| 序号 | 类别 |  | 任务内容 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、 健全“两大制度”，持续推进公民科学素质建设 | 健全组织领导制度 | 深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记“把科学普及放在与科技创新同等重要的位置”等关于科普的重要指示精神。 | 区委办 区政府办 | 区委宣传部 区发改委 区财政局 区科协 |
| 2 |  |  | 把科学素质建设纳入经济社会发展总体规划及精神文明建设规划，列入年度工作计划，按规定逐年递增安排经费支持科普相关事业发展。 |  |  |
| 3 |  |  | 建立全民科学素质工作领导机制，党委政府相关领导积极参加科普活动，每年听取科普工作汇报，研究解决问题，营造良好的科普工作环境和条件。 |  |  |
| 4 |  |  | 完善协同联动机制，优化调整我区全民科学素质纲要实施工作成员单位，健全成员单位联席会议制度，及时研究解决科学素质建设中的有关具体问题。 |  |  |
| 5 |  | 健全考核激励制度 | 将科普工作纳入党政领导机关目标责任考核体系，积极开展各类科普知识竞赛。 | 区委组织部 区人社局 区委宣传部 | 区科协 区科技局 |
| 6 |  |  | 对在科学素质建设中做出贡献的单位和个人按国家有关规定给予表彰和奖励。 |  |  |
| 7 | 二、 实施“五大行动”，不断提升全民科学素质 | 实施青少年科学素质提升行动 | 坚持立德树人，将科学家精神融入课堂教学和课外实践活动，持续开展院士专家科普校园行活动。 | 区教委 区科协 | 各成员单位 |
| 8 |  |  | 打造一批科技创新教育示范学校，开展雏鹰计划、少年科学院、青少年科学俱乐部等工作，开展科技创新大赛、机器人竞赛、STEM大赛、科学素养大赛等各类科技创新实践活动，区属各中、小学建科技活动室达80%以上。 |  |  |
| 9 |  |  | 实施馆校合作，引导中小学充分利用科技馆、博物馆、科普基地等科普场所，广泛开展科技节、科学营、科普移动实验进校园等科学教育活动，加强对家庭科学教育的引导，推动学校、社会和家庭协同育人。 |  |  |
| 10 |  |  | 将科学精神、科学教育和创新人才培养作为重要内容，加大对科学、数学、物理、化学、生物学、通用技术、信息技术等学科教师的培训力度，加强科技辅导员队伍建设。 |  |  |
| 11 |  | 实施农民科学素质提升行动 实施农民科学素质提升行动 | 重点围绕保护生态环境、节约能源资源、绿色生产、防灾减灾、卫生健康、移风易俗等，深入开展文化科技卫生“三下乡”等群众性、基础性、经常性的科普宣教活动。 | 区农业农村委 区科协 区农业农村委 区科协 | 涉农街镇 各成员单位 涉农街镇 各成员单位 |
| 12 |  |  | 开展以高素质农民为主体的农村实用人才培训，积极举办面向农民的技能大赛、农民科学素质网络大赛、乡土人才创新创业大赛等活动。 |  |  |
| 13 |  |  | 深入推行科技特派员制度，引导农村专业技术协会开展农业技术服务，鼓励高校、科研院所和科技社团开展乡村振兴智力服务。 |  |  |
| 14 |  |  | 围绕农业主导产业或特色产业建有1个以上在民政部门登记注册的农村专业技术协会。 |  |  |
| 15 |  | 实施产业工人科学素质提升行动 | 深入开展“中国梦.劳动美”、“最美职工、最美青工、巾帼建功”等活动，大力弘扬科学精神、工匠精神。 | 区总工会 区人力社保局 区经信委 区应急局 | 各成员单位 |
| 16 |  |  | 开展多行业、多工种的劳动技能大赛，建设劳模和工匠人才的创新工作室，积极发现、培育高技能人才。 |  |  |
| 17 |  |  | 在职前教育、职业培训、一线创新工程师培训中，进一步突出科学素质、安全生产、基本权益保护等相关内容，不断提高职工的安全健康意识和自我保护能力。 |  |  |
| 18 |  | 实施老年人科学素质提升行动 | 加强家庭、社区、社会协同，以提升信息素养和健康素养为重点，通过宣传教育、体验学习、尝试应用、互助帮扶等方式，提高老年人的科学素养。 | 区科协 区卫生健康委 区委网信办 区委老干局 | 各成员单位 |
| 19 |  |  | 依托新时代文明实践中心、老年大学、社区科普大学、养老服务机构等，聚焦老年人的需求和困难，开设智能、健康、安全等课程，不断丰富老年人科普资源的供给内容、渠道途径、方式方法，增强老年人获得感、幸福感、安全感。 |  |  |
| 20 |  |  | 充分发挥老专家智力资源，发展壮大老年人才科技志愿服务组织，吸纳更多优秀老专家加入科普讲师团发挥积极作用。 |  |  |
| 21 |  | 实施领导干部和公务员科学素质提升行动 | 进一步强化领导干部和公务员对科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略的认识，提高科学决策能力，树立科学精神，掌握科学方法，增强科学执政本领。 | 区委组织部 区人力社保局 区科协 | 各成员单位 |
| 22 |  |  | 充分发挥重庆科技馆等科普场馆作为全市干部教育培训教学基地的作用，把科学素质教育纳入党校（行政学院）教训内容。 |  |  |
| 23 |  |  | 充分利用学习强国、重庆干部网络学院等平台，动员参加科学素质课程学习，积极打造江北干部科技大讲堂。 |  |  |
| 24 |  |  | 鼓励领导干部和公务员带头参与科普活动，宣传国家科技政策，为推动形成崇尚科学、鼓励创新的社会文化氛围做出积极贡献。 |  |  |
| 25 | 三、 夯实“四大工程”，切实增强科普工作能力水平 | 实施科技资源科普化工程 | 支持和指导高校、科研机构、企业等利用科技资源开展科普工作，开发科普资源，加强与传媒、专业科普组织合作，及时普及重大科技成果。 | 区科技局 区科协 | 各成员单位 |
| 26 |  |  | 弘扬科学家精神，深入开展科学道德和学风建设宣讲活动，举办全国科技工作者日、优秀科学家风采展等活动。 |  |  |
| 27 |  |  | 深入开展创新争先行动，全面落实江北英才计划，选树宣传最美科技工作者、最美科普志愿者、青少年科技创新小先锋等，营造崇尚科技创新的浓厚氛围。 |  |  |
| 28 |  | 实施科普信息化提升工程 | 充分利用江北融媒体平台、科普信息化终端设备、图书报刊、户外电子屏、楼宇电视屏、公共交通等各类媒介的科学传播，推动科普中国、科普重庆优质资源的落地应用，大众传媒开设科普栏目，每周刊、播1次以上，科普中国信息员人数和年度活跃人数排名处于全市前20%。 | 区委宣传部 区科协 区大数据发展局 区融媒体中心 | 各成员单位 |
| 29 |  |  | 以评奖、作品征集等方式加大对优秀原创科普作品的扶持、奖励力度，吸引和鼓励社会各界参与科普作品创作。 |  |  |
| 30 |  |  | 推动科普事业与科普产业协同发展，探索“产业+科普”模式，鼓励培育一批科普创意设计、科普自媒体、科普文旅、科普研学、产品研发、展示展览、科普服务等特色市场主体。 |  |  |
| 31 |  | 实施科普基础建设工程 | 建立政府引导、多渠道投入的机制，完善科普基础设施建设管理的规范和标准，鼓励和支持各行业部门建立科普教育、研学等基地，积极创建市级以上科普教育基地、青少年科技教育基地、科技教育特色学校10处以上； | 区科技局 区科协 | 各成员单位 |
| 32 |  |  | 以重庆科技馆为依托，推动构建科普基地联盟，协调业务交流合作，促进行业共建共享，提升整体服务能力； |  |  |
| 33 |  |  | 深入实施基层科普行动计划，建好社区科普活动室、科普书屋、科普画廊、科普橱窗等传统科普阵地，推动社区科普大学转型升级，支持有条件的社区建全域科普示范点； |  |  |
| 34 |  |  | 积极引导图书馆、文化馆、博物馆、公园、电影院等公共场所开展科普活动，拓展科普服务功能。 |  |  |
| 35 |  | 实施基层科普能力提升工程 | 建立应急科普联动协调机制，共建区级应急科普宣教平台，常态化开展传染疾病、安全生产、防灾减灾等主题宣教活动。 | 区科协 区应急局 区科技局 区卫生健康委 | 各成员单位 |
| 36 |  |  | 健全以新时代文明实践中心（所、站）、党群服务中心、社区服务中心（站）等为阵地，以科协“三长”队伍为骨干力量，以志愿者为重要手段的科普服务体系。 |  |  |
| 37 |  |  | 动员引导各类科技人才加入科技志愿者队伍，注册科技志愿者人数达2000人以上，完善科技志愿服务管理制度，推进科技志愿服务专业化、规范化、常态化发展，每年开展科技志愿服务活动50场以上。 |  |  |
| 38 |  |  | 广泛动员社会资源开展全国科普日、科技活动周、双创活动周、防灾减灾、食品安全、科普文化进万家、公民科学素质大赛、科普讲解大赛等科普品牌活动，推动线上线下科普联动，覆盖面达到全区常住人口的80%以上。 |  |  |
| 39 |  |  | 加强川渝科普交流合作，促进川渝两地科技工作者“所能”和社会“所需”精准对接、相互共享、相融互通，努力打造优势互补合作共赢的区域科普共同体。 |  |  |

附件2

江北区全民科学素质工作联席会议制度

为贯彻落实党中央、国务院关于科普和科学素质建设的重要部署，切实加强对科普工作的领导，集合全区各部门资源优势，确保《全民科学素质行动规划纲要（2021—2025年）任务清单》和《2021—2025年度全国科普示范区（县）标准》的有效落实，特制定本制度。

一、主要任务

在区委、区政府领导下，统筹协调、定期会商、共同推进、督促指导《江北区2021—2025年度全国科普示范区工作方案》（以下简称《工作方案》）事项在江北区落地落实。

（一）学习传达党中央、国务院，市委、市政府及上级主管部门对实施科学素质纲要的工作要求和相关会议精神；

（二）研究部署当年科学素质纲要工作，并制定年度全民科学素质行动工作要点；

（三）定期收集、汇总、通报工作清单事项推进情况，分析研判工作清单事项推进过程中的具体问题，研究完善相关政策措施；

（四）听取区科协对上年度全区各街镇、各部门实施科学素质纲要工作的情况汇报；

（五）完成区委、区政府交办与科学素质纲要行动相关的工作。

二、组织架构

联席会议由区委办、区人大办、区政府办、区政协办、区委组织部、区委宣传部（区委网信办）、区委统战部、区委政法委、区委老干局、区发展改革委、区教委、区科技局、区经济信息委、区民政局、区司法局、区财政局、区人力社保局、区生态环境局、区住房城乡建委、区城管局、区交通局、区农业农村委、区文化旅游委、区卫生健康委、区应急局、区体育局、区机关事务局、区大数据发展局、区人民防空办、区委党校、区融媒体中心、区供销合作社、区规划自然资源局、区消防救援支队、区市场监管局、区总工会、团区委、区妇联、区科协、区文联、区关工委、区商圈办、港城园区管委会，各街镇等区级有关部门和单位组成。区政府分管联系科协工作的副区长为召集人，区科协主席、区科技局局长为副召集人，其他成员单位分管领导为联席会议成员。联席会议成员因工作变动需要调整的，由所在单位提出报备。联席会议办公室设在区科协，负责日常工作。

联席会议设联络员，由各成员单位有关科室负责同志担任，区科协分管负责人为联络员召集人。

四、其他相关事宜

（一）会议时间。联席会议一般每年召开一次，原则上确定在第一季度最后一周。召集人可视工作需要临时提议召开。

（二）会议筹备。联席会议筹备工作由区府办牵头，区科技局、区科协具体筹备。筹备工作的主要内容为：商定会议的议题及相关文件、材料，会议的出席人员、会议议程、时间地点，确定会议主持人，印发会议通知等会务工作。

（三）会后文件印发。根据工作需要，以联席办名义印发，区科协承办。

（四）在联席会议闭会期间，区科协负责督促检查会议议定事项的落实情况，作好与各成员单位之间的沟通与协调，承办联席会议交办的其他工作。

五、本制度自印发之日起施行。

重庆市江北区人民政府办公室               2022年3月23日印发