## Sheet2 (hidden)
铁路
公路
机场
港口航运
轨道交通
桥梁隧道
城市干道
片区（园区）基础设施
电源
电网
油气管道
天然气开发利用
物资储备
农业重大基础设施
水利工程
防洪护岸
通信
污水处理
垃圾处理
资源节约及综合利用
其他生态建设项目
保障性安居工程
教育
医疗卫生
文化体育及其他
重点民生实事
电子核心零部件
物联网
新能源汽车及智能汽车
机器人及智能装备
高端交通装备
环保产业
MDI及化工新材料
生物医药
新材料
页岩气
电子信息
汽车
装备
化工
材料
消费品工业
新兴金融服务业
离岸服务外包
政府公共服务市场化
大健康及文化旅游服务
研发、设计、咨询、会计、法律等专业服务业
国际物流及城乡配送
电子商务及跨境结算
保税商品展示及保税贸易
互联网云计算大数据
总部贸易和转口贸易
商贸物流
特色产业链
现代农业示范区
房地产
园区开发类项目
科技及文化创意园区
创新平台建设

## 续建
附件2
2022年区级政府投资重点建设项目
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 牵头 责任单位 | 项目法人 | 代建单位 | 总投资 | 2022年度目标
[7 empty] | 投资计划 | 形象进度
合计118个项目 | [5 empty] | 3800471 | 620945
一、续建项目54个 | [5 empty] | 1381282 | 282414
（一）社会民生项目12个 | [5 empty] | 624060 | 85195
1 | 重庆市蜀都中学校改扩建项目 | 续建 | 区教委 | 重庆市蜀都中学校 | 中鹏公司 | 27970 | 2800 | 完工投用
2 | 重庆市江北区华新实验小学校福宁村校区新建工程 | 续建 | 区教委 | 重庆市江北区华新实验小学校 | 城发公司 | 69051 | 5950 | 完工投用
3 | 重庆市二0三中学高中部校舍改造工程（一期） | 续建 | 区教委 | 重庆市二0三中学校 | 城发公司 | 12532 | 2835 | 完工投用
4 | 喜乐溪小学建设工程（二期） | 续建 | 区教委 | 区教委 | 中鹏公司 | 10830 | 2000 | 完工投用
5 | 两江国际实验学校建设工程 | 续建 | 区教委 | 重庆市江北区新村实验小学 | 城发公司 | 67232 | 9688 | 土石方挡墙完成；1、2#楼主体完成50%，3、4#楼基础完成
6 | 重庆市江北区华新鹿鸣实验学校新建工程 | 续建 | 区教委 | 重庆市江北区华新实验小学校 | 城发公司 | 39625 | 4909 | 基础完成
7 | 重庆市江北区培新小学校改扩建工程 | 续建 | 区教委 | 重庆市江北区培新小学校 | 城发公司 | 23071 | 2275 | 土石方完成95%、挡墙完成90%
8 | 江北区溉澜溪实验学校新建工程 | 续建 | 区教委 | 江北区洋河花园实验小学校 | 中鹏公司 | 44202 | 5500 | 土石方工程及挡墙支护工程完成
9 | 江北区人民医院新建工程 | 续建 | 区卫生健康委 | 区人民医院 | 城发公司 | 306988 | 41488 | 完成土石方、支挡工程，基础工程施工
10 | 江北区精神卫生中心门诊部大楼改扩建工程 | 续建 | 区卫生健康委 | 区精卫中心 | 中鹏公司 | 14143 | 5000 | 完工投用
11 | 江北区中医院中医保健康复综合大楼（二期）工程 | 续建 | 区卫生健康委 | 区中医院 | 中鹏公司 | 4479 | 1600 | 完工投用
12 | 江北区鸿恩寺图书馆改建项目 | 续建 | 区文化旅游委 | 区文化旅游委 | 城发公司 | 3937 | 1150 | 完工投用
（二）基础设施项目25个 | [5 empty] | 446292 | 114956
1.综合交通21个 | [5 empty] | 416112 | 95216
13 | 海尔路水口立交工程 | 续建 | 区交通局 | 区交通局 | 中鹏公司 | 73954 | 14000 | 完工投用
14 | 江北区农村公路“白改黑”工程（第一批） | 续建 | 区交通局 | 区交通局 | 城发公司 | 4497 | 900 | 完工投用
★15 | 长安中路二期工程 | 续建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 18012 | 1660 | 完成工程量的80%
★16 | 科技小学西侧道路工程 | 续建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 13572 | 840 | 完工投用
17 | 一号地块纵向路 | 续建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 6095 | 3903 | 完工投用
18 | 盘溪河文物公园园路 | 续建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 4607 | 3303 | 完工投用
19 | 1862项目周边道路工程 | 续建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 37748 | 7265 | 完工投用
★20 | 建新西路四期长安厂段 | 续建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 50968 | 15270 | 完成工程量的70%
21 | 蜀都中学东侧周边道路工程（北段） | 续建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 7200 | 2980 | 完成工程量的70%
22 | 东原D7道路工程 | 续建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 7619 | 2200 | 完成工程量的80%
23 | 两江小学西侧道路工程 | 续建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 4943 | 395 | 完工投用
★24 | 喜乐溪小学东侧道路工程 | 续建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 中鹏公司 | 14586 | 531 | 完工投用
25 | 明月山森林防火公路建设工程项目 | 续建 | 区应急局 | 区应急局 | 睿昇公司 | 6824 | 1811 | 完工投用
26 | 小苑片区路网 | 续建 | 商圈建司 | 商圈建司 | —— | 25249 | 6000 | 完成工程量的50%
27 | 港城西路延伸段 | 续建 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 64546 | 5800 | 一期匝道完成工程量50%
28 | 港城园区B区一期路网工程 | 续建 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 25383 | 100 | 完成11号道路路面及人行道铺筑
29 | 港城园区道路交通设施完善工程 | 续建 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 3397 | 500 | 一期完工
30 | 港城园区A区2号环道工程（南段） | 续建 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 3180 | 625 | 完工投用
31 | 唐桂新城崔家湾周边道路工程 | 续建 | 唐桂建司 | 唐桂建司 | —— | 4208 | 1500 | 完工投用
32 | 复盛镇明月山上山通道（宝石路）工程 | 续建 | 复盛镇 | 复盛镇 | 中鹏公司 | 4129 | 3200 | 完成路基及支护工程
33 | 五宝镇马万路（高速公路连接段） | 续建 | 五宝建司 | 五宝建司 | —— | 35395 | 22433 | 完成工程量的60%
2.生态环保4个 | [5 empty] | 30180 | 19740
34 | 唐家桥区块排水管网改造工程 | 续建 | 区住房城乡建委 | 区城镇排水事务中心 | 城发公司 | 5228 | 2980 | 完工投用
35 | 江北农场盘溪河区块排水管网改造工程 | 续建 | 区住房城乡建委 | 区城镇排水事务中心 | 城发公司 | 9675 | 6390 | 完工投用
36 | 五里店三洞桥区块排水管网改造工程 | 续建 | 区住房城乡建委 | 区城镇排水事务中心 | 城发公司 | 10015 | 7180 | 完工投用
37 | 猫儿石区块排水管网改造工程 | 续建 | 区住房城乡建委 | 区城镇排水事务中心 | 城发公司 | 5262 | 3190 | 完工投用
（三）城市更新及品质提升项目15个 | [5 empty] | 297860 | 71771
1.两江四岸6个 | [5 empty] | 206064 | 42736
38 | 江北区江北城段消落区综合治理工程 | 续建 | 区农业农村委 | 中鹏公司 | —— | 60372 | 14500 | 完工投用
39 | 相国寺码头片区“两江四岸”治理提升工程（二期） | 续建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 滨江路建设公司 | 3202 | 852 | 完工投用
40 | 相国寺码头片区“两江四岸”治理提升工程（一期） | 续建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 中鹏公司 | 3717 | 2717 | 完工投用
41 | 盘溪河入江口片区“两江四岸”治理提升工程 | 续建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 37976 | 6367 | 完工投用
42 | 北滨路长安码头段“两江四岸”治理提升贯通工程 | 续建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 滨江路建设公司 | 23036 | 5300 | 完成工程量的30%
43 | 北滨路洋炮局段“两江四岸”治理提升贯通工程 | 续建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 77761 | 13000 | 完成工程量的25%
2.老旧小区改造8个 | [5 empty] | 85741 | 27500
44 | 大石坝原江陵厂电影院片区老旧小区配套基础设施工程 | 续建 | 区住房城乡建委 | 中鹏公司 | —— | 44433 | 3162 | 配套基础设施完成30%
45 | 观音桥塔坪片区老旧小区配套基础设施工程（一期） | 续建 | 区住房城乡建委 | 城发公司 | —— | 3140 | 1340 | 完工投用
46 | 江北区石马河南桥苑老旧小区配套基础设施工程 | 续建 | 区住房城乡建委 | 城发公司 | —— | 3788 | 1210 | 完工投用
47 | 观音桥塔坪片区老旧小区更新改造工程(一期） | 续建 | 区住房城乡建委 | 城发公司 | —— | 10344 | 4945 | 完工投用
48 | 江北区石马河南桥苑片区老旧小区更新改造工程 | 续建 | 区住房城乡建委 | 城发公司 | —— | 4295 | 2800 | 完工投用
49 | 大石坝徐悲鸿片区老旧小区更新改造工程 | 续建 | 区住房城乡建委 | 中鹏公司 | —— | 4501 | 3375 | 完工投用
50 | 大石坝徐悲鸿片区老旧小区配套基础设施工程 | 续建 | 区住房城乡建委 | 中鹏公司 | —— | 6301 | 4411 | 配套基础设施完成50%
51 | 大石坝原江陵厂电影院片区老旧小区更新改造工程 | 续建 | 区住房城乡建委 | 中鹏公司 | —— | 8939 | 6257 | 完工投用
3.其他城市更新项目1个 | [5 empty] | 6055 | 1535
52 | 江北区鸿恩步道工程 | 续建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 6055 | 1535 | 完工投用
（四）其他项目2个 | [5 empty] | 13070 | 10492
53 | 江北区智慧城市管理信息系统项目 | 续建 | 区城市管理局 | 区智慧城市管理中心 | 聚城公司 | 4850 | 2272 | 智慧城管三期项目完成验收
54 | 江北区人居环境整治项目（二期） | 续建 | 区农业农村委 | 复盛镇、鱼嘴镇、五宝镇 | —— | 8220 | 8220 | 完工投用
二、新建项目64个 | [5 empty] | 2419189 | 338531
（一）社会民生项目5个 | [5 empty] | 158742 | 36016
55 | 重庆市第十八中学铁山坪校区新建宿舍楼项目 | 新建 | 区教委 | 重庆市第十八中学 | 中鹏公司 | 8226 | 800 | 基础完成
56 | 鲁能巴蜀中学综合楼建设工程 | 新建 | 区教委 | 重庆市鲁能巴蜀中学 | 中鹏公司 | 19500 | 600 | 开工建设
57 | 宏帆八中改扩建工程（一期） | 新建 | 区教委 | 重庆市宏帆第八中学 | 城发公司 | 96116 | 30516 | 力争开工建设
58 | 鲁能巴蜀中学地下操场下挖工程 | 新建 | 区教委 | 重庆市鲁能巴蜀中学 | 中鹏公司 | 17900 | 3000 | 力争开工建设
59 | 江北区中医院老住院部原拆原建暨中医康复保健综合大楼三期工程 | 新建 | 区卫生健康委 | 区中医院 | 中鹏公司 | 17000 | 1100 | 开工建设
（二）基础设施项目39个 | [5 empty] | 1899657 | 237002
1.综合交通34个 | [5 empty] | 1873675 | 223579
60 | 北滨路东延伸段工程 | 新建 | 区交通局 | 中鹏公司 | —— | 567007 | 15000 | 开工建设
61 | 华新小学北侧道路工程 | 新建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 5553 | 574 | 完工投用
62 | 大川西北侧道路工程 | 新建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 80000 | 4500 | 开工建设
★63 | 建新西路前卫厂段道路 | 新建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 32426 | 1800 | 完成工程量的15%
64 | 玉带二支路（一期） | 新建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 5530 | 3000 | 完成工程量的80%
65 | 玉滨路（二期） | 新建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 18087 | 8890 | 完成工程量的60%
66 | 石门立交连接道工程 | 新建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 50630 | 9490 | 完成工程量的30%
67 | 蜀都中学一支路道路工程 | 新建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 5130 | 864 | 开工建设
68 | 黄观路二期春森彼岸段道路工程 | 新建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 176023 | 81075 | 力争开工建设
69 | 铜锣峡隧道工程 | 新建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 200470 | 9111 | 确定建设模式后，力争开工建设
70 | 花红湾隧道工程 | 新建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 50256 | 5352 | 确定建设模式后，力争开工建设
71 | 望江隧道工程 | 新建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 28173 | 1642 | 确定建设模式后，力争开工建设
72 | 郭兴路道路工程 | 新建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 47306 | 5400 | 确定建设模式后，力争开工建设
73 | 郭鱼路锣旗寺段改造工程 | 新建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 30973 | 800 | 力争开工建设
74 | 蜀都中学东侧道路（中段） | 新建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 22746 | 100 | 力争开工建设
75 | 铁山坪生态区中冶B地块道路工程 | 新建 | 区城市管理局 | 区公园中心 | 城发公司 | 6170 | 4170 | 完成工程量的70%
76 | 铁山坪生态区中冶C地块道路工程 | 新建 | 区城市管理局 | 区公园中心 | 城发公司 | 4060 | 2744 | 完成工程量的80%
77 | 聚贤街北侧单向匝道建设工程 | 新建 | 江北嘴管委办 | 江北嘴管委办 | 中鹏公司 | 3000 | 800 | 完成基础施工
78 | 鹞子丘片区路网工程一期 | 新建 | 商圈建司 | 商圈建司 | —— | 50500 | 14000 | 完成工程量的30%
79 | 观北路一期工程 | 新建 | 商圈建司 | 商圈建司 | —— | 55691 | 7500 | 完成隧道开挖150m
80 | 观兴路工程 | 新建 | 商圈建司 | 商圈建司 | —— | 173283 | 12000 | 开工建设
81 | 江北区南桥智汇港信息产业园基础设施建设工程南区道路横向西段 | 新建 | 区国资委 | 睿昇公司 | —— | 16029 | 2500 | 完成工程量的30%
82 | 江北区南桥智汇港信息产业园基础设施建设工程南区道路纵北段 | 新建 | 区国资委 | 睿昇公司 | —— | 3594 | 3594 | 完工投用
83 | 江北区南桥智汇港信息产业园基础设施建设工程南区道路纵南段 | 新建 | 区国资委 | 睿昇公司 | —— | 7301 | 3400 | 完成工程量的10%
84 | 唐桂新城胜利花园北侧道路工程 | 新建 | 唐桂建司 | 唐桂建司 | —— | 12934 | 5400 | 完成工程量的58%
85 | 唐桂新城红星果园周边道路工程 | 新建 | 唐桂建司 | 唐桂建司 | —— | 3974 | 1750 | 完成工程量的58%
86 | 港城园区9号道路延伸段工程 | 新建 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 6748 | 2027 | 开工建设
87 | 港城园区17号道路整改工程 | 新建 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 3347 | 1475 | 开工建设
88 | 港城园区B区Z2路工程 | 新建 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 27098 | 5125 | 力争开工建设
89 | 五宝镇明月湖环湖农村公路 | 新建 | 五宝建司 | 五宝建司 | —— | 19800 | 1500 | 建设完成10%
90 | 五宝镇横二路道路工程 | 新建 | 五宝建司 | 五宝建司 | —— | 4793 | 968 | 完成工程量的20%
91 | 五宝镇横一路道路工程 | 新建 | 五宝建司 | 五宝建司 | —— | 5543 | 1028 | 完成工程量的20%
92 | 五宝运动大道二期 | 新建 | 五宝建司 | 五宝建司 | —— | 100000 | 5000 | 力争开工建设
93 | 五宝运动大道（万马路二期拓宽工程） | 新建 | 五宝建司 | 五宝建司 | —— | 49500 | 1000 | 力争开工建设
2.生态环保3个 | [5 empty] | 15682 | 9173
94 | 郭家沱两座污水提升泵站建设项目 | 新建 | 区住房城乡建委 | 区城镇排水事务中心 | 中鹏公司 | 5489 | 3733 | 完工投用
95 | 江北区南桥智汇港信息产业园基础设施建设工程杨家河沟污水治理 | 新建 | 区国资委 | 睿昇公司 | —— | 5000 | 2500 | 完成工程量的50%
96 | 崔家湾片区雨污水改造项目 | 新建 | 唐桂建司 | 唐桂建司 | —— | 5193 | 2940 | 完成工程量的58%
3.其他基础设施2个 | [5 empty] | 10300 | 4250
97 | 观音桥东环道人行地通道 | 新建 | 商圈办 | 商圈办 | 商圈建司 | 5500 | 2750 | 完成50%工程量
98 | 渝怀铁路（K29+724涵洞、K29+894涵洞、K30+008涵洞）接长工程 | 新建 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 4800 | 1500 | 完成工程量的60%
（三）城市更新及品质提升项目16个 | [5 empty] | 313059 | 48063
1.两江四岸2个 | [5 empty] | 93000 | 3000
99 | “两江四岸”治理提升西部金融广场（原聚贤金融公园） | 新建 | 城发公司 | 城发公司 | —— | 48000 | 1000 | 开工建设
100 | 江北区郭家沱铜锣峡岸线环境综合整治项目（漫步公园） | 新建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 睿昇公司 | 45000 | 2000 | 开工建设
2.老旧小区改造6个 | [5 empty] | 82573 | 780
101 | 五里店勤俭片区老旧小区更新改造工程 | 新建 | 区住房城乡建委 | 中鹏公司 | —— | 20000 | 280 | 开工建设
102 | 商圈周边片区老旧小区更新改造工程 | 新建 | 区住房城乡建委 | 城发公司 | —— | 17200 | 100 | 开工建设
103 | 商圈周边片区老旧小区配套基础设施工程 | 新建 | 区住房城乡建委 | 城发公司 | —— | 7550 | 100 | 开工建设
104 | 观音桥鲤鱼池片区老旧小区更新改造工程 | 新建 | 区住房城乡建委 | 中鹏公司 | —— | 21823 | 100 | 开工建设
105 | 观音桥塔坪片区老旧小区更新改造工程（二期） | 新建 | 区住房城乡建委 | 城发公司 | —— | 11000 | 100 | 力争开工建设
106 | 观音桥塔坪片区老旧小区配套基础设施工程（二期） | 新建 | 区住房城乡建委 | 城发公司 | —— | 5000 | 100 | 力争开工建设
3.其他城市更新项目8个 | [5 empty] | 137486 | 44283
107 | 华新街桥北村城市更新 | 新建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 61000 | 2000 | 力争开工建设
108 | 莺花渡、莺花巷、莺花厢项目 | 新建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 10000 | 500 | 开工建设
109 | 五里店轨道站点提质增效工程（二期） | 新建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 9980 | 4827 | 开工建设
110 | 江北区主干道及部分重要区域路平专项工程 | 新建 | 区城市管理局 | 区市政所 | 聚城公司 | 32056 | 32056 | 完工投用
111 | 朝天门大桥桥头公园项目 | 新建 | 区城市管理局 | 区绿化所 | 城发公司 | 5000 | 200 | 开工建设
112 | 聚贤金街街区景观环境提升工程 | 新建 | 江北嘴管委办 | 江北嘴管委办 | 中鹏公司 | 4500 | 500 | 开工建设
113 | 观音桥商圈嘉陵公园提升改造工程 | 新建 | 商圈办 | 商圈办 | 聚城公司 | 3000 | 200 | 力争开工建设
114 | 江北区南桥智汇港信息产业园基础设施建设工程石马河数智公园一期 | 新建 | 区国资委 | 睿昇公司 | —— | 11950 | 4000 | 开工建设
（四）其他项目4个 | [5 empty] | 47731 | 17450
115 | 江北区南桥智汇港信息产业园基础设施建设工程通用电影院保护性修缮改造工程 | 新建 | 区国资委 | 睿昇公司 | —— | 6308 | 3500 | 完成工程量的50%
116 | 重庆江北区警务技能训练基地工程 | 新建 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 商圈建司 | 18374 | 9000 | 完成工程量的80%
117 | 重庆市江北区CIM+智慧城市部件物联项目 | 新建 | 区城市管理局 | 区城市管理局 | —— | 20000 | 2000 | 示范部分开工建设
118 | 重庆市江北区公共安全视频监控建设联网应用工程（雪亮工程） | 新建 | 区公安分局 | 区公安分局 | 大数据公司 | 3049 | 2950 | 完工投用
备注：1.“★”标注为2022年区级重点民生实事项目； 2.项目总投资、项目法人、代建单位以概算（可研）批复为准。