## Sheet2 (hidden)
铁路
公路
机场
港口航运
轨道交通
桥梁隧道
城市干道
片区（园区）基础设施
电源
电网
油气管道
天然气开发利用
物资储备
农业重大基础设施
水利工程
防洪护岸
通信
污水处理
垃圾处理
资源节约及综合利用
其他生态建设项目
保障性安居工程
教育
医疗卫生
文化体育及其他
重点民生实事
电子核心零部件
物联网
新能源汽车及智能汽车
机器人及智能装备
高端交通装备
环保产业
MDI及化工新材料
生物医药
新材料
页岩气
电子信息
汽车
装备
化工
材料
消费品工业
新兴金融服务业
离岸服务外包
政府公共服务市场化
大健康及文化旅游服务
研发、设计、咨询、会计、法律等专业服务业
国际物流及城乡配送
电子商务及跨境结算
保税商品展示及保税贸易
互联网云计算大数据
总部贸易和转口贸易
商贸物流
特色产业链
现代农业示范区
房地产
园区开发类项目
科技及文化创意园区
创新平台建设

## 申报表
附件3
2022年区级政府投资重点前期项目
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 牵头 责任单位 | 项目法人 | 代建单位 | 总投资 | 年度目标
合计76个项目 | [5 empty] | 2899447.49
一、前期项目57个 | [5 empty] | 2257016.39
（一）社会民生项目7个 | [5 empty] | 92689
1 | 重庆市观音桥中学改扩建工程 | 前期 | 区教委 | 重庆市观音桥中学校 | 中鹏公司 | 17938 | 完成可研
2 | 玉带新城小学 | 前期 | 区教委 | 重庆市江北区鲤鱼池小学校 | 中鹏公司 | 36000 | 征收完成后，完成初设及概算编制
3 | 江北区“三·三一”惨案死难志士群葬墓地暨江北区革命烈士纪念堂保护性改建项目 | 前期 | 区文化旅游委 | 区文化旅游委 | 睿昇公司 | 10251 | 解决4户职工住房赔偿历史遗留问题，完成设计、管线迁改等前期工作
4 | 重庆市江北区残疾人康复中心 | 前期 | 区残联 | 区残联 | —— | 5100 | 完成概算审批
5 | 重庆市江北区残疾人托养中心 | 前期 | 区残联 | 区残联 | —— | 3900 | 完成概算审批
6 | 五宝滨江乡村运动公园 | 前期 | 五宝建司 | 五宝建司 | —— | 3500 | 完成可研
7 | 五宝明月湖运动公园 | 前期 | 五宝建司 | 五宝建司 | —— | 16000 | 完成可研
（二）基础设施项目35个 | [5 empty] | 1810107.39
8 | 果园港至五宝连接线工程 | 前期 | 区交通局 | 区交通局 | 五宝建司 | 96000 | 完成初设
9 | 北滨路西延伸段（隧道） | 前期 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 88000 | 完成可研
10 | 长安三工厂城镇老旧小区基础设施建设项目 | 前期 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 中鹏公司 | 126964 | 完成可研
11 | 黄观路西延伸段 | 前期 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 279570 | 完成可研
12 | 曾家岩大桥江北隧道配套南北隧道工程 | 前期 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 27405 | 完成方案研究
13 | 肥皂厂地块北侧道路 | 前期 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 13009 | 完成初设
14 | 黄观路叶水坊段 | 前期 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 61958.26 | 完成可研
15 | 五星南路道路工程 | 前期 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 33749 | 根据征收进度调整概算
16 | 港航家园西侧道路工程 | 前期 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 12144 | 完成可研编制
17 | 前卫江畔南侧道路工程 | 前期 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 11593 | 完成可研编制
18 | 蜀都中学东侧周边道路 | 前期 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 31714.89 | 完成初设
19 | 大九街综合提升工程（一期）兴隆支路 | 前期 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 中鹏公司 | 7841 | 完成施工图设计
20 | 一号地块横向路 | 前期 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 3458 | 完成概算
21 | 郭家沱大桥北桥头立交连接道工程 | 前期 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 35150 | 完成概算
22 | 唐桂新城HX08道路二期工程 | 前期 | 唐桂建司 | 唐桂建司 | —— | 4954.7 | 开展施工图设计
23 | 唐桂新城女职中东侧道路工程 | 前期 | 唐桂建司 | 唐桂建司 | —— | 6812.55 | 开展施工图设计
24 | 唐桂新城Z15道路工程 | 前期 | 唐桂建司 | 唐桂建司 | —— | 85967.33 | 开展施工图设计
25 | 唐桂新城唐栋立交工程 | 前期 | 唐桂建司 | 唐桂建司 | —— | 35109.96 | 开展施工图设计
26 | 唐桂新城H01道路工程 | 前期 | 唐桂建司 | 唐桂建司 | —— | 15468.66 | 开展施工图设计
27 | 唐桂新城栋梁半岛中央大道（两岔河段） | 前期 | 唐桂建司 | 唐桂建司 | —— | 4500 | 开展施工图设计
28 | 唐桂新城金色花苑西侧道路工程 | 前期 | 唐桂建司 | 唐桂建司 | —— | 8089.04 | 开展施工图设计
29 | 红星果园二号路 | 前期 | 唐桂建司 | 唐桂建司 | —— | 6522 | 开展施工图设计
30 | 鹞子丘片区路网工程二期 | 前期 | 商圈建司 | 商圈建司 | —— | 25700 | 完成可研
31 | 桥溪河环道道路工程 | 前期 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 5000 | 完成施工图设计
32 | 港城园区B区西区路网工程 | 前期 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 22550 | 完成施工图设计
33 | 华融南侧道路工程 | 前期 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 10000 | 完成施工图设计
34 | 港城园区1号道路拓宽改造工程 | 前期 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 15000 | 完成施工图设计
35 | 港城园区景观大道（港城南路、港城东路）工程 | 前期 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 3000 | 完成施工图设计
36 | 江北嘴地下贯通工程 | 前期 | 江北嘴管委办 | 江北嘴管委办 | 中鹏公司 | 700000 | 完成可研
37 | 鱼嘴镇井池村农村道路三期工程 | 前期 | 鱼嘴镇 | 鱼嘴镇 | 中鹏公司 | 3300 | 完成前期工作
38 | 五宝镇纵一路 | 前期 | 五宝建司 | 五宝建司 | —— | 10427 | 完成可研
39 | 五宝镇纵二路 | 前期 | 五宝建司 | 五宝建司 | —— | 7000 | 完成可研
40 | 五宝镇横三路 | 前期 | 五宝建司 | 五宝建司 | —— | 4240 | 完成可研
41 | 五宝镇横四路 | 前期 | 五宝建司 | 五宝建司 | —— | 4800 | 完成可研
42 | 五宝镇横五路 | 前期 | 五宝建司 | 五宝建司 | —— | 3110 | 完成可研
（三）城市更新及品质提升项目12个 | [5 empty] | 337988
43 | 嘉陵江顺水寺半岛生态治理 | 前期 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 50000 | 完成可研
44 | 肥皂厂地块堤防工程 | 前期 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 6000 | 完成可研
45 | 大溪村老旧小区改造项目（二期） | 前期 | 区住房城乡建委 | 城发公司 | —— | 20500 | 完成初设
46 | 锣旗寺城市更新改造项目 | 前期 | 区住房城乡建委 | 城发公司 | —— | 74768 | 完成初设
47 | 观音桥洋河片区老旧小区更新改造工程 | 前期 | 区住房城乡建委 | 城发公司 | —— | 34385 | 完成可研
48 | 华新街原嘉化厂片区老旧小区更新改造工程 | 前期 | 区住房城乡建委 | 城发公司 | —— | 30000 | 完成可研
49 | 大石坝原江陵厂片区老旧小区更新改造工程 | 前期 | 区住房城乡建委 | 城发公司 | —— | 30500 | 完成可研
50 | 江北区南桥智汇港信息产业园基础设施建设工程石马河数智公园二期 | 前期 | 区国资委 | 睿昇公司 | —— | 74250 | 完成投融资方案
51 | 观音桥步行街品质提升工程 | 前期 | 商圈办 | 商圈办 | —— | 3000 | 完成概算
52 | 港城园区三寨山绿化整治项目 | 前期 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 3985 | 完成招标清单编制
53 | 桥溪河公园工程（E01-1-1地块） | 前期 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 6000 | 完成施工图设计招标
54 | 港城西路绿化景观整治工程 | 前期 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 4600 | 进行施工图设计
（四）其他项目3个 | [5 empty] | 16232
55 | 江北区城市内涝综合治理提升项目 | 前期 | 区住房城乡建委 | 区城镇排水事务中心 | —— | 4400 | 完成概算
56 | 江北区明月山森林防火体系建设项目 | 前期 | 区应急局 | 区应急局 | 睿昇公司 | 6000 | 完成前期工作
57 | 五里店消防站建设工程项目 | 前期 | 区消防救援支队 | 区消防救援支队 | 中鹏公司 | 5832 | 完成施工图设计
二、储备项目19个 | [5 empty] | 642431.1
（一）社会民生项目1个 | [5 empty] | 111143
58 | 望江中小学新建工程 | 储备 | 区教委 | 重庆市望江中学校 | 中鹏公司 | 111143 | 完成方案研究
（二）基础设施项目7个 | [5 empty] | 365344
59 | 玉带二支路二期 | 储备 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 6605 | 完成方案研究
60 | 玉带三号路北段 | 储备 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 12000 | 完成方案研究
61 | 江北区次干道和支路道路平整工程 | 储备 | 区城市管理局 | 区市政所 | —— | 19000 | 完成方案设计
62 | 唐桂新城唐栋立交工程（二期） | 储备 | 唐桂建司 | 唐桂建司 | —— | 28439 | 完成方案设计
63 | 双溪河至东风船厂功能联动区路网工程 | 储备 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 163300 | 推进方案研究
64 | 港城园区B区东区道路工程 | 储备 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 90000 | 完成方案设计
65 | 港城园区B区北连接道Z1路工程 | 储备 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 46000 | 推进方案设计
（三）城市更新及品质提升项目9个 | [5 empty] | 147944.1
66 | 五里店万丰工校片区老旧小区更新改造工程 | 储备 | 区住房城乡建委 | 中鹏公司 | —— | 9000 | 开展方案研究
67 | 铁山坪东风船厂片区老旧小区更新改造工程 | 储备 | 区住房城乡建委 | 城发公司 | —— | 10000 | 推进方案研究
68 | 五里店合作富强片区老旧小区更新改造工程 | 储备 | 区住房城乡建委 | 中鹏公司 | —— | 13500 | 开展方案研究
69 | 望江谷生态公园 | 储备 | 区住房城乡建委 | 城发公司 | —— | 64000 | 完成方案研究
70 | 玉带文物公园 | 储备 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 13595.1 | 完成方案研究
71 | 喜庆花谷 | 储备 | 区住房城乡建委 | 区研发中心 | 城发公司 | 20000 | 开展方案研究
72 | 塔子山公园景观提升工程 | 储备 | 区城市管理局 | 区场地所 | —— | 5000 | 完成方案设计
73 | 唐桂新城滨江公园工程 | 储备 | 唐桂建司 | 唐桂建司 | —— | 7849 | 完成方案研究
74 | 电测村高线公园 | 储备 | 商圈建司 | 商圈建司 | —— | 5000 | 完成方案设计
（四）其他项目2个 | [5 empty] | 18000
75 | 江北嘴楼宇灯饰更新工程 | 储备 | 区城市管理局 | 区照明所 | —— | 10000 | 完成方案设计
76 | 港城园区B区东区土地整治工程 | 储备 | 港城发展中心 | 港城发展中心 | 港城建设公司 | 8000 | 开展方案研究
备注：项目总投资、项目法人、代建单位以概算（可研）批复为准。