江北府发〔2024〕1号

重庆市江北区人民政府

关于印发江北区2024年重点项目计划的通知

各镇人民政府、街道办事处，区政府各部门，有关单位：

《江北区2024年重点项目计划》经十三届区委第87次常委会会议、十九届区政府第69次常务会议审议通过，现印发给你们，请遵照执行。有关街镇、部门及单位要压实责任、提升前期工作质量、加强要素保障、“两眼向上”争取资金及政策支持，推动2024年重点项目加快实施，进一步扩大有效投资。

附件：1．江北区2024年重点完工项目表

2．江北区2024年重点续建项目表

3．江北区2024年重点新建项目表

4．江北区2024年重点前期项目表

5．江北区2024年一般项目表

重庆市江北区人民政府

2024年2月８日

（此件公开发布）

附件1

江北区2024年重点完工项目表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 牵头单位 | 项目法人 | 总投资 | 建设规模及主要建设内容 | 2024年度目标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 投资计划 | 形象进度 |  |
| 合计46个 |  |  |  | 2425466 |  | 293197 |  |  |
| 一、社会投资22个 |  |  |  | 1932867 |  | 202350 |  |  |
| （一）制造业项目12个 |  |  |  | 647600 |  | 112500 |  |  |
| 1 | 重庆海尔热水器电热生产线智能化改造项目 | 区经济信息委 | 重庆海尔有限公司 | 5600 | 购置8套全自动化、智能化设备，新增60万台电热热水器生产能力。 | 3000 | 设备安装投用 | 民间投资 |
| 2 | IC创新中心 | 区经济信息委 | 重庆莱优科技有限公司 | 10000 | 建设集成电路、半导体、信息通信及其他电子设备研发与制造为一体的IC创新中心。 | 4000 | 设备安装投用 | 市级重点项目 高技术投资 民间投资 |
| 3 | 连芯研发智能项目 | 区经济信息委 | 重庆连芯智能科技研究院有限公司 | 15000 | 建设研发中心、装调中心、外场试验基地。 | 1000 | 设备安装投用 | 市级重点项目 |
| 4 | 电动汽车工业互联网平台SVIP构建及应用 | 区经济信息委 | 赛力斯汽车有限公司 | 5000 | 搭建赛力斯汽车工业互联网平台。 | 3000 | 设备安装投用 | 民间投资 |
| 5 | 长安新能源EDS2-B电驱总成柔性生产线建设项目 | 区经济信息委 | 深蓝汽车科技有限公司 | 9800 | 新建EDS2及EDS2-B兼容的电驱总成柔性产线，购置测试设备及下线检测设备170台/套。 | 2500 | 设备安装投用 | 民间投资 |
| 6 | 长安汽车两江工厂一厂区E12系列纯电动乘用车生产线技术改造项目（一期） | 区经济信息委 | 阿维塔科技（重庆）有限公司 | 54600 | 购置E12车型自制大型覆盖件的模具、检测夹具、焊接生产线、焊接机器人、内外饰综合检具等设备约26台/套等。 | 5000 | 设备安装投用 | 民间投资 |
| 7 | 杭宇汽车座椅生产项目 | 区经济信息委 | 重庆杭宇汽车系统有限公司 | 3000 | 购置座椅生产总装设备、焊接机器人、缝纫设备等关键设备共计约50台/套。 | 1000 | 设备安装投用 |  |
| 8 | 云潼科技车规IGBT模块制造项目 | 区经济信息委 | 重庆云潼车芯电子科技有限公司 | 4000 | 购置真空焊接炉、等高子清洗机、铝线键台机、超声清洗机、点胶机等设备。 | 1000 | 设备安装投用 | 高技术投资 民间投资 |
| 9 | 麦格纳宏立汽车座椅车间智能化改造项目 | 区经济信息委 | 麦格纳宏立汽车系统集团有限公司 | 2500 | 购置模板机、杜克普綖纫机、20工位发泡线、发泡模具等智能设备约80台/套。 | 1000 | 设备安装投用 |  |
| 10 | 重庆华青C318汽车零部件冲焊生产线技改项目 | 区经济信息委 | 重庆市华青汽车配件有限公司 | 3000 | 设备技改。 | 1000 | 设备安装投用 | 民间投资 |
| 11 | 奥特斯重庆四期 | 区经济信息委 | 奥特斯科技(重庆)有限公司 | 315000 | 项目包括建设半导体封装载板生产线和系统级封装印制电路析生产线。 | 40000 | 投产 | 高技术投资 |
| 12 | 重庆光掩膜版制造项目 | 区经济信息委 | 重庆迈特光电有限公司 | 220100 | 项目占地约48.7亩，建设厂房等设施2.7万㎡，购置关键设备约122台/套，建成光掩映膜版生产线1条。 | 50000 | 投产 | 市级重点项目 高技术投资 人大票决重大项目 |
| （二）房地产项目3个 |  |  |  | 980000 |  | 45000 |  |  |
| 13 | 江山云著 | 区住房城乡建委 | 重庆辉德睿房地产开发有限公司 | 350000 | 总建筑面积32万㎡。 | 5000 | 竣工交付 | 市级重点项目 |
| 14 | 重庆时代中心 | 区住房城乡建委 | 重庆华诚投资有限公司 | 450000 | 总建筑面积约38.28万㎡，一栋住宅塔楼、两栋办公塔楼、裙楼商业及地下商业和车库。 | 20000 | 竣工交付 |  |
| 15 | 中海印溪台 | 区住房城乡建委 | 重庆信扬置业有限公司 | 180000 | 总建筑面积10万㎡，11栋住宅，1栋商业及社区配套用房及车库。 | 20000 | 竣工交付 |  |
| （三）现代服务业（金融、商贸、其他）项目5个 |  |  |  | 237356 |  | 39850 |  |  |
| 16 | 金融城5号 | 江北嘴管委办 | 重庆市江北嘴置业有限公司 | 160000 | 总建筑面积约20.8万㎡，包括住宅、写字楼、公寓、裙房商业及相关配套设施等。 | 15850 | 竣工交付 |  |
| 17 | 远东城 | 区商圈办 | 重庆大都会广场太平洋百货有限公司 | 18000 | 总建筑面积8万㎡，打造远东集团第五代复合式购物中心。 | 6000 | 竣工交付 | 市级重点项目 |
| 18 | 北城天街升级改造 | 区商圈办 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 39356 | 商场内部升级及外立面改造。 | 8000 | 改造投用 |  |
| 19 | 星光68广场升级改造项目 | 区商圈办 | 世纪星光百货（重庆）有限公司 | 15000 | 星光68商业设施整体升级，改造及新增通道。 | 7000 | 改造投用 |  |
| 20 | 智飞生物仓储物流基地扩建工程 | 港城管委会 | 重庆智飞生物制品股份有限公司/江苏江都建设集团有限公司 | 5000 | 扩建仓储基地1.76万㎡。 | 3000 | 建成投用 |  |
| （四）社会事业项目1个 |  |  |  | 47152 |  | 1000 |  |  |
| 21 | 重庆市江北区人民医院两江分院 | 鱼复投资公司 | 重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司 | 47152 | 总建筑面积约7.2万㎡。 | 1000 | 完工投用 |  |
| （五）其他项目1个 |  |  |  | 20759 |  | 4000 |  |  |
| 22 | 果园污水处理厂二期扩建工程 | 鱼复投资公司 | 重庆市水务资产经营有限公司 | 20759 | 扩建果园污水处理厂，新增污水处理能力3万m3/天。 | 4000 | 完工投用 |  |
| 二、政府投资24个 |  |  |  | 492599 |  | 90847 |  |  |
| （一）教育项目5个 |  |  |  | 181792 |  | 17412 |  |  |
| 23 | 重庆市第十八中学铁区新建学生宿舍C区工程 | 区教委 | 重庆市第十八中学/江北城开集团 | 7662 | 新建宿舍楼一栋，共设置248间寝室。 | 1050 | 完工投用 |  |
| 24 | 江北区华新鹿鸣实验学校新建工程 | 区教委 | 华新小学/江北城建集团 | 39625 | 总建筑面积26055m²，包括综合教学楼、行政楼、实验楼、运动场、学生食堂、车库及相关配套设施等。 | 1400 | 完工投用 |  |
| 25 | 江北区两江国际实验学校建设工程 | 区教委 | 新村小学/江北城建集团 | 67232 | 总建筑面积52085.36㎡；包括教学楼、行政楼、体育活动室、室内运动场、图书馆、展览室、食堂、礼堂等。 | 5737 | 完工投用 | 市级重点项目 重点民生实事 |
| 26 | 重庆市江北区培新小学校改扩建工程 | 区教委 | 培新小学/江北城建集团 | 23071 | 总建筑面积24988㎡，包括综合教学楼、运动场、地下车库及相关配套设施等。 | 4725 | 完工投用 | 重点民生实事 |
| 27 | 江北区溉澜溪实验学校新建工程 | 区教委 | 洋河小学/江北城开集团 | 44202 | 总建筑面积30179㎡；包括小学部教学楼、初中部教学楼、行政楼、体育馆、食堂、室外运动场、车库、智慧校园工程及相关配套设施等。 | 4500 | 完工投用 | 市级重点项目 重点民生实事 |
| （二）老旧小区项目5个 |  |  |  | 28927 |  | 18746 |  |  |
| 28 | 观音桥商圈周边片区老旧小区更新改造工程（一、二期） | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 6360 | 总建筑面积35.9万㎡，实施外立面改造及清洗、雨棚更换、排水管、屋面防水等改造。 | 5039 | 完工投用 |  |
| 29 | 观音桥鲤鱼池片区老旧小区更新改造工程 | 区住房城乡建委 | 江北城开集团 | 4767 | 总建筑面积21.27万㎡，实施外立面改造及清洗、雨棚更换、排水管、屋面防水等改造。 | 2440 | 完工投用 |  |
| 30 | 观音桥鲤鱼池片区老旧小区配套基础设施改造工程 | 区住房城乡建委 | 江北城开集团 | 5800 | 总建筑面积21.27万㎡，实施飞线下地、停车需求、快递设施、无障碍设施、智慧安防、社区配套用房等改造。 | 4150 | 完工投用 |  |
| 31 | 五里店勤俭片区老旧小区配套基础设施工程 | 区住房城乡建委 | 江北城开集团 | 5000 | 总建筑面积8.95万㎡，实施飞线下地、停车需求、快递设施、无障碍设施、智慧安防、社区配套用房等改造。 | 2172 | 完工投用 |  |
| 32 | 大石坝徐悲鸿片区老旧小区配套基础设施工程 | 区文化旅游委 | 区文管所/江北城建集团 | 7000 | 改造面积109.15亩，包括道路改造5903.42㎡、道路整治1300㎡、飞线下地2700m、污水管网改造300m、雨水管网新建2200m、环境绿化更新10000㎡、步道新建4000㎡、铺装修缮4500㎡以及空间节点打造等。 | 4945 | 完工投用 | 市级重点项目 |
| （三）基础设施项目10个 |  |  |  | 214424 |  | 34181 |  |  |
| 33 | 蜀都中学东侧周边道路工程（北段） | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 6756 | 城市支路，道路长度200.051m，路幅宽度22m，双向四车道。 | 2132 | 完工投用 |  |
| 34 | 重庆市江北区观音桥组团A分区A34-1-13地块管涵迁改工程 | 区住房城乡建委 | 区排水中心/江北城开集团 | 5817 | 新建5.0×6.4m箱涵，长度444m，接上下游现状箱涵；新建d1400污水管道。 | 1100 | 完工投用 |  |
| 35 | 马万路（高速公路连接段） | 区交通局 | 区国资委/江北文旅公司 | 37680 | 公路全长约4.08km，双向四车道，路基总宽度24.5m.。 | 1751 | 完工投用 | 市级重点项目 人大票决重大项目 |
| 36 | 江北区主干道及部分重要区域路平专项工程（一期） | 区城市管理局 | 区市政所/江北城管集团 | 13212 | 改造红石路、北城天街、五红路等 14条总长 14.29 km、面积40.3万㎡的市政道路以及部分节点。 | 2500 | 完工投用 |  |
| 37 | 江北区桥梁安全隐患整治工程（一期） | 区城市管理局 | 区市政所/江北城管集团 | 3280 | 加固整治独柱墩桥梁抗倾覆、监测桥梁健康、整治隧道消防设施及溉澜溪大桥护栏等。 | 2800 | 完工投用 |  |
| 38 | 港城西路延伸段 | 港城管委会 | 港城管委会/新城公司 | 64546 | 新建立交匝道总长度约4017m。 | 1235 | 完工投用 |  |
| 39 | 聚贤街北侧单向匝道建设工程 | 江北嘴管委办 | 江北嘴管委办/江北城建集团 | 7063 | 项目包含：1.新建聚贤街北连接道城市支路，全长286.825m，路幅8.5（5）m，单向两（单）车砸道；2.新建聚贤街南连接道城市支路，全长71.239m，路幅5m，单向单车匝道。 | 2200 | 完工投用 |  |
| 40 | 小苑片区路网工程 | 区商圈办 | 区商圈办/商圈公司 | 14586 | 改建和新建4条城市支路，道路全长795.761m。 | 2000 | 完工投用 |  |
| 41 | 鹞子丘片区路网工程一期 | 区商圈办 | 区商圈办/商圈公司 | 58484 | 新建6条城市支路，道路全长1665m。 | 16000 | 完工投用 | 市级重点项目 人大票决重大项目 |
| 42 | 江北区南桥智汇港信息产业园基础设施建设工程南区道路纵北段 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江城开集团 | 3000 | 城市次干路，道路长133m，路幅宽度26m，双向四车道。 | 2463 | 完工投用 |  |
| （四）城市品质提升项目4个 |  |  |  | 67456 |  | 20508 |  |  |
| 43 | 红岩村大桥北桥头城市品质提升及三纵线与轨道5号线（江北段）绿化配建工程 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 4483 | 新建绿化面积约19万㎡，包括：桥下及边坡、隧道洞口、洞顶社区绿化，以及建设停车场及相关配套设施等。 | 1999 | 完工投用 |  |
| 44 | 两江四岸核心区整体提升工程-江北嘴金融中心配套基础设施工程(一期) | 区住房城乡建委 | 江北嘴管委办/江北城建集团 | 17376 | 项目总用地面积99782㎡，硬质铺装面积39057㎡，实体绿地面积48156㎡，屋顶绿化面积8846㎡。 | 1785 | 完工投用 | 市级重点项目 |
| 45 | 江北嘴金融中心建设工程 | 江北嘴管委办 | 江北嘴管委办/江北城建集团 | 42197 | 总建筑面积约14402㎡，包括国家金融信息平台西部中心、西部金融中心数字化展厅、金融超市、会展发布及附属服务用房、地下车库等。 | 14224 | 完工投用 | 市级重点项目 人大票决重大项目 |
| 46 | 两江四岸核心区整体提升工程-江北嘴金融中心配套基础设施工程（二期） | 区住房城乡建委 | 江北嘴管委办/江北城建集团 | 3400 | 包括聚贤金街、鎏嘉码头、力帆中心三座天桥。 | 2500 | 完工投用 |  |

附件2

江北区2024年重点续建项目表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 牵头单位 | 项目法人 | 总投资 | 建设规模及主要建设内容 | 2024年度目标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 投资计划 | 形象进度 |  |
| 合计52个 |  |  |  | 9810305 |  | 1091286 |  |  |
| 一、社会投资33个 |  |  |  | 6414386 |  | 692880 |  |  |
| （一）制造业项目5个 |  |  |  | 316200 |  | 32000 |  |  |
| 1 | 迈基诺基因科技产业园 | 区经济信息委 | 迈基诺（重庆）基因科技有限责任公司 | 26000 | 项目占地约80亩，建设总部基地（含体检中心）、科研大楼、生产车间、基因捕获试剂车间、测序试剂生产车间等。 | 3000 | 主体工程完成30% | 高技术投资 民间投资 |
| 2 | 登康口腔智能制造改造项目二期 | 区经济信息委 | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 | 5200 | 项目更新牙膏灌装生产线4条、新购数字化DIY生产线1条及机器人拆跺手等共计48台/套设备。 | 2000 | 灌装生产线安装40% |  |
| 3 | 重庆盛吉申都市工业园（二期） | 区经济信息委 | 重庆盛吉申科技发展有限公司 | 30000 | 建设研发楼及配套设施。 | 6000 | 主体工程完成80% | 高技术投资 民间投资 |
| 4 | 重庆欣晖硅及碳化硅部件项目 | 区经济信息委 | 重庆欣晖材料技术有限公司 | 250000 | 建设产能为3万个/月的硅及碳化硅部件生产工厂。 | 20000 | 部分投产 | 高技术投资 民间投资 |
| 5 | 紫光华智智能提升项目 | 区经济信息委 | 重庆紫光华智电子科技有限公司 | 5000 | 项目占地约136亩，建设紫光华智电子数字工厂厂房约12万㎡，实施通信产品生产线智能化改造，建设电子数学工厂。 | 1000 | 设备安装调试 | 高技术投资 民间投资 |
| （二）房地产项目5个 |  |  |  | 2445766 |  | 146000 |  |  |
| 6 | 欧鹏Q城 | 区住房城乡建委 | 重庆创盈宏泰置业有限公司 | 380000 | 总建筑面积30.9万㎡，含住宅、办公及商业综合体。 | 25000 | 完成工程量的25% |  |
| 7 | 北滨天下 | 区住房城乡建委 | 重庆鹏域房地产开发有限公司 | 230000 | 项目包含35栋洋房、6栋高层、三栋小高层及配套商业、车库等。 | 10000 | 主体施工 |  |
| 8 | 建发缦云 | 区住房城乡建委 | 重庆兆衡房地产开发有限公司 | 79000 | 项目包含3栋住宅、地下车库及配套用房。 | 20000 | 主体封顶 |  |
| 9 | 御临江城 | 区住房城乡建委 | 重庆两江新盛置业发展有限公司 | 396766 | 总建筑面积38.4万㎡，住宅套数1363套，包括商住用房。 | 20000 | 主体结构完成 |  |
| 10 | 西派城 | 区住房城乡建委 | 中铁房地产集团重庆有限公司 | 1360000 | 总建筑面积约96万㎡，包含住宅、公寓、配套商业。其中，三期计容面积约23.5万㎡，预计6栋住宅（30F），4栋公寓。 | 71000 | 三期主体工程完成30% |  |
| （三）现代服务业（金融、商贸、其他）项目18个 |  |  |  | 3445519 |  | 472880 |  |  |
| 11 | 金融城9号 | 江北嘴管委办 | 重庆市江北嘴置业有限公司 | 470000 | 总建筑面积约22.7万㎡，包括酒店、公寓、裙房商业及相关配套设施等。 | 27880 | 写字楼结构封顶、酒店塔楼幕墙完工、精装进场 |  |
| 12 | 江北华能国际能源先行区西南区域总部 | 区住房城乡建委 | 重庆新渝江盛置业发展有限公司 | 280000 | 项目包含12栋住宅，4栋商办。 | 30000 | 清水竣备 | 市级重点项目 |
| 13 | 香港置地启元 | 区住房城乡建委 | 重庆怡置星茂房地产开发有限公司 | 467000 | 项目包含12栋高层，2栋写字楼，部分裙房商业。 | 25000 | 竣工验收，部分楼栋交付完成 | 市级重点项目 |
| 14 | 中环万象城 | 区住房城乡建委 | 重庆怡润华成房地产开发有限公司 | 679100 | 总建筑面积38.4万㎡，13栋住宅。 | 100000 | ABC地块住宅完成主体封顶及部分装饰装修，商业主体结构封顶 | 市级重点项目 人大票决重大项目 |
| 15 | 电测村二期消费升级综合开发项目 | 区住房城乡建委 | 重庆润怡丰和房地产开发有限公司 | 773091 | 总建筑面积40.8万㎡，包括住宅、商业、办公。 | 160000 | I12-1、I11-1、I08-3地块完成主体封顶，I08-2地块、I07-3地块开工 | 市级重点项目 |
| 16 | 潜能新天地 | 区住房城乡建委 | 重庆潜能置业有限公司 | 56000 | 总建筑面积19753.95㎡，包含2栋商业、地下车库及配套设备用房。 | 15000 | 2栋商业、地下车库及配套设备用房封顶 |  |
| 17 | 渝新欧国际铁路（果园港）多式联运枢纽一期 | 果园港枢纽公司 | 渝新欧两江（重庆）实业发展有限公司 | 53000 | 总建筑面积8万㎡，设置停车位133个。 | 5000 | 主体结构完工 |  |
| 18 | 中国石化重庆油气经营中心 | 区商务委 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司 | 65500 | 总建筑面积约4万㎡，主要包括营销服务中心、易捷商城等。 | 20000 | 主体完工，进入装修阶段 | 市级重点项目 |
| 19 | 唐家桥低碳环保科创示范基地工程 | 区城市管理局 | 重庆水务集团股份有限公司 | 18536 | 总面积约5万㎡，包括重庆水生态主题馆（场）布展、环保科创基地及应急指挥中心智能化建设和部分办公楼及地下车库等装修。 | 6000 | 基本完工 |  |
| 20 | 重庆港主城港区寸滩国际邮轮母港港口工程 | 寸滩国际邮轮母港发展有限公司 | 寸滩国际邮轮母港发展有限公司 | 138592 | 改造4个570客位豪华邮轮泊位，改造滚装码头为2个500客位两江游船泊位。 | 14000 | 上部主体工程完工 |  |
| 21 | 重庆寸滩国际邮轮中心 | 寸滩国际邮轮母港发展有限公司 | 寸滩国际邮轮母港发展有限公司 | 197100 | 建设面积约11.6万㎡。 | 10000 | 基础完工 |  |
| 22 | 果园港国家物流枢纽智慧多式联运信息服务平台 | 果园港枢纽公司 | 果园港枢纽公司 | 4600 | 打造汇集大数据、区块链和人工智能等技术的综合交易平台。 | 2000 | 续建 | 高技术投资 民间投资 |
| 23 | 大宗商品交易中心项目（面向东盟） | 果园港枢纽公司 | 果园港枢纽公司 | 20000 | 建设综保区内F16-4-1-1/03地块，总建筑面积6万㎡，开展长安汽车保税物流进出口贸易一体化、汽车零部件商贸物流一体化等国际物流业务。 | 3000 | 续建 |  |
| 24 | 整车进出口口岸和整备中心 | 果园港枢纽公司 | 果园港枢纽公司 | 100000 | 总建筑面积约3万方，建设中国—东盟跨境电商综合试验区和以东盟产品为主的大宗商品集散交易展示中心。 | 30000 | 续建 |  |
| 25 | 果园港枢纽区中国-东盟暨RCEP跨境电商基地 | 果园港枢纽公司 | 果园港枢纽公司 | 50000 | 改造面积约2万㎡，主要包含普通库土建改造、安装工程，冷库设施设备、运维设备及相关维护，打造集冷链物流、仓储配送和加工于一体的综合性智慧型冷链物流基地。 | 6000 | 续建 |  |
| 26 | 西部陆海新通道综合冷链物流果园港基地 | 果园港枢纽公司 | 果园港枢纽公司 | 6000 | 建设集装箱智能分拨中心，构建集装箱接卸、储存、配送和装车外运于一体的集散地和转运节点。 | 3000 | 续建 |  |
| 27 | 中外运物流总部项目 | 果园港枢纽公司 | 中国外运重庆有限公司 | 30000 | 总建筑面积为 72115.27 ㎡，包括 2 栋物流仓库、1 个架空平台、2 栋管理用房、2 个架空车道等。 | 6000 | 续建 |  |
| 28 | 重庆通源汽车文化广场 | 区商务委 | 贵州通源投资集团有限公司 | 37000 | 总建筑面积25593.2㎡，主要建为高端汽车品牌4S店。 | 10000 | 续建 | 民间投资 |
| （四）社会事业项目4个 |  |  |  | 121216 |  | 32000 |  |  |
| 29 | 江北区有线电视网络光纤化改造升级项目 | 区委宣传部 | 中国广电江北区公司 | 10000 | 实施有线电视网络数字化、光纤化、宽带化、IP化改造。 | 3500 | 完成6个街镇有线电视网络光纤升级改造 |  |
| 30 | 重庆市中医院中医药传承创新中心 | 区卫生健康委 | 重庆市中医院 | 59770 | 总建筑面积约6.7万㎡。 | 9500 | 主体封顶 | 高技术投资 |
| 31 | 重庆三博江陵医院门诊医技综合楼改扩建项目 | 区卫生健康委 | 重庆三博江陵医院有限公司 | 6446 | 新增建筑面积1.46万㎡，改造医技楼及相关附属设施。 | 4000 | 完成工程量的80% | 民间投资 |
| 32 | 英华学校 | 区教委 | 重庆养和教育科技有限公司 | 45000 | 建筑面积约8万㎡。 | 15000 | 主体完工 | 市级重点项目 民间投资 |
| （五）其他项目1个 |  |  |  | 85685 |  | 10000 |  |  |
| 33 | 重庆寸滩国际邮轮母港片区城市路网工程—A区路网工程 | 寸滩国际邮轮母港发展有限公司 | 寸滩国际邮轮母港发展有限公司 | 85685 | 建设16条市政道路，总长约6.377km。 | 10000 | 地下联络道工程完成90% |  |
| 二、政府投资19个 |  |  |  | 3395919 |  | 398406 |  |  |
| （一）教育项目2个 |  |  |  | 45281 |  | 12400 |  |  |
| 34 | 鲁能巴蜀中学综合楼（高中部）建设工程 | 区教委 | 鲁能巴蜀中学/江北城开集团 | 15171 | 总建筑面积22067.9㎡，包括教室、演播厅、设备用房、器材室等。 | 3300 | 完成工程量70% | 人大票决重大项目 |
| 35 | 重庆市望江中学校改建工程（一期） | 区教委 | 望江中学/江北城开集团 | 30110 | 总建筑面积38805㎡，包括教学楼、综合楼、操场、学生宿舍等。 | 9100 | 完成工程量40% |  |
| （二）医疗卫生项目1个 |  |  |  | 316511 |  | 75000 |  |  |
| 36 | 江北区人民医院新建工程 | 区卫生健康委 | 区人民医院/江北城建集团 | 316511 | 总建筑面积25.5万㎡；包括急诊部、门诊部、医技部、住院部、感染门诊及相关配套设施等。 | 75000 | 完成工程量75% | 市级重点项目 人大票决重大项目 |
| （三）基础设施项目10个 |  |  |  | 823671 |  | 118816 |  |  |
| 37 | 建新西路四期前卫厂段道路工程 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 34754 | 城市次干路，长593m，路幅33m，双向四车道。 | 14702 | 完成工程量80% |  |
| 38 | 黄观路二期春森彼岸段道路工程 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 187762 | 城市次干路，道路全长1367m，标准路幅宽度32m，双向六车道。 | 15100 | 完成工程量70% | 市级重点项目 人大票决重大项目 |
| 39 | 石门立交连接道工程 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 46388 | 新建石门立交连接道A、B、C、D、E线，道路全长1129.863m。 | 15914 | 完成工程量40% |  |
| 40 | 蜀都中学东侧道路（中段） | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 10594 | 城市次支路，道路段长度约310m，路幅宽度22m，双向四车道；临时道路段长度约69m。 | 5180 | 完成工程量60% |  |
| 41 | 长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程—北滨路东延伸段（一期） | 区交通局 | 江北城开集团 | 271221 | 城市主干路，道路长约4.02km，路幅30.5m，双向六车道。 | 35750 | 完成工程量68% | 市级重点项目 人大票决重大项目 |
| 42 | 长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程—北滨路东延伸段（二期）寸滩老街至英达油库段 | 区交通局 | 江北城开集团 | 148697 | 城市主干路，道路长约3km，路幅30.5m，双向六车道。 | 15750 | 完成工程量25% | 市级重点项目 |
| 43 | 港城园区1号道路拓宽改造工程 | 港城管委会 | 港城管委会/新城公司 | 16035 | 改造园区主干道，道路全长约2046m，路幅宽度为32m，由原双向四车道扩宽为双向六车道。 | 2600 | 完成工程量40% |  |
| 44 | 观北路一期工程 | 区商圈办 | 区商圈办/商圈公司 | 60125 | 新建观音桥西片区城市次支路，主线左线隧道长约515m、右线隧道长约540m，3条匝道956m，改造1条现状道路500m。 | 4500 | 完成工程量40% | 市级重点项目 |
| 45 | 鹞子丘片区路网工程二期 | 区商圈办 | 区商圈办/商圈公司 | 44220 | 新建4条城市支路，道路总长1165m。 | 7000 | 完成工程量40% | 市级重点项目 |
| 46 | 重庆市江北区城市燃气管道更新改造（二期） | 区经济信息委 | 区经济信息委/江北城开集团 | 3875 | 对8个街镇40个城市小区内燃气庭院管道进行更新改造、立管更换、部分燃气调压箱更换。 | 2320 | 完成工程量30% | 重点民生实事 |
| （四）城市品质提升项目2个 |  |  |  | 2100877 |  | 153090 |  |  |
| 47 | 长安三工厂片区城市更新项目 | 区国资委 | 江北城开集团 | 2080000 | 长安文化国际商业街：商业建筑面积约13.95万㎡、住宅建筑面积约38.67万㎡。长安科技创新中心：总建筑面积约24万㎡。 | 150000 | 长安文化国际商业街及住宅地块完成出让，110kv电力迁改；长安科创中心主体施工完成15%。 | 市级重点项目 人大票决重大项目 |
| 48 | 江北新城城市生态提升项目 | 港城管委会 | 港城管委会/新城公司 | 20877 | 项目包括崔家湾片区雨污水改造项目、港城园区A、D区地块生态修复工程、E01-1-1地块生态修复工程、新城片区雨污水管网排查修复工程、港城园区B区环境生态修复工程、港城园区景观大道（港城南路、港城东路）工程、港城园区A区E24-2地块生态停车场工程等7个子项目。 | 3090 | 崔家湾片区雨污水改造项目、港城园区B区环境生态修复工程完工 |  |
| （五）其他项目4个 |  |  |  | 109579 |  | 39100 |  |  |
| 49 | 重庆江北区警务技能训练基地工程 | 区商圈办 | 区商圈办/商圈公司 | 23758 | 总建筑面积29581㎡，配套设置车位236个。 | 5600 | 完成工程量40% |  |
| 50 | 石马河文体服务中心 | 区国资委 | 江北国投集团 | 7500 | 总建筑面积约1.2万㎡，新建文化体育设施、零售商业及“保障性租赁住房”。 | 3000 | 主体完工 |  |
| 51 | 江北区溉澜溪体育公园片区地下公共人防工程 | 区国动办 | 区国动办/江城开集团 | 29321 | 总建筑面积约29000㎡，包括新建区市民综合服务广场基地内的掘开式人防工程，下穿溉澜溪体育公园的坑道式人防工程，以及溉澜溪体育公园内的地面出入口构筑物。 | 3500 | 完成边坡治理60% | 市级重点项目 |
| 52 | 江语听澜 | 区国资委 | 江北城开集团 | 49000 | 总建筑面积约4.7万㎡，新建商业商务及住宅。 | 27000 | 主体结构工程完成60% | 市级重点项目 |

附件3

江北区2024年重点新建项目表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 牵头单位 | 项目法人 | 总投资 | 建设规模及主要建设内容 | 2024年度目标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 投资计划 | 形象进度 |  |
| 合计64个 |  |  |  | 3943458 |  | 1299289 |  |  |
| 一、社会投资25个 |  |  |  | 2489590 |  | 850820 |  |  |
| （一）制造业项目11个 |  |  |  | 299151 |  | 98000 |  |  |
| 1 | 长安技改项目（打捆） | 区经济信息委 | 重庆市长安股份有限公司 | 64000 | 投资建设相关的整车及零部件试验验证设施、软件等，应用于新能源汽车新型电子电气架构国产芯片的应用验证。 | 40000 | 设备购置安装调试 |  |
| 2 | 重庆海尔空调电脑板自制项目 | 区经济信息委 | 重庆海尔空调器有限公司 | 9300 | 改造厂房9300㎡，建成重庆空调电脑板年产230万产能。 | 5000 | 设备安装完成50% |  |
| 3 | 重庆海尔热水器自制项目区域配套项目 | 区经济信息委 | 重庆海尔热水器有限公司 | 25100 | 改造建设热水器零部件配套工厂，年产各类燃气热水器零部件约7400万件。 | 5000 | 设备安装完成50% |  |
| 4 | 迪马山城创智产业园 | 区经济信息委 | 重庆山丹智能仪表有限公司 | 30000 | 建设5.4万㎡标准厂房。 | 5000 | 主体完成30% |  |
| 5 | 中设公司募投项目（中检工程检测中心项目） | 区经济信息委 | 重庆中检工程质量检测有限公司 | 11000 | 建设大跨度、高层高的智能化检测厂房。 | 3000 | 主体完成10% |  |
| 6 | 汽车电子产业园一期--智造中心3号 | 区经济信息委 | 重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司 | 24000 | 总建筑面积约6万㎡，包含单层和多层标准厂房。 | 4000 | 开工建设 |  |
| 7 | 汽车电子产业园一期—智造中心2号 | 区经济信息委 | 重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司 | 45000 | 总建筑面积约12万㎡，包含单层和多层标准厂房。 | 10000 | 开工建设 |  |
| 8 | 临港标准厂房 | 区经济信息委 | 重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司 | 24000 | 总建筑面积约6.4万㎡，建设物流、贸易产业标准厂房。 | 5000 | 开工建设 |  |
| 9 | 长安邻里中心 | 区经济信息委 | 重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司 | 15000 | 总建设面积约1.8万㎡，配套服务长安各生产基地及研发中心。 | 5000 | 开工建设 |  |
| 10 | 金海科技工业园二期 | 区经济信息委 | 重庆金海精密机械有限公司 | 26751 | 总建筑面积约6.3万㎡（包含：2#厂房、4#至14#厂房建设）。 | 6000 | 主体施工 |  |
| 11 | 溯联塑胶扩能项目 | 区经济信息委 | 重庆溯联塑胶股份有限公司 | 25000 | 建设半自动、全自动装配线20条及传感器封装车间等。 | 10000 | 厂房主体建设完成50% |  |
| （二）房地产项目6个 |  |  |  | 1605520 |  | 526420 |  |  |
| 12 | 渝闽时代服务贸易中心 | 区住房城乡建委 | 重庆联筑房地产开发有限公司 | 550000 | 总建筑面积约21.04万㎡。 | 170000 | 工程量完成20% | 市级重点项目 |
| 13 | 南桥寺片区地块开发项目 | 区住房城乡建委 | — | 130000 | 总建筑面积约8.18万㎡，其中住宅7.09万㎡、商业商务1.09万㎡。 | 65000 | 开工建设 |  |
| 14 | 瓦厂嘴片区城市更新项目 | 区住房城乡建委 | — | 195520 | 总建筑面积13.82万㎡。 | 126420 | 开工建设 | 市级重点项目 |
| 15 | 嘉溢华片区开发建设项目 | 区住房城乡建委 | 市地产集团 | 560000 | 总建筑面积40万㎡。 | 150000 | 开工建设 |  |
| 16 | 光华观府国际A地块 | 区住房城乡建委 | 重庆光耀物业发展有限公司 | 150000 | 总建筑面积12万㎡。 | 5000 | 开工建设 |  |
| 17 | 中德·阳光花城二期 | 区住房城乡建委 | 重庆中德地产集团有限公司 | 20000 | 总建筑面积2.6万㎡。 | 10000 | 开工建设 |  |
| （三）现代服务业（金融、商贸、其他）项目7个 |  |  |  | 565911 |  | 223400 |  |  |
| 18 | 江北区数字科创产业园项目（长安四分厂城市更新项目） | 区住房城乡建委 | — | 280000 | 打造数字科创产业园包括但不限于园区基础设施改造、数字产业项目及老旧小区改造等。 | 130000 | 开工建设 | 市级重点项目 |
| 19 | 重庆环球欢乐世界竞拍开发项目 | 江北嘴管委办 | 重庆渝加颐置地有限公司 | 160000 | 总建筑面积超10.2万㎡，共含有五宗土地，用地性质为商业用地。 | 50000 | 开工建设 |  |
| 20 | 满惠科技 | 区大数据发展局 | 重庆满惠网络科技有限公司 | 66580 | 总建筑面积为17000㎡，包括建设综合研发中心及配套科研实验室、实训室等、数据综合运营中心。 | 22000 | 主体结构完工 | 高技术投资 |
| 21 | 万缘村土地整治项目 | 江北文旅公司 | 江北文旅公司 | 5215 | 土地整治803亩。 | 400 | 开工建设 |  |
| 22 | 重庆市工民综合培训办公楼 | 区住房城乡建委 | 重庆市工民供电设备有限公司 | 3000 | 总建筑面积4192.44㎡。 | 3000 | 开工建设 |  |
| 23 | 上平港城A区保障性租赁住房二期 | 区住房城乡建委 | 重庆上平实业有限公司 | 43116 | 总建筑面积78392㎡，建设保障性租赁住房及配套基础设施。 | 15000 | 完成工程量30% | 民间投资 |
| 24 | 艺才高级技工学校产教融合实训基地项目 | 港城管委会 | 重庆艺才心艺云企业管理有限公司 | 8000 | 总建设面积3.5万㎡。 | 3000 | 开工建设 |  |
| （四）其他项目1个 |  |  |  | 19008 |  | 3000 |  |  |
| 25 | 重庆寸滩国际邮轮母港片区城市路网工程—C区路网工程 | 寸滩国际邮轮母港发展有限公司 | 寸滩国际邮轮母港发展有限公司 | 19008 | 涉及三条隧道、一座桥梁及左右连接线，总里程1.293Km。 | 3000 | 开工建设 |  |
| 二、政府投资39个 |  |  |  | 1453868 |  | 448469 |  |  |
| （一）教育项目2个 |  |  |  | 70585 |  | 17500 |  |  |
| 26 | 玉带新城小学新建工程 | 区教委 | 鲤鱼池小学/江北城开集团 | 45963 | 总建筑面积41138㎡，设置54个班。 | 14000 | 7月开工建设 |  |
| 27 | 雨花小学改扩建工程 | 区教委 | 雨花小学/江北城开集团 | 24622 | 总建筑面积21525.68㎡，原拆原建教学楼一栋。 | 3500 | 10月开工建设 |  |
| （二）医疗卫生项目2个 |  |  |  | 244712 |  | 29250 |  |  |
| 28 | 重庆市江北区康复中心建设工程 | 区卫生健康委 | 江北城开集团 | 212300 | 项目占地面积约73亩，按照三级甲等医院标准进行建设，床位数量1000张，设肛肠科病房、肾病科病房、血液内科病房、病理科、中医特色门诊、预防保健科、独立发热门诊等。 | 20000 | 8月开工建设，土石方工程完成80% |  |
| 29 | 重庆市江北区医疗综合服务中心新建工程 | 区卫生健康委 | 区卫生健康委/江北城开集团 | 32412 | 总建筑面积39062.13㎡，建设主要内容包括综合业务楼、医技诊疗楼、实验楼及相关附属工程。 | 9250 | 1月开工建设，主体结构完成60％ |  |
| （三）老旧小区项目8个 |  |  |  | 521875 |  | 146565 |  |  |
| 30 | 华新街原嘉化厂片区老旧小区配套基础设施改造项目 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 3026 | 总建筑面积7万㎡，改造市政配套基础设施、建设环境及配套设施、公共服务设施。 | 1764 | 5月开工建设，完成工程量50% |  |
| 31 | 五里店万丰工校片区配套基础设施项目（二期） | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 3590 | 总建筑面积6.58万㎡，实施雨污整治、管线下地、智能安防、道路人行道及环境改善、照明、停车位等改造。 | 2080 | 1月开工建设，完成工程量50% |  |
| 32 | 观音桥塔坪片区老旧小区改造提升项目（二期） | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 3359 | 总建筑面积14.8万㎡，实施屋面防水、屋顶拆违、公共楼道整治、雨污管网改造、飞线下地、消防工程等改造。 | 2362 | 1月开工建设，完成工程量70% |  |
| 33 | 华新街桥北村、华新村片区老旧小区改造提升项目 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城开集团 | 3200 | 总建筑面积10.77万㎡，实施栏杆更换、建筑外墙改造、屋顶防水、电梯建设等改造。 | 1870 | 6月开工建设，完成工程量60% |  |
| 34 | 华新街桥北村、华新村片区老旧小区基础设施配套工程 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城开集团 | 6500 | 总建筑面积16万㎡，实施路面修复、管网改造、堡坎修复、栏杆更换、绿化整治、新建停车场、完善监控系统及基础设施等改造。 | 1950 | 9月开工建设，完成工程量30% |  |
| 35 | 观音桥洋河、星光片区老旧小区改造提升项目 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 11070 | 总建筑面积36.86万㎡，实施外立面改造及清洗、雨棚更换、垃圾通道封堵、排水管改造、空调百叶增加、屋面防水等改造。 | 3639 | 6月开工建设，完成工程量30% |  |
| 36 | 观音桥洋河、星光片区老旧小区配套基础设施工程 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 7400 | 总建筑面积约37.01万㎡，实施飞线下地、雨污管网、公共服务等设施改造。 | 1500 | 10月开工建设，完成工程量30% |  |
| 37 | 重庆市江北区上坪村单元（近期）城中村改造项目 | 港城管委会 | 港城管委会 | 483730 | 新建市政道路、综合管廊、公共停车场等设施，其中道路长合计约19.3km，综合管廊长约2.1km，以及城市公共服务配套设施项目等。 | 131400 | 6月实现开工建设 | 市级重点项目 |
| （四）基础设施项目18个 |  |  |  | 292122 |  | 155972 |  |  |
| 38 | 长安三工厂城镇老旧小区基础设施建设项目鲤鱼池纵一路 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城开集团 | 11144 | 城市次干路，道路全长约423m，双向四车道。 | 6809 | 10月实现开工建设 |  |
| 39 | 长安三工厂城镇老旧小区基础设施建设项目长安南路（一期） | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城开集团 | 5843 | 城市次干道，道路全长 190 m，路幅宽 22 m，双向四车道。 | 3780 | 9月开工建设 |  |
| 40 | 站前路延伸段 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江城开集团 | 17778 | 城市主干路，道路全长约530m，路幅宽度35m，双向六车道。 | 9000 | 10月开工建设 | 市级重点项目 |
| 41 | 区人民医院配套工程 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 3473 | 项目包含三个部分：1.恒大江北嘴项目1号路西侧拓宽改造长约350m，向西拓宽约4m；2.1号路未实施部分及起点处桩板挡墙；3.区人民医院南侧绿化约8173m²。 | 1092 | 6月开工建设，完成工程量30% |  |
| 42 | 五里店轨道站点提质增效工程（二期） | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 8920 | 项目包括五个部分：1.大湾路连接道全长约393m，城市次干路，路幅宽度19m，双向四车道；2.1#人行天桥3.6m；3.2#天桥；4.人行地下通道 长约36m，宽7m；5.生态环境修复面积8338㎡。 | 4716 | 3月开工建设，完成工程量50% |  |
| 43 | 蜀都中学二支路（一期） | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 8982 | 城市次支路，道路全长283m，路幅12m。 | 3304 | 6月开工建设，完成工程量80% |  |
| 44 | 蜀都中学南侧道路工程 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 20092 | 城市次干路，道路长222.1m，路幅20m，双向四车道。 | 7939 | 6月开工建设，完成工程量50% |  |
| 45 | 蜀都中学东侧周边道路工程 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 12562 | 城市次支路，东侧道路长220m，宽度22m，双向四车道；南侧道路长205m，宽度26m，双向四车道。 | 4512 | 6月开工建设，完成工程量50% |  |
| 46 | 江北区南桥智汇港信息产业园基础设施建设工程南区道路横向西段 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江城开集团 | 8605 | 城市次干路，道路长495m，路幅宽度24m，双向四车道。 | 7230 | 3月开工建设，完成工程量80% |  |
| 47 | 江北区江北嘴金融中心片区城市排水内涝治理工程 | 区住房城乡建委 | 区排水中心/江北城建集团 | 6265 | 新建或整治聚贤岩下穿道防洪、五处易涝点、七座沿江提排站、主次干道雨水口、区直管的排水井。 | 3050 | 6月开工建设，完成工程量80% |  |
| 48 | 江北区城市排水砼管更新改造工程 | 区住房城乡建委 | 区排水中心/江北城建集团 | 8026 | 更新改造唐家桥片区、江北农场、盘溪、猫儿石片区及相国寺、三洞桥、溉澜溪、茅溪片区现状污水混凝土管道。 | 6025 | 6月开工建设，完成工程量80% |  |
| 49 | 御临湖环湖公路项目 | 区交通局 | 区公路事务中心/江北文旅公司 | 10166 | 公路长5.3km，宽7.5m，双向两车道。 | 3178 | 10月开工建设 |  |
| 50 | G210江北区五宝段改线工程（堰塘至下梁沱）二期工程 | 区交通局 | 区公路事务中心/江北文旅公司 | 14162 | 公路长1km，宽26m。 | 7143 | 10月开工建设 | 市级重点项目 |
| 51 | G210江北区五宝段改线工程（堰塘至下梁沱）一期工程 | 区交通局 | 区公路事务中心/江北文旅公司 | 59499 | 公路长3.2km，宽48m。 | 33812 | 10月开工建设 | 市级重点项目 |
| 52 | 观北路二期工程 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 46788 | 城市次干路，左线长约272m，右线长约233m，路幅宽度9.0-17.5m，双向四车道。 | 36000 | 8月开工建设 | 市级重点项目 |
| 53 | 双溪河至东风船厂功能联动区路网工程（嘉溢华分区路网） | 港城管委会 | 港城管委会/新城公司 | 40817 | 道路总长1674m，包括横一路长 574 m，城市次干路，宽度32m，双向六车道；二支路长636m，三支路长464m，城市支路，宽度16m，双向两车道。 | 15950 | 9月开工建设 |  |
| 54 | 红星果园二号路 | 港城管委会 | 港城管委会 | 4500 | 城市次干路，道路长420m，路幅宽度11m，双向两车道。 | 1000 | 10月开工建设 |  |
| 55 | 江北新城崔家湾路网改扩建工程 | 港城管委会 | 港城管委会 | 4500 | 三条城市支路，全长共942m，其中H线拓宽长度约460m，Z04线拓宽长度约347m；Z线拓宽长度约135m。 | 1432 | 10月开工建设 |  |
| （五）城市品质提升项目6个 |  |  |  | 273755 |  | 80718 |  |  |
| 56 | 长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程—北滨路东延伸段（二期）英达油库至铜田坝段 | 区交通局 | 江北城开集团 | 93087 | 城市主干路，道路长2.5km，路幅30.5m，双向六车道。 | 16500 | 10月开工建设 | 市级重点项目 |
| 57 | 长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程—消落带治理（一期） | 区交通局 | 江北城开集团 | 12000 | 治理岸线长度约2km，包含岸坡防护、岸线生态修复及相关设施建设。 | 5000 | 4月开工建设，完成工程量50% | 市级重点项目 |
| 58 | 嘉陵江顺水寺段岸线治理提升工程 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 67893 | 治理岸线4.9km。 | 6000 | 3月开工建设，完成工程量12% | 市级重点项目 |
| 59 | 长江国家文化公园·川江航运主题文化公园 | 区文化旅游委 | 江北城建集团 | 8400 | 总建设面积约110000m²，包含陈列馆、展陈、文化植入及公共空间等建设。 | 750 | 10月开工建设 |  |
| 60 | 观音桥商圈连廊工程（原西环道连廊） | 区商圈办 | 江北城建集团 | 25000 | 新建封闭式连廊，总长约1260m，宽度6-8m、净高3.5m。 | 3000 | 6月开工建设 |  |
| 61 | 御临湖生态综合修复项目 | 江北文旅公司 | 江北文旅公司 | 67375 | 治理御临湖岸线，同步完善雨污管网及相关设施。 | 49468 | 10月开工建设 | 市级重点项目 |
| （六）其他项目3个 |  |  |  | 50819 |  | 18464 |  |  |
| 62 | 江北区市民综合服务广场 | 江北城开集团 | 江北城开集团 | 39000 | 总建筑面积约3万㎡。 | 10000 | 1月开工建设 |  |
| 63 | 江北车管所及特警支队配套设施工程 | 新城公司 | 新城公司 | 3050 | 总建筑面积为3414.14㎡，主要包括车辆检测车间2466.00㎡，摩托车考试辅助用房937.26㎡，配套设施10.88㎡。 | 1900 | 9月开工建设，完成工程量30% |  |
| 64 | 五里店消防站建设工程项目 | 区消防救援支队 | 区消防救援支队/江北城开集团 | 8769 | 总建筑面积约7076.77㎡。主要包括新建主队楼6256.67㎡、训练塔804.10㎡。 | 6564 | 1月开工建设，完成工程量60% |  |

附件4

江北区2024年重点前期项目表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 牵头单位 | 项目法人/ 代建单位 | 总投资 | 建设规模及主要建设内容 | 2024年进度目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计77个项目 |  |  |  | 3928980 |  |  |  |
| 一、教育项目11个 |  |  |  | 458234 |  |  |  |
| 1 | 建北小学改建工程 | 区教委 | 建北小学 | 20000 | 改扩建教学楼。 | 完成可研 |  |
| 2 | 米亭子小学改扩建工程 | 区教委 | 亭子小学/江北城开集团 | 7600 | 改扩建面积7000㎡。 | 完成初步设计及投资概算 |  |
| 3 | 蜀都小学改扩建工程 | 区教委 | 蜀都小学校/商圈建司 | 23000 | 改扩建面积2.3万㎡，新增20个标准教室、11个功能教室、1个篮球馆、1个游泳馆、1个报告厅。 | 完成初步设计及投资概算 |  |
| 4 | 江北区保税港小学新建工程（暂定名） | 区教委 | 鲤鱼池小学/江北城开集团 | 36000 | 总建筑面积2.11万㎡，设置36个班级。 | 完成初步设计及概算 |  |
| 5 | 石马河E21-16规划小学 | 区教委 | 待定/江北城开集团 | 32000 | 零星小学用地整合至E21-16-1/04地块，拟规划36班小学用地。 | 方案研究、开展征收工作 |  |
| 6 | 劳卫小学改扩建工程 | 区教委 | 待定/江北城开集团 | 3000 | 项目拟建建筑面积约3000㎡，包括操场下负一层学生活动空间、负二层车库及相关配套设施。 | 完成初步设计及概算编制 |  |
| 7 | 鲁能巴蜀中学操场地下空间改造工程 | 区教委 | 鲁能巴蜀中学/江北城开集团 | 40992 | 总建筑面积4.72万㎡，包括两层地下空间。 | 完成初步设计及投资概算 |  |
| 8 | 江北新城规划小学新建工程 | 区教委 | 待定/江北城开集团 | 35604 | 总建筑面积39560㎡。 | 完成方案设计及土地调规 |  |
| 9 | 江北新城规划中学新建工程 | 区教委 | 待定/江北城开集团 | 86382 | 总建筑面积95980㎡。 | 完成方案设计及土地调规 |  |
| 10 | K02-2规划学校新建工程 | 区教委 | 两江职业教育中心 | 90000 | 总建建筑面积85000㎡。 | 启动征收摸底工作 |  |
| 11 | 宏帆八中改扩建工程 | 区教委 | 重庆八中宏帆初级中学校/江北城建集团 | 83656 | 总建筑面积135671.29㎡，扩展初中部功能、设置36班高中部。 | 完成可研及土地征收 |  |
| 二、医疗卫生项目1个 |  |  |  | 35000 |  |  |  |
| 12 | 重庆市江北区第二人民医院（区精神卫生中心）住院部改扩建工程 | 区卫生健康委 | 区第二人民医院/江北城开集团 | 35000 | 总建筑面积4万㎡，新增床位数量约210床。 | 完成方案设计及可研 |  |
| 三、老旧小区项目8个 |  |  |  | 54449 |  |  |  |
| 13 | 五里店万丰工校片区老旧小区改造提升项目（三期） | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 3969 | 总建筑面积16.25万㎡，实施括屋面防水、屋顶拆违、公共楼道整治、雨污管网改造、飞线下地、消防工程等改造。 | 完成初步设计及投资概算 |  |
| 14 | 长安三工厂城镇老旧小区基础设施建设项目鲤鱼池路拓宽工程 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城开集团 | 7730 | 道路全长约686m，双向六车道。 | 完成初步设计及投资概算 |  |
| 15 | 五里店万丰工校片区老旧小区配套基础设施工程（三期） | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 3250 | 总建筑面积16.25万㎡，实施飞线下地，改造雨污管网、屋面防水、消防、车行道等。 | 完成初步设计及投资概算 |  |
| 16 | 江北区长安四分厂片区老旧小区更新改造工程 | 区住房城乡建委 | 江北城建集团 | 5000 | 总建筑面积17.64万㎡，实施栏杆更换建筑外墙改造、屋顶防水等改造。 | 完成初步设计及投资概算 |  |
| 17 | 江北区长安四分厂片区老旧小区配套基础实施工程 | 区住房城乡建委 | 江北城建集团 | 8100 | 占地约34.1公顷，实施雨污整治、管线下地、道路人行道及环境改善、照明、停车需求等改造。 | 完成初步设计及投资概算 |  |
| 18 | 徐悲鸿艺术街区天桥社区（九村烤脑花区域）老旧小区改造基础设施配套工程 | 区文化旅游委 | 区文管所/江北城建集团 | 800 | 总建筑面积3.3万㎡，实施飞线下地，改造雨污管网、屋面防水、消防、车行道等。 | 完成初步设计及投资概算 | 市级重点项目 |
| 19 | 徐悲鸿艺术街区天桥社区（九村烤脑花区域）老旧小区更新改造工程 | 区文化旅游委 | 区文管所/江北城建集团 | 600 | 总建筑面积3.3万㎡，实施屋面防水、屋顶拆违、公共楼道整治、更换防火雨棚、雨污管网改造、飞线下地、消防工程等改造。 | 完成初步设计及投资概算 |  |
| 20 | 五里店莺花巷片区老旧小区配套基础项目（二期） | 区住房城乡建委 | 江北城开集团 | 25000 | 总建筑面积约7.56万㎡，实施排水管网、交通环境、公共服务等设施建设及改造，供水管网等改造。 | 完成初步设计及投资概算 |  |
| 四、基础设施项目37个 |  |  |  | 1448445 |  |  |  |
| 21 | 长安三工厂城镇老旧小区基础设施建设项目鲤鱼池纵二路 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城开集团 | 4035 | 道路全长约195m，宽度22m，双向四车道。 | 完成初步设计及投资概算 |  |
| 22 | 长安三工厂城镇老旧小区基础设施建设项目鲤鱼池纵三路 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城开集团 | 18341 | 道路全长约360m，双向四车道。 | 完成初步设计及投资概算 |  |
| 23 | 长安三工厂城镇老旧小区基础设施建设项目新建新东路 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城开集团 | 20510 | 道路全长约520m，双向六车道。 | 完成初步设计及投资概算 |  |
| 24 | 长安三工厂城镇老旧小区基础设施建设项目长安南路（二期） | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城开集团 | 6177 | 道路全长约310m，双向四车道。 | 完成初步设计及投资概算 |  |
| 25 | 前卫江畔南侧道路工程 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 9778 | 道路全长约200m，宽度26m，双向四车道。 | 完成初步设计及投资概算 |  |
| 26 | 前卫江畔北侧道路工程 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 16582 | 道路全长347.323m，宽度16m，双向两车道。 | 完成初步设计及投资概算 |  |
| 27 | 一号地块横向路 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 5307 | 道路全长226m，宽度16m，双向两车道。 | 完成初步设计及投资概算 |  |
| 28 | 江北区南桥智汇港信息产业园基础设施建设工程南区道路纵南段 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城开集团 | 5371 | 道路全长约185.324m，宽度24m，双向四车道。 | 完成初步设计及投资概算 |  |
| 29 | 大石坝九村片区四分厂配套道路工程 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 25300 | 改造道路4.2km。 | 完成可研 |  |
| 30 | 大川西北侧道路工程B线 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 16536 | 道路全长269m，路幅宽32m，双向四车道。 | 完成初步设计及投资概算 |  |
| 31 | 曾家岩大桥江北隧道配套北隧道工程 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 13776 | 新建一条地下匝道与红土地立交预留接口衔接，地下隧道长630m。 | 完成初步设计及投资概算 |  |
| 32 | 江北区沿江排水口溯源整治工程 | 区住房城乡建委 | 区排水中心/江北城建集团 | 71700 | 项目包括8个子项：1.江北区沿江排水口溯源整治工程-嘉陵江沿江排口整治工程一期；2.江北区沿江排水口溯源整治工程-长江沿江排口整治工程一期；3.江北区沿江排水口溯源整治工程-忠恕沱及庙溪嘴提排泵站上游管网排查整治工程；4.江北区沿江排水口溯源整治工程-嘉陵江沿江排口整治工程二期；5.江北区沿江排水口溯源整治工程-长江沿江排口整治工程二期。 | 完成初步设计及投资概算 |  |
| 33 | 港航家园西侧道路工程 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 29300 | 港航家园西侧道路978m，双向四车道；港航家园连接道453m，路幅宽度为9m，双向两车道。 | 完成初步设计及投资概算 |  |
| 34 | 玉带北路下穿道改造工程 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 4239 | 道路总长232.5m，宽度9m，双向两车道。 | 完成初步设计及投资概算 |  |
| 35 | 福宁花园西侧道路 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 3300 | 城市支路，道路长200m，宽度16m。 | 完成初步设计及投资概算 |  |
| 36 | 保利天汇东侧道路 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 3300 | 城市支路，道路长200m，宽度16m。 | 完成初步设计及投资概算 |  |
| 37 | 黄观路西延伸段 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 279570 | 道路长1.88km（隧道约1.1km），宽度26m，双向四车道。 | 开展必要性及可行性研究 |  |
| 38 | 电测村片区道路贯通工程 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 21000 | 接渝澳大道隧道，总长约420m，隧道长约350m，路幅宽度7.5m，单车道。 | 完成可研 |  |
| 39 | 徐悲鸿街区下穿道工程 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 20000 | 道路长590m，宽20m，双向四车道。 | 完成可研 |  |
| 40 | 观鸿大道下穿道 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 14000 | 总长440m | 开展必要性及可行性研究 |  |
| 41 | 观东路 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 95000 | 道路全长约2.3km，其中隧道段长约1.9km。 | 完成方案设计及可研 | 市级重点项目 |
| 42 | 福康路北延伸线 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 3600 | 道路长510m，宽度18m，双向四车道。 | 完成可研 |  |
| 43 | 福源路西侧道路 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 31271 | 城市次干路，宽26m，双向四车道。 | 完成可研 |  |
| 44 | 江北区盘溪河流域排水管网整治工程 | 区住房城乡建委 | 区排水中心 | 11460 | 盘溪河江北段雨污管网升级改造。 | 完成可研及投资概算 |  |
| 45 | 叶水坊片区市政基础设施配套建设工程 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 15500 | 建设路网2.68km以及人文绿道2.5km。 | 完成可研 | 市级重点项目 |
| 46 | 江北区南桥寺片区基础设施建设工程石马河智慧公园一期 | 区城市管理局 | 区绿化所/睿创公司 | 5320 | 实施面积约1万㎡，主要建设内容包括景观绿化、硬质铺装、土石方工程等。 | 完成可研 |  |
| 47 | S101载英中学至郭家沱段（铜锣峡隧道、花红湾隧道） | 区交通局 | 区公路事务中心/江北城开集团 | 300937 | 城市主干道，长8.6km，双向六车道，包含两座隧道、一座立交、一座桥梁。 | 完成初步设计及概算 | 市级重点项目 |
| 48 | 果五路（果园港隧道）二期 | 区交通局 | 区公路事务中心/江北文旅公司 | 70000 | 一级公路长3.3公里。 | 完成方案设计及可研 |  |
| 49 | 果五路（果园港隧道）一期 | 区交通局 | 区公路事务中心/江北文旅公司 | 26743 | 一级公路长1公里。 | 完成方案设计及可研 |  |
| 50 | 五宝运动大道（万马路二期拓宽工程） | 区交通局 | 区公路事务中心/江北文旅公司 | 59428 | 一级公路长4.1km，宽48m。 | 完成征地拆迁 | 市级重点项目 |
| 51 | 五箭路改造项目 | 区交通局 | 区公路事务中心/江北文旅公司 | 6448 | 四级公路长3.8km，宽6.5m。 | 完成初步设计及概算 |  |
| 52 | 观兴路工程 | 区商圈办 | 区商圈办/商圈公司 | 151340 | 城市次干路，道路全长约2km（其中隧道长1.86km，采用分离式隧道的形式，单洞2车道，单洞路幅9m），双向四车道。 | — | 市级重点项目 |
| 53 | 唐栋立交 | 港城管委会 | 港城管委会 | 26896 | 城市次干路，全长946.663m，宽度26m，双向四车道，其中设置海尔路与南北干道节点3条匝道。 | 完成设计方案及可研 |  |
| 54 | 唐桂新城Z15道路工程 | 港城管委会 | 港城管委会 | 6611 | 片区主干路，长242.461m，路幅宽度41.5~49.5m，双向六车道，其中H线实施全长146.424m，片区支路。 | 完成初步设计及概算 |  |
| 55 | 港城园区B区Z2路工程 | 港城管委会 | 港城管委会/新城公司 | 28845 | 城市次干路，长820m，双向四车道。 | 完成初步设计及概算 |  |
| 56 | 唐桂新城金色花苑西侧道路工程 | 港城管委会 | 港城管委会 | 11509 | 城市次干路，长 841.217m，双向四车道。 | 完成初步设计及概算 |  |
| 57 | 唐桂新城胜利花园北侧道路工程 | 港城管委会 | 港城管委会 | 9415 | 城市支路，道路长 833.32m ，路幅宽度 22m ，双向四车道。 | 完成初步设计及概算 |  |
| 五、城市品质提升项目11个 |  |  |  | 425738 |  |  |  |
| 58 | 刘家台片区综合提升工程（原莺花渡、莺花巷、莺花厢项目） | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城开集团 | 10000 | 总面积约5.6公顷，实施合作村至新登口公园市政道路、新登口公园绿地建设、长安码头等改造。 | 完成初步设计及概算 |  |
| 59 | 江北嘴江滩公园品质提升 | 区住房城乡建委 | 江北城开集团 | 20000 | 新建原江北嘴江滩公园192标高以上未建部分；实施岸线照明、市政环卫设施等改造。 | 完成初步设计及概算 |  |
| 60 | 盘溪河水体综合治理 | 区住房城乡建委 | 江北城建集团 | 3300 | 治理提升水体约6万㎡。 | 完成方案设计及可研 |  |
| 61 | 江北区郭家沱铜锣峡段岸线环境综合整治项目 | 区住房城乡建委 | 江北城开集团 | 31000 | 生态修复滨江岸线防护及消落带5.6公里，新建休闲步道体系2.7公里，生态治理53.6公顷。 | 完成方案设计及可研 |  |
| 62 | 寸滩老街城市更新项目 | 区委宣传部 | SPV合资公司/江城开集团 | 200000 | 对寸滩老街实施更新改造。 | 完成方案研究及招商 |  |
| 63 | 问津门、保定门（二期）、潮音寺文物综合修缮工程 | 区文化旅游委 | 区文管所/江北城建集团 | 3040 | 包括文物本体修缮、配套设施设备、周边环境整治。 | 完成初步设计及概算 |  |
| 64 | 徐悲鸿艺术街区自然艺术公园 | 区文化旅游委 | 区文管所/江北城建集团 | 2000 | 建设面积约24169㎡，包含景观及配套设施等。 | 完成方案设计及可研 | 市级重点项目 |
| 65 | 徐悲鸿艺术公园 | 区文化旅游委 | 区文管所/江北城建集团 | 4700 | 建设面积约45146㎡，建设内容包含景观、配套设施建设、危岩治理及无铭阙保护等。 | 完成方案设计及可研 | 市级重点项目 |
| 66 | 长江北岸（塔子山至金科太阳海岸段）岸线生态综合修复工程—消落带治理（二期） | 区交通局 | 江北城开集团 | 97000 | 治理岸线长度约5.4km，包含生态修复、步道、岸坡防护、码头修复等。 | 完成初步设计及概算 | 市级重点项目 |
| 67 | 桥溪河流域生态综合治理项目 | 港城管委会 | 港城管委会/新城公司 | 50000 | 包括桥溪河道岸线修复、流域治理、管网整改、边坡治理、土地污染治理。 | 完成方案设计及可研 |  |
| 68 | 江北新城L28-5-1/03及周边地块土地整治项目 | 港城管委会 | 港城管委会 | 4698 | 土地整治占地面积约161亩，填方约190万立方。 | 完成初步设计及概算 |  |
| 六、其他项目9个 |  |  |  | 1507114 |  |  |  |
| 69 | 黑石子生活垃圾转运站建设工程 | 区城市管理局 | 区环卫所 | 23000 | 项目占地约35亩。 | 完成选址、方案设计及可研 |  |
| 70 | 江北区大石坝片区D3-1地块保障性租赁住房项目 | 区住房城乡建委 | 江北城建集团 | 26864 | 总建筑面积35427.99㎡。 | 完成方案设计及可研 |  |
| 71 | 肥皂厂地块土污治理工程 | 区土储中心 | 江北城建集团 | 7000 | 项目位于大石坝片区，主要涉及肥皂厂地块土污整治工程. | 完成初步设计及概算 |  |
| 72 | 五宝国际生态运动城接待中心 | 区体育局 | 江北文旅公司 | 68000 | 项目占地约200亩，以接待中心为核心，围绕布置迎宾广场区、赛事广场区。 | 完成初步设计及概算 | 市级重点项目 |
| 73 | 西部汽摩运动公园一期 | 区体育局 | 江北文旅公司 | 170000 | 新建主副看台、赛场指挥中心、新闻中心及相关配套设施建设。 | 完成方案设计及招商 | 市级重点项目 |
| 74 | 马术运动公园 | 区体育局 | 江北文旅公司 | 180000 | 项目打造国际马术会所、马文化公园、骑术学校、马匹交易等。 | 完成方案设计及可研 |  |
| 75 | 五宝国际生态运动城片区综合规划 | 区体育局 | 江北文旅公司 | 1024800 | 项目包含五宝片区已划定5.15平方公里“三区三线”范围的基础设施、市政设施建设、土地开发等. | 编制完成规划 |  |
| 76 | 江北区重点区域森林防火道路建设 | 区林业局 | 江北城开集团 | 3950 | 新建防火道路 15.73 公里。 | 完成初步设计及概算 |  |
| 77 | 国防教育基地提升工程 | 区委宣传部 | 江北城开集团 | 3500 | 新增国防博物馆、培训基地、退役武器装备展览、军事体验设施设备、军事训练场地。 | 完成方案设计及可研 |  |

附件5

江北区2024年一般项目表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 牵头单位 | 项目法人/ 代建单位 | 总投资 | 建设规模及主要建设内容 | 2024年度目标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 投资计划 | 形象进度 |  |
| 合计115个项目 |  |  |  | 118166 |  | 70499 |  |  |
| 一、续建项目33个 |  |  |  | 48761 |  | 24183 |  |  |
| （一）老旧小区项目9个 |  |  |  | 17299 |  | 10885 |  |  |
| 1 | 观音桥商圈周边片区老旧小区配套基础设施工程 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 2215 | 总建筑面积13.36万㎡，实施春晖小区、小苑社区给排水、硬化铺装、道路（人行道）、飞线下地等改造。 | 2100 | 完工投用 |  |
| 2 | 观音桥商圈周边片区老旧小区配套基础设施工程（二期） | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 2643 | 总建筑面积约13.36万㎡，实施给排水、道路（人行道）、飞线下地、公共环境等改造。 | 2500 | 完工投用 |  |
| 3 | 五里店万丰工校片区老旧小区改造提升项目（一期） | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 2400 | 总建筑面积约3.7万㎡，实施外墙、楼顶防水、楼栋内公共区域粉刷、部分管线等整治。 | 75 | 完工投用 |  |
| 4 | 五里店万丰工校片区配套基础设施项目（一期） | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 2923 | 总建筑面积约3.7万㎡，实施给排水、道路（人行道）、飞线下地、公共环境等改造。 | 2600 | 完工投用 |  |
| 5 | 五里店勤俭片区老旧小区更新改造工程 | 区住房城乡建委 | 江北城开集团 | 1850 | 总建筑面积5.85万㎡，实施外立面改造及清洗、雨棚更换、排水管改造、屋面防水等改造。 | 795 | 完工投用 |  |
| 6 | 石马河南桥苑片区老旧小区改造提升工程（二期） | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 1000 | 总建筑面积约1.13万㎡，实施外墙、楼顶防水、楼栋内公共区域粉刷、部分管线等整治。 | 165 | 完工投用 |  |
| 7 | 华新街原嘉化厂片区老旧小区改造提升项目 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 1400 | 总建筑面积6.3万㎡，实施外墙、楼顶防水、楼栋内公共区域粉刷、部分管线等整治。 | 750 | 完工投用 |  |
| 8 | 五里店莺花巷片区老旧小区改造提升项目（二期） | 区住房城乡建委 | 江北城开集团 | 2418 | 总建筑面积约7.56万㎡，实施外墙、楼顶防水、楼栋内公共区域粉刷、部分管线等整治。 | 1500 | 完工投用 |  |
| 9 | 郭家沱大溪村片区老旧小区配套基础设施工程（一期） | 区住房城乡建委 | 江北城开集团 | 450 | 总建筑面积4000㎡，实施给排水、道路（人行道）、飞线下地、公共环境等改造。 | 400 | 完工投用 |  |
| （二）基础设施项目13个 |  |  |  | 22768 |  | 8782 |  |  |
| 10 | 三钢建新村地块东侧道路改造工程 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 1857 | 城市支路，道路长237.928m，路幅15m，双向两车道。 | 880 | 完工投用 |  |
| 11 | 大庆村支路道路工程 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 1994 | 城市支路，道路长651.831m，路幅9.25m，双向两车道。 | 520 | 完工投用 |  |
| 12 | 海尔路巴川路口人行天桥 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 2651 | 天桥桥梁跨径37.51m。 | 1335 | 完工投用 |  |
| 13 | 盘溪路可乐小镇人行天桥 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 1144 | 天桥桥梁跨径52.2m。 | 550 | 完工投用 |  |
| 14 | 江北区唐郭路W135、W618等危岩（孤石）及边坡工程项目 | 区交通局 | 区公路事务中心 | 1797 | 治理4处危岩、2处孤石、1处陡崖带及公路边坡等。 | 802 | 完工投用 |  |
| 15 | 港城园区B区西区路网工程 | 港城管委会 | 港城管委会/新城公司 | 1421 | 新建5条城市支路1720m，路幅16-26m。 | 800 | 完工投用 |  |
| 16 | 桥溪河环道道路工程 | 港城管委会 | 港城管委会/新城公司 | 1100 | 新建城市支路630m，路幅宽度16m。 | 750 | 完工投用 |  |
| 17 | 唐桂新城红星果园周边道路工程 | 港城管委会 | 港城管委会/新城公司 | 2011 | 新建城市支路 A 段、 B段，总长 441.803m，路幅12- 16m，双向两车道。 | 320 | 完工投用 |  |
| 18 | 港城园区9号道路延伸段工程 | 港城管委会 | 港城管委会/新城公司 | 2430 | 新建城市支路930m，路幅宽度22m。 | 160 | 完工投用 |  |
| 19 | 望江中学上山防火公路改造工程 | 郭家沱街道 | 郭家沱街道/江北城开集团 | 2589 | 新建四级公路1.295km。 | 600 | 完工投用 |  |
| 20 | 复盛镇明月山宝石路南延伸段工程 | 复盛镇 | 复盛镇/江北文旅公司 | 867 | 新建改建四级公路2.606km。 | 600 | 完工投用 |  |
| 21 | 五宝农村联网公路（黄刘路、马井断头路） | 五宝镇 | 五宝镇/江北文旅公司 | 1270 | 新建四级公路1420m。 | 603 | 完工投用 |  |
| 22 | 五宝镇马井、干坝村道拓宽改造工程 | 五宝镇 | 五宝镇/江北文旅公司 | 1637 | 拓宽改造四级公路4.456km。 | 862 | 完工投用 |  |
| （三）城市品质提升项目7个 |  |  |  | 6683 |  | 3332 |  |  |
| 23 | 太平冲片区污水管网工程 | 区住房城乡建委 | 区排水中心/江北城开集团 | 949 | 新建d500污水管道约1100m。 | 100 | 完工投用 |  |
| 24 | 铁山坪一站二站升级改造 | 区住房城乡建委 | 区排水中心/江北城开集团 | 951 | 改造更新一站污水处理设施5套、二站污水处理设施6套。 | 100 | 完工投用 |  |
| 25 | 朝天门大桥北桥头生态治理工程 | 区城市管理局 | 区绿化所/江北城建集团 | 1145 | 治理总面积约105034㎡ 。 | 750 | 完工投用 |  |
| 26 | 太阳谷景观工程（二期中心广场） | 区商圈办 | 商圈办/商圈建司 | 1500 | 建设基础环境22049㎡。 | 1000 | 完工投用 |  |
| 27 | 港城园区A区路灯箱变安装工程 | 港城管委会 | 港城管委会/新城公司 | 380 | 新建电力箱变3座。 | 250 | 完工投用 |  |
| 28 | 桥溪河南区二期污水干管改造工程（二期） | 港城管委会 | 港城管委会/新城公司 | 332 | 新建污水管涵312m 。 | 332 | 完工投用 |  |
| 29 | 新城片区A区11号路雨水管网改造工程 | 港城管委会 | 港城管委会/新城公司 | 1426 | 新建d1800雨水管456m。 | 800 | 完工投用 |  |
| （四）其他项目4个 |  |  |  | 2011 |  | 1184 |  |  |
| 30 | 看守所民警食堂餐厅 | 区公安分局 | 区公安分局 | 224 | 新建建筑面积1056㎡。 | 224 | 完工投用 |  |
| 31 | 党建廉政阵地改造项目 | 区公安分局 | 区公安分局 | 380 | 改造建筑面积5040㎡。 | 380 | 完工投用 |  |
| 32 | 徐悲鸿美术馆提档升级一期工程 | 区文化旅游委 | 区文物保护管理所 | 672 | 改造建筑面积1912㎡。 | 480 | 完工投用 |  |
| 33 | 110kV黑石子变电站外接临时电源工程 | 港城管委会 | 港城管委会/新城公司 | 735 | 新建110kV电缆2500m、光缆8700m、K8电力排管190m、工作井7座，更换光差保护3套。 | 100 | 完工投用 |  |
| 二、新建项目82个 |  |  |  | 69405 |  | 46316 |  |  |
| （一）教育项目7个 |  |  |  | 1766 |  | 1210 |  |  |
| 34 | 重庆市江北区新村实验小学校综合外立面改造工程 | 区教委 | 重庆市新村实验小学校 | 150 | 改造教学楼外立面约7000㎡。 | 150 | 完工投用 |  |
| 35 | 江北区行知小学教学楼室内老旧改工程 | 区教委 | 重庆市行知学校 | 111 | 总建筑面积7000㎡，包括教室、办公室、楼道等的形象、管线的改造。 | 111 | 完工投用 |  |
| 36 | 江北嘴实验学校毛坯综合实践会议馆改造工程 | 区教委 | 重庆市江北区江北嘴实验学校 | 265 | 总建筑面积约为2200㎡，主要建设内容为教学楼三层室内综合场馆装饰装修工程。 | 200 | 完工投用 |  |
| 37 | 新村国奥小学功能室新建工程 | 区教委 | 重庆市江北区新村国奥小学校 | 282 | 改造建筑面积585㎡，包括新建6间功能室。 | 215 | 完工投用 |  |
| 38 | 江北区苗儿石小学教学楼改造工程及六大功能室改造工程 | 区教委 | 重庆市江北区苗儿石小学校 | 298 | 改造教学楼顶防水1500㎡、外墙瓷砖改涂料3000㎡、门套换新66扇、教室及楼道墙面粉刷5000㎡、教室和楼道地砖换成磨石3000㎡、楼层栏杆更换200m。 | 224 | 完工投用 |  |
| 39 | 华新实验小学校福宁校区功能室改造工程 | 区教委 | 重庆市江北区华新实验小学校 | 380 | 改造功能室2214㎡。 | 100 | 完工投用 |  |
| 40 | 鲤鱼池小学校楼顶改造工程 | 区教委 | 重庆市江北区鲤鱼池小学校 | 280 | 改造建筑面积约1300㎡，包括教学楼楼顶空间改建运动场、新增5间功能教室。 | 210 | 完工投用 |  |
| （二）医疗卫生项目2个 |  |  |  | 1531 |  | 1531 |  |  |
| 41 | 江北区中医院综合管网和外环境整治工程 | 区卫生健康委 | 区中医院/江北城开集团 | 800 | 改造管网230m，及院内道路和外环境整改。 | 800 | 完工投用 |  |
| 42 | 江北区第二人民医院门急诊楼改造提升工程 | 区卫生健康委 | 区第二人民医院/江北城开集团 | 731 | 改造总建筑面积 5100㎡，包括外立面改造、地下室翻新、室外环境改造等。 | 731 | 完工投用 |  |
| （三）老旧小区项目23个 |  |  |  | 19017 |  | 14445 |  |  |
| 43 | 华新街华新村329-344号片区老旧小区改造提升项目 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城开集团 | 1570 | 总建筑面积5.24万㎡，实施外墙、楼顶防水、楼栋内公共区域粉刷、部分管线等整治。 | 1400 | 完工投用 |  |
| 44 | 石马河南桥苑片区老旧小区配套基础设施工程（二期） | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 2482 | 总建筑面积约45000㎡，实施给排水、道路（人行道）、飞线下地、公共环境等改造。 | 1800 | 完工投用 |  |
| 45 | 观音桥塔坪片区老旧小区配套基础设施工程（二期） | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 1979 | 总建筑面积14.8万㎡，实施给排水、道路（人行道）、飞线下地、公共环境等改造。 | 1500 | 完工投用 |  |
| 46 | 五里店万丰工校片区老旧小区改造提升项目（二期） | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 2600 | 总建筑面积约6.58万㎡，实施外墙、楼顶防水、楼栋内公共区域粉刷、部分管线等整治。 | 1700 | 完工投用 |  |
| 47 | 大石坝徐悲鸿旧址片区老旧小区更新改造工程二期 | 区住房城乡建委 | 区文物保护管理所/江北城建集团 | 1000 | 总建筑面积11000㎡，实施外墙、楼顶防水、楼栋内公共区域粉刷、部分管线等整治。 | 290 | 完成工程量20% |  |
| 48 | 锣旗寺城市更新改造项目 | 区住房城乡建委 | 江北城开集团 | 497 | 改造污水管网733m、排水管网294m。 | 400 | 完工投用 |  |
| 49 | 石马河零星住宅老旧小区改造提升项目（金果园安置小区） | 区住房城乡建委 | 石马河街道 | 834 | 总建筑面积11.92万㎡，实施栏杆修复、部分管线规整、规范停车位、增设停车位、完善消防设施及监控系统等改造。 | 400 | 完成工程量40% |  |
| 50 | 石马河零星住宅老旧小区改造提升项目（夏家园小区） | 区住房城乡建委 | 石马河街道 | 100 | 总建筑面积1.11万㎡，实施阻燃雨棚、增设停车位、落水管修复、部分管线规整等。 | 100 | 完工投用 |  |
| 51 | 石马河零星住宅老旧小区改造提升项目（土石方农转非安置小区） | 区住房城乡建委 | 石马河街道 | 195 | 总建筑面积2.79万㎡，实施更换阻燃雨棚、路面改造、环境整治等。 | 195 | 完工投用 |  |
| 52 | 大石坝零星住宅老旧小区改造提升项目（原江陵厂片区） | 区住房城乡建委 | 大石坝街道 | 750 | 总建筑面积2.39万㎡，实施外墙整治、更换阻燃雨棚、屋顶防水、木窗更换、雨污管道改造等。 | 650 | 完工投用 |  |
| 53 | 大石坝零星住宅老旧小区改造提升项目（石油大庆村小区A区一期） | 区住房城乡建委 | 大石坝街道 | 750 | 总建筑面积1.45万㎡，实施外墙整治、屋顶防水、更换阻燃雨棚、雨污分流、环境整治等。 | 650 | 完工投用 |  |
| 54 | 大石坝零星住宅老旧小区改造提升项目（石油大庆村小区A区二期） | 区住房城乡建委 | 大石坝街道 | 750 | 项目改造总建筑面积1.5万㎡，实施外墙整治、屋顶防水、更换阻燃雨棚、雨污分流、环境整治等。 | 500 | 完工投用 |  |
| 55 | 大石坝零星住宅老旧小区改造提升项目（石油大庆村小区B区一期） | 区住房城乡建委 | 大石坝街道 | 750 | 项目改造总建筑面积2.5万㎡，实施外墙整治、屋顶防水、更换阻燃雨棚、雨污分流、环境整治等改造。 | 500 | 完工投用 |  |
| 56 | 大石坝零星住宅老旧小区改造提升项目（石油大庆村小区B区二期） | 区住房城乡建委 | 大石坝街道 | 750 | 项目改造总建筑面积2.5万㎡，实施外墙整治、屋顶防水、更换阻燃雨棚、雨污分流、环境整治等改造。 | 500 | 完工投用 |  |
| 57 | 华新街零星住宅老旧小区改造提升项目（福康村） | 区住房城乡建委 | 华新街街道 | 380 | 总建筑面积7.55万㎡，实施路面、车位、落水管、屋顶防水、管网等改造。 | 380 | 完工投用 |  |
| 58 | 华新街零星住宅老旧小区改造提升项目（嘉陵一村） | 区住房城乡建委 | 华新街街道 | 280 | 总建筑面积1.85万㎡，实施外立面改造、飞线、路灯、管网、屋顶防水、路面修复、监控系统等改造。 | 280 | 完工投用 |  |
| 59 | 五里店零星住宅老旧小区改造提升项目（万丰一村） | 区住房城乡建委 | 五里店街道 | 400 | 总建筑面积4.91万㎡，实施环境提升、雨污分流、建筑本体安全整治等改造。 | 400 | 完工投用 |  |
| 60 | 五里店零星住宅老旧小区改造提升项目（建新东路） | 区住房城乡建委 | 五里店街道 | 400 | 项目改造总建筑面积3.42万㎡，实施环境提升、雨污分流、建筑本体安全整治等改造。 | 400 | 完工投用 |  |
| 61 | 寸滩头塘零星住宅老旧小区改造提升项目 | 区住房城乡建委 | 寸滩街道 | 400 | 项目改造总建筑面积2.49万㎡，实施环境提升、雨污分流、建筑本体安全整治等改造。 | 400 | 完工投用 |  |
| 62 | 铁山坪零星住宅老旧小区金桂花园改造提升项目 | 区住房城乡建委 | 铁山坪街道/江北城开集团 | 650 | 项目改造总建筑面积1.82万㎡，实施环境提升、雨污分流、建筑本体安全整治等改造。 | 500 | 完工投用 |  |
| 63 | 郭家沱大溪村社区零星住宅老旧小区改造提升项目（更新村） | 区住房城乡建委 | 郭家沱街道 | 500 | 总建筑面积2.39万㎡，实施屋面防水、外墙、落水管、雨污分流及排污管网、消防系统等改造。 | 500 | 完工投用 |  |
| 64 | 郭家沱大溪村社区零星住宅老旧小区改造提升项目（大溪村） | 区住房城乡建委 | 郭家沱街道 | 500 | 总建筑面积4.3万㎡，实施屋面防水、外墙、落水管、雨污分流及排污管网、消防系统等改造。 | 500 | 完工投用 |  |
| 65 | 郭家沱大溪村社区零星住宅老旧小区改造提升项目（黄泥村） | 区住房城乡建委 | 郭家沱街道 | 500 | 总建筑面积2.3万㎡，实施屋面防水、外墙、落水管、雨污分流及排污管网、消防系统等改造。 | 500 | 完工投用 |  |
| （四）基础设施项目16个 |  |  |  | 17482 |  | 10432 |  |  |
| 66 | 小苑路人行通廊工程（原小苑加盖工程） | 区住房城乡建委 | 区研发中心/商圈建司 | 2000 | 加盖总面积2500㎡。 | 2000 | 完工投用 |  |
| 67 | 长安四工厂北侧道路改造工程 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 1200 | 道路长300m。 | 1000 | 完工投用 |  |
| 68 | 珠江太阳城A区东侧道路改造工程 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 1300 | 城市次干路，道路全长277.7m，路幅宽度22m，双向四车道。 | 1000 | 完工投用 |  |
| 69 | 大石坝街道路改造项目 | 区住房城乡建委 | 区研发中心/江北城建集团 | 1200 | 改造城市次支路240m，路幅12m。 | 1000 | 完工投用 |  |
| 70 | 五宝镇秋池路工程 | 区交通局 | 区公路事务中心/江北文旅公司 | 982 | 新建四级公路434m。 | 682 | 完成工程量10% |  |
| 71 | 骑牛路 | 区交通局 | 区公路事务中心/江北文旅公司 | 885 | 新建四级公路长880m。 | 300 | 完成工程量10% |  |
| 72 | 葡萄园环道改造项目 | 区交通局 | 区公路事务中心/江北文旅公司 | 350 | 改造四级公路长1.3km。 | 200 | 完成工程量10% |  |
| 73 | 五宝镇春晓路工程 | 区交通局 | 区公路事务中心/江北文旅公司 | 1135 | 新建四级公路642m。 | 300 | 完成工程量10% |  |
| 74 | G210江北段（K2198+152-K2200+567）明月山隧道整治工程 | 区交通局 | 区公路事务中心/江北城建集团 | 1800 | 整治隧道2515m。 | 200 | 完成工程量10% |  |
| 75 | 五宝长江滨江露营带基础设施配套 | 区交通局 | 区公路事务中心/江北文旅公司 | 1200 | 新建露营带基础设施3km。 | 400 | 开工建设 |  |
| 76 | 鱼嘴镇井池村农村道路三期工程 | 区交通局 | 鱼嘴镇 | 250 | 新建四级公路1.351km。 | 250 | 完工投用 |  |
| 77 | 鱼茶路道路工程 | 区交通局 | 五宝镇/江北城开集团 | 2600 | 新建四级公路3.539km。 | 800 | 完成工程量30% |  |
| 78 | B区M6-1地块北侧人行道工程 | 港城管委会 | 港城管委会/新城公司 | 500 | 新建人行道长171.41m。 | 450 | 完工投用 |  |
| 79 | B区三期路网15号路K0+000~K0+140段工程 | 港城管委会 | 港城管委会/新城公司 | 800 | 新建城市次支路140m，路幅26m。 | 700 | 完工投用 |  |
| 80 | 港城园区D区A线二期整改工程 | 港城管委会 | 港城管委会/新城公司 | 300 | 项目整改道路长约300m。 | 300 | 完工投用 |  |
| 81 | 华融南侧道路改造工程 | 港城管委会 | 港城管委会/新城公司 | 980 | 改造道路368m。 | 850 | 完工投用 |  |
| （五）城市品质提升项目20个 |  |  |  | 18127 |  | 12228 |  |  |
| 82 | 何家梁污水管网补建项目 | 区住房城乡建委 | 区排水中心/江北城开集团 | 460 | 新建d1000污水管道138m、d600污水管道94m。 | 450 | 完工投用 |  |
| 83 | 红原路科技小学南侧污水管网工程 | 区住房城乡建委 | 区排水中心/江北城建集团 | 1093 | 新建d1200管410m、d500污水管32m。 | 1000 | 完工投用 |  |
| 84 | 嘉鸿大道沿线绿化品质提升工程 | 区城市管理局 | 区绿化所 | 300 | 建设面积约2700㎡，包含栽植多年生植物，更换部分老旧植物，引进市街原未使用的植物等。 | 300 | 完工投用 |  |
| 85 | 渝澳大道节点景观改造工程 | 区城市管理局 | 区绿化所 | 250 | 建设面积约8600㎡，包括沿线中分带多余种植土清除、老化绿化植物更换，道路两侧花箱拆除等，增加地被及时令花卉。 | 250 | 完工投用 |  |
| 86 | 鸿恩寺公园管网改造 | 区城市管理局 | 区场地所 | 700 | 更换老旧管道约4.62km，改扩建部分取水泵站及附属设施。 | 700 | 完工投用 |  |
| 87 | 鸿恩寺公园二期地块复绿 | 区城市管理局 | 区场地所 | 2000 | 复绿20万㎡，新建路网长约800m、灌溉水网长约1000m及供电设施等。 | 2000 | 完工投用 |  |
| 88 | 江北区照明专用箱变改造工程 | 区城市管理局 | 区照明所 | 900 | 整改14台箱变。 | 450 | 完成工程量50% |  |
| 89 | 老旧道路照明设施整治提升工程 | 区城市管理局 | 区照明所 | 760 | 安装盲区路灯200盏以及改造线路1800m。 | 380 | 完成工程量50% |  |
| 90 | 路灯管网安全整治工程 | 区城市管理局 | 区照明所/江北城管集团 | 900 | 整治8条老旧道路约10km路灯管网。 | 450 | 完成工程量50% |  |
| 91 | 铁山坪运动公园片区森林防火道建设（马拉松赛事运动公园段路线优化） | 区城市管理局 | 区公园中心 | 415 | 新建森林防火道550m。 | 415 | 完工投用 |  |
| 92 | 城市口袋公园建设工程 | 区城市管理局 | 区绿化所 | 500 | 建设面积约为7900㎡，包含北国风光口袋公园、兴竹路口袋公园、金科十年城等城市口袋公园。 | 450 | 完工投用 |  |
| 93 | 祥和社区公园建设工程 | 区城市管理局 | 区绿化所 | 653 | 总建筑面积约18348㎡。 | 653 | 完工投用 |  |
| 94 | 江北区垃圾分类收集站点升级改造项目（一期） | 区城市管理局 | 区环卫所 | 2648 | 改造提升12个镇（街）共计77个小区（居民点）的垃圾处理设施。 | 1300 | 开工建设 |  |
| 95 | 石马河垃圾站环境提升工程 | 区城市管理局 | 区环卫所 | 250 | 新建污水管道464m、声屏障570㎡、围墙170m、景观绿化450㎡。 | 100 | 力争开工建设 |  |
| 96 | 铁山坪垃圾站提升工程 | 区城市管理局 | 区环卫所 | 213 | 新建护坡工程1000㎡、增设排水沟150㎡及建筑场地零星整改。 | 120 | 力争开工建设 |  |
| 97 | 港宁路垃圾站还建工程 | 区城市管理局 | 区环卫所 | 1047 | 总建筑面积560㎡。 | 300 | 力争开工建设 |  |
| 98 | 文化艺术中心大楼品质提升 | 区文化旅游委 | 区文化馆/江北城建集团 | 2998 | 实施外立面结构、装饰工程、附属设施等安全隐患整改。 | 500 | 力争开工建设 |  |
| 99 | 森林防火体系建设工程 | 区林业局 | 区林业局/江北文旅公司 | 610 | 新建预警监测系统241个，步道清理99.5km，改建防火步道220m，新建森林防火检查站2个，改建300㎡专业队伍营房及训练场地等。 | 610 | 完工投用 |  |
| 100 | 江北、渝北片区森林火灾高风险区综合治理工程建设项目（江北区片区） | 区林业局 | 区林业局/江北文旅公司 | 1365 | 新建森林消防水箱110套、生物防火阻隔带22km。 | 900 | 完成工程量80% |  |
| 101 | 重庆中渝电镀有限公司原址场地及其影响区污染土壤治理修复项目 | 区生态环境局 | 江北城建集团 | 1112 | 治理修复土壤5878.048㎡。 | 900 | 完工投用 |  |
| （六）其他项目14个 |  |  |  | 11482 |  | 6470 |  |  |
| 102 | 铁山坪生态区财信10kV输变电工程 | 区城市管理局 | 区公园管理中心/江北城开集团 | 2051 | 铺设电缆2路4.8km，新建K12电力排管2.2km、检查井64座。 | 400 | 完成工程量20% |  |
| 103 | 区法院旧审判大楼改造工程 | 区法院 | 区法院/江北城建集团 | 800 | 改造建筑面积12468㎡。 | 650 | 完工投用 |  |
| 104 | 区规资局办公楼改造工程项目 | 区规划自然资源局 | 区规资局/江北城开集团 | 1247 | 改造建筑面积7134.7㎡，包括室内装修、给排水、通风空调、电气、电梯、消防、智能化等工程。 | 920 | 完成工程量90% |  |
| 105 | 石马河派出所办公楼装修项目 | 区公安分局 | 区公安分局/江北城开集团 | 1500 | 改造建筑面积14332㎡，主要内容为配套用房装修。 | 1200 | 完工投用 |  |
| 106 | 车管所及特警支队办公房装修项目 | 区公安分局 | 区公安分局/江北城开集团 | 900 | 改造建筑面积8000㎡，主要内容为配套用房装修。 | 720 | 完工投用 |  |
| 107 | 刑警支队智侦中心办公房装修项目 | 区公安分局 | 区公安分局 | 350 | 改造建筑面积2000㎡，包括作战研判大厅、网安工作室、反诈资金研判室等。 | 290 | 完工投用 |  |
| 108 | 观音桥派出所等一室两队改造 | 区公安分局 | 区公安分局 | 350 | 改造建筑面积约2166㎡。 | 290 | 完工投用 |  |
| 109 | 江北区农村黑臭水体治理项目 | 区生态环境局 | 各街镇 | 500 | 整治涉农镇街农村黑臭水体，包括五宝场镇生活污水收集治理项目、鱼嘴老场镇生活污水收集治理项目。 | 400 | 完工投用 |  |
| 110 | 徐悲鸿旧居地下室石室防水治理工程 | 区文化旅游委 | 区文物保护管理所 | 200 | 治理漏水100㎡。 | 200 | 力争开工建设 |  |
| 111 | 亚细亚石油公司旧址修缮工程（大班房） | 区文化旅游委 | 区文物保护管理所 | 400 | 总建筑面积739㎡，包括文物修缮、周边环境整治。 | 400 | 力争开工建设 |  |
| 112 | 茅溪偃月桥 | 区文化旅游委 | 江北城开集团/区文物保护管理所 | 1500 | 总桥长172m，包括文物修缮、周边环境整治。 | 300 | 力争开工建设 |  |
| 113 | 亚细亚石油公司旧址（二班房） | 区文化旅游委 | 江北城开集团/区文物保护管理所 | 600 | 总建筑面积334.23㎡，包括文物修缮、配套设施设备、周边环境整治。 | 100 | 力争开工建设 |  |
| 114 | 东风片区35kV黑塘线20#-24#改迁项目 | 港城管委会 | 港城管委会/新城公司 | 500 | 改迁电力线路1200m。 | 400 | 完工投用 |  |
| 115 | 下湾村采石场景观改造项目 | 五宝镇 | 五宝镇/江北文旅公司 | 584 | 总建筑面积1万㎡，包括停车场、露天营地、儿童活动区域等设施。 | 200 | 完成工程量30% |  |

重庆市江北区人民政府办公室                2024年2月8日印发